## Sheet1
附件5：
2020年度东湖区化粪沟管改造项目支出绩效评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分
项目决策（16分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3
|  | 立项程序规范性 | 3分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1
|  | 绩效指标明确性 | 2分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 3分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1
|  | 资金分配合理性 | 3分 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1
项目过程（14分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2分 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2
|  | 预算执行率 | 5分 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5
|  | 资金使用合规性 | 3分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1
| 组织实施（4分） | 管理制度健全性 | 2分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2
|  | 制度执行有效性 | 2分 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1
项目产出（35分） | 产出数量（15分） | 街道清掏养护覆盖率 | 4分 | 实际清掏养护街道数/计划清掏养护街道数=街道清掏养护覆盖率，评分标准按照4*街道清掏养护覆盖率得分。 | 4
|  | 化粪池清掏完成237座 | 3分 | 实际化粪池清掏完成数/计划化粪池清掏完成数=化粪池清掏完成率，评分标准按照3*化粪池清掏完成率得分。 | 3
|  | 疏通沟管完成12598米 | 3分 | 实际疏通沟管完成长度/计划疏通沟管完成长度=疏通沟管完成率，评分标准按照3*疏通沟管完成率得分。 | 3
|  | 窨井修补完成552处 | 3分 | 实际窨井修补完成数/计划窨井修补完成数=窨井修补完成率，评分标准按照3*窨井修补完成率得分。 | 3
|  | 改造沟管化粪池36处 | 2分 | 改造沟管化粪池完成数/计划改造沟管化粪池完成数=改造沟管化粪池完成率，评分标准按照3*改造沟管化粪池完成率得分。 | 2
| 产出质量（10分） | 清掏养护合格率 | 4分 | 清掏养护的街道合格数/计划清掏养护的街道数=清掏养护合格率，评分标准按照4*清掏养护合格率得分。 | 4
|  | 疏通效果合格率 | 3分 | 沟管化粪池疏通后能否保持1个月，如未满1个月，按照实际保持时间/30（天）=疏通效果合格率，评分标准按照3*疏通效果合格率得分。 | 3
|  | 验收合格率 | 3分 | 已完成的改造沟管化粪池、窨井修补、化粪池清掏合格率/计划的改造沟管化粪池、窨井修补、化粪池清掏总数=验收合格率，评分标准按照3*疏验收合格率得分。 | 3
| 产出时效（5分） | 项目完工及时性 | 3分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，超出一天扣0.1分，扣完为止。 | 3
|  | 开挖及时性 | 2分 | 发现沟管倒塌10个工作日内是否对倒塌处进行抢修，超出1个工作日扣0.2分。 | 2
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 评分标准：成本节约率为正数则满分，为负数则按照（1+成本节约率）*5得分。 | 5
项目效益（25分） | 社会效益（10分） | 路面干净整洁 | 4分 | 抽查街道化粪池沟管周围是否干净整洁，如发现一处未达到要求，则扣0.5分，扣完为止。 | 4
|  | 化粪池沟管通畅无堵塞 | 6分 | 抽查化粪池沟管是否通畅无堵塞，如发现一处未达到要求，则扣0.5分，扣完为止。 | 6
| 生态效益（8分） | 周边空气无异味 | 4分 | 对部分辖区内居民进行访谈，化粪池沟管周边空气是否有异味，如发现一处未达到要求，则扣0.5分，扣完为止。 | 3
|  | 重大污染事故发生率 | 4分 | 对工作人员进行访谈，询问项目实施过程中是否发生过重大环境污染事件，如有发生则扣除4分。 | 4
| 可持续影响（7分） | 重大安全事故发生率 | 3分 | 对工作人员进行访谈，询问项目实施过程中是否发生过重大安全事故事件，如有发生则扣除3分。 | 3
|  | 推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治发展 | 4分 | 该项目实施是否达到推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治的工作要求，如发现一处未达到要求，则扣1分，扣完为止。 | 4
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分 ） | 社会公众或服务对象满意度 | 10分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，高于95%则满分。 | 10
总分 |  |  |  |  | 91
注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标