东府办发〔2021〕44号

东湖区人民政府办公室

关于印发东湖区省级健康促进（县）区建设

项目实施方案的通知

扬子洲镇、各街办（管理处），区政府各部门，区直各单位：

《东湖区省级健康促进县(区)建设项目实施方案》已经区政府2021年第17次常务会研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2021年11月27日

（此件主动公开）

东湖区省级健康促进（县）区建设项目

实施方案

为全面推进健康促进区项目工作，根据江西省卫生健康委员会《印发江西省2021年健康素养促进行动项目实施方案的通知》（赣卫宣传字〔2021〕4号）和南昌市卫生健康委员会《关于印发南昌市2021年健康素养促进行动项目实施方案的通知》（洪卫政宣字〔2021〕38号）有关标准，结合我区实际，制定如下方案。

一、项目背景

健康促进区建设是落实健康中国战略的重要举措，是区委、区政府将健康放在优先发展位置的具体实践。健康促进区建设以健康促进理论为指导，旨在发挥区委、区政府的主导作用，充分调动政府各部门、社会及个人承担各自的健康责任，改善各类健康影响因素，提高人群健康水平，最终实现健康与经济社会的协调可持续发展。

2021年，我区被江西省卫生健康委列为“省级健康促进县（区）”建设项目区。2021年至2022年期间，决定在全区范围内开展健康社区（村）、健康家庭、健康促进学校、机关、企业和医院等健康促进场所建设，开展多种形式的综合干预活动，倡导健康促进理念，建立健康促进区领导协调机制，制订有利于健康的政策性文件，改善健康环境，促进养成健康行为和生活方式，营造健康文化氛围，提高全区居民健康水平。

二、工作目标

为全面落实国务院《“健康中国2030”规划纲要》精神和《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》有关要求，全面推进“健康中国”建设。

（一）完善健康政策。实施“将健康融入所有政策”策略，区委、区政府及相关部门制定有利于居民健康的公共政策，整合资源，形成合力，多部门联合开展健康行动。

（二）建设示范场所。全面推动健康社区（村）、健康家庭、健康促进医院、学校、机关和企业建设，发挥健康促进场所的示范作用，建设促进健康的支持性环境。

（三）动员全民参与。充分发挥报纸、广播、电视等传统媒体和微信、微博、手机报等新兴媒体优势，广泛开展宣传动员，全社会参与，居民健康素养水平高于全省平均水平。

（四）实现预期目标。创建周期末，全区居民健康素养水平高于全省平均水平，成人吸烟率下降3%，经常参加体育锻炼人数比例达到32%，成人肥胖率下降5%，儿童、青少年肥胖率不超过8%，95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级。

（五）建立长效机制。总结适合、可推广的健康促进综合干预模式，探索并建立健康促进工作长效机制。

三、时间安排

根据全省健康促进项目统一时间安排，创建工作实施分为三个阶段：

第一阶段：建立机制，启动工作（2021年9月-11月）。完成项目申报和备案；建立健康促进区工作机制，广泛社会动员；制定健康促进区工作方案，明确部门责任，召开启动会，签订工作目标责任状，全面启动建设工作。

第二阶段：综合干预，全面达标（2021年11月—12月）。制订多部门促进健康的公共政策，建设健康促进场所、分解落实目标任务、创建支持性环境，针对重点领域、重点问题和重点人群开展多部门联合的健康行动，开展有针对性的综合干预，加强监督指导。

第三阶段：考评督导，效果评价（2022年1月—2月）。对照标准自查提高，完善各类工作项目及相关资料整理建档，确保各项工作指标达到全国健康促进区标准；按照分类标准进行创建效果评估，并提交评估资料，迎接江西省验收。

四、工作内容

（一）建立健全健康促进体制机制

1.政府承诺，制订规划。区政府公开承诺开展建设工作，把健康促进区建设纳入政府重点工作，制订健康促进区发展规划。

2.统筹协调，完善政策。建立健康促进工作领导协调机制，制定相关政策。

（1）成立东湖区健康促进工作领导小组，成员如下：

组  长：胡俊峰   区委副书记、区政府区长

副组长：饶雪宇   区政府副区长

成  员：万  华   区委办公室主任

查秋滚   区政府办公室主任

张志强   区纪委副书记

傅  军   区委宣传部常务副部长

唐  浩   区总工会常务副主席提名人选

晏佩琦   团区委书记

黄  君   区妇联主席

熊丽芳   区发改委主任

冯玉成   区教体局局长提名人选

张庆川   区民政局局长提名人选

廖  军   区财政局局长

唐榕星   区人社局局长提名人选

周鹤林   区房管局局长

程小浪   区城管局局长提名人选

张志忠   区农业农村局局长

涂  勇   区卫健委主任

黄  超   区市场监管局局长

邱  波   东湖生态环境局局长

陈宏达   区城建局副局长

黄  艳   区文广新旅局副局长

黄锦珩   扬子洲镇镇长

王  鑫   八一桥街办主任提名人选

唐芸璞   豫章街办主任提名人选

车丽娟   墩子塘街办主任

孙小明   百花洲街办主任

宋德豪   公园街道党工委书记

万  宇   大院街办主任提名人选

胡  艺   董家窑街办主任提名人选

黄  河   彭家桥街办主任提名人选

黄天祥   滕王阁街办主任

王  岚   贤士湖管理处主任提名人选

徐国华   扬农管理处主任

何建军   东湖公安分局副局长

谢  炯   东湖交警大队大队长

领导小组负责全区健康教育促进工作的组织、领导和协调，并解决健康促进工作中出现的重大问题，定期召开领导协调会议，安排布置、通报工作进展。领导小组办公室设在区卫健委，由涂勇同志兼任办公室主任，负责健康促进区建设的日常工作。各成员单位确定一名健康促进工作联系人，报领导小组办公室。

各单位主要职责：

健康促进工作领导小组办公室：负责健康促进行动日常业务工作，组织实施“健康教育与促进、健康促进单位创建、健康公共服务”三大项目。创建工作的组织协调和督导等工作，协调督促各部门工作，解决工作中出现的问题，通报工作进展。

区委办公室:组织协调健康促进区重大活动，参与区创建领导小组成员会议，协调解决工作中的重大问题。

区政府办公室：公开承诺开展健康促进区建设，纳入政府重点工作，制订健康促进区发展规划。把创建目标列入有关部门、单位的责任目标，强力推进目标责任落实。大力倡导健康理念，号召全区人民主动参与，积极建设省级健康促进区。

区纪委区监委：立足“监督的再监督”职责定位，监督推动各职能部门积极履职尽责，及时处置领导小组办公室移送的创建工作中不担当不作为、敷衍塞责等干部作风问题。

区发改委：把健康促进行动涉及的重点项目，列入发展规划工作目标，做好健康促进行动与国民经济和社会发展总体规划和专项规划的衔接；按规定程序安排用于健康促进行动基础设施建设的投资计划；结合全区社会事业发展规划要求，对健康促进行动项目予以政策等方面的支持；指导全区工业企业开展健康促进企业创建工作。

区财政局：将全区健康教育工作经费纳入财政年度预算，根据需要安排相关经费；加强对健康促进行动经费的监督管理。

区民政局：对弱势群体有适当的健康帮扶措施。

区房管局：继续推行住房保障货币化，加大租赁补贴力度，依申请解决好城镇特困人员、城镇最低生活保障对象、支出型贫困低收入家庭住房困难问题，为建设健康促进示范区提供基础住房保障。

区人社局：加强全区就业培训及就业保障工作，降低全区城镇登记失业率，为建设健康促进示范区提供就业基础保障。

区委宣传部：把健康促进行动作为社会主义精神文明建设和提高全区公民身体素质的重要内容，纳入创建文明城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位活动内容；配合做好健康促进行动的宣传、发动和健康教育知识宣传工作，全方位宣传健康促进区理念，提高公众知晓率，为健康促进区营造良好社会舆论氛围。

区文广新旅局：组织实施全区性重大文艺活动，指导开展村镇文化、社区文化、校园文化、机关文化、企业文化、广场文化建设等。配合区健康促进工作领导小组办公室将有关健康教育卫生科普宣传纳入每年整体工作计划，积极开展全民健康教育宣传活动，继续完善健康教育栏目，定期播放健康促进公益广告，普及健康知识，并及时报道全民健康促进工作；配合区健康促进工作领导小组办公室在电视台选择黄金时段免费播放健康科普知识公益广告及电视片；全方位宣传健康促进区理念，提高公众知晓率，为健康促进区营造良好社会舆论氛围。将健康促进与旅游设施建设、旅游发展相融合。

区卫健委：组织、指导、督促下属医疗卫生单位开展健康促进医院创建工作；广泛开展健康促进重点健康教育活动。做好基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务；做好疾病预防控制和母婴保健，加强医疗急救和卫生应急工作；组织和指导饮水安全工程项目的实施，为居民提供安全的生活用水和饮用水；合理控制人口规模，提高出生人口素质;组织协调开展全民爱国卫生运动，开展好除“四害”等相关工作，扎实抓好城乡环境卫生整治；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，动员社会各界广泛参与健康促进行动，为健康促进工作创造良好的卫生环境。

区教体局：组织、指导、督促全区中、小学开展健康学校创建工作。组织学校认真贯彻落实《学校卫生工作条例》和《学校健康教育评价方案》，将健康教育工作纳入学校教学计划，按《健康促进学校评价标准和指标体系》开展相应工作；每两周开设一节健康教育课，普及体育及卫生知识，培养爱清洁、讲卫生的良好习惯；改善学校教学条件和卫生、体育设施，净化、绿化、美化学校环境，组织学生积极参加健康促进行动的宣传活动，组织创建健康学校。在全区开展全民健身行动，推广全民健身“一二一”生活方式，为居民提供必要的锻炼设施，积极开展一系列群众性文化体育活动，全面提高国民身体素质。

区城建局：负责城市污水处理及其配套管网、园林绿化和城市垃圾处理设施的建设、维护及运营管理工作；负责在辖区内开展健康步道、健康主题公园等以健康促进为主题的支持性环境建设，为居民提供必要的锻炼场地；在青山客运站设立健康教育宣传专栏（电子显示屏），并定期更新宣传内容。

区城管局：研究拟订全区城市市容环境卫生的发展规划；负责城市市容环境卫生治理、城中村人居环境的改善，推进城乡环境卫生管理一体化工作；加强城市环境卫生监督检查，不断提高辖区内污水、生活垃圾无害化处理率。

东湖生态环境局：加强对污染源的监督管理，做好污染物排放总量控制工作；加强环境综合治理，改善环境质量综合指数；多部门（交管、公安、城管、环保）联合开展噪声整治工作，有效降低区域环境噪声平均值；以节能减排等专项行动为重点，严把各类厂矿、企业环评关，有计划地搬迁、淘汰和改造污染严重企业，加大工业废水治理力度，改善达标排放率。

区市场监管局：督促各商场、超市、餐饮行业开展健康知识宣传。加强对餐饮服务环节食品安全的监督和管理；组织协调食品安全行动，负责食品安全的综合监督管理和宣传教育工作，开展食品安全事故调查，将涉嫌违法的线索依法移送南昌市市场监督管理执法稽查局东湖分局;负责管辖区域公共场所的控烟工作;大力宣传《烟草控制框架公约》，配合全区开展控烟工作，各烟草销售点有“吸烟有害健康”及“禁止向未成年人出售香烟”的标识。

区农业农村局：组织对农村居民生活改造的宣传推广，围绕利用清洁能源、绿色生态农业等内容促进村容整洁和环境安全，保护农村劳动力，提高农村居民生活质量；在农业技术培训、农民科技教育中增加卫生知识内容。

区总工会：组织、指导、督促全区机关和事业单位开展健康促进机关创建工作；动员组织全区广大职工积极参加健康促进行动，深入开展工间操活动，依法维护职工安全卫生健康的合法权益，加强对女职工特殊权益保护有关规定的落实；督促各级企事业单位抓好职工健康体检工作。

区妇联：动员组织全区广大妇女和家庭，积极参加健康促进行动，大力倡导科学、文明、健康的生活方式，不断增强广大妇女和家庭成员的文明素质和健康水平。

团区委：动员组织全区广大青少年积极参加健康促进行动，增强自身文明素质和健康水平；组织广大青少年参与爱国卫生和防病宣传，组织开展健康全民行动青年志愿者活动和义务劳动。

东湖公安分局：加强预防吸毒等健康教育。

东湖交警大队：加强交通安全等健康教育。

镇（街道、管理处）：负责落实辖区“健康促进工作”各项任务的落实。制订辖区规划计划，成立组织，明确“促进工作”联络员，完善组织网络；营造辖区健康教育氛围，设置健康教育宣传栏并定期更换，健康教育资料分发入户；组织开展各类健康单位和健康家庭创建工作；组织健康知识讲座和医疗咨询服务进村进社区；负责管辖区域公共场所的控烟工作;把健康促进行动作为社会主义精神文明建设和提高全区公民身体素质的重要内容，纳入创建文明小区、文明乡镇、文明单位评选内容，组织举办知识竞赛等健康促进活动，全面推动健康教育工作的普及。

（2）区政府各部门实施“将健康融入所有政策”策略，梳理各部门与健康相关政策的制定和落实情况，探索开展健康影响评价，结合当地实际情况制定多部门促进健康的公共政策，每个部门制定配套实施方案。

（3）区政府相关单位倡导健康优先、健康教育先行理念，制定配套文件和实施方案。组织实施各项建设重点任务，加强与各部门的沟通协调，推进落实“将健康融入所有政策”。

3.完善机制，健全网络。创新健康促进工作机制，建立覆盖城乡社区(村)、医院、学校、机关、企业的健康促进工作网络，每个单位有负责健康教育与健康促进工作的专（兼）职人员，建立健康促进网络工作人员队伍和相应工作制度。

（1）建立覆盖城乡社区、医院、学校、机关、企业的健康促进工作网络，各单位有负责健康促进区创建工作的专（兼）职人员，建立健康促进网络工作人员队伍和相应工作制度。

（2）组建健康促进专业人员队伍。建立以健康教育专业机构为核心，覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室、计划生育技术服务机构的健康教育网络。

（3）创新健康促进工作机制。在医改人事分配制度改革中，探索建立健康促进人员聘用考核新机制，发展“健康保健员”、“健康指导员”、“家庭保健员”等岗位，探索健康管理工作方法和途径，落实健康教育和健康促进工作任务。充分发挥健康教育专业机构作用，为辖区各单位开展健康教育和健康促进工作提供技术支持，每半年至少开展1次工作培训和1次专业培训，提高卫生和计划生育技术服务人员的健康促进工作水平。

4.全力支持，保障经费。健康促进区项目补助资金专款专用，规范管理，将健康促进区工作纳入财政预算给予支持，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。

（二）培训和能力建设

采取多种形式，提高政府、有关部门、专业机构对健康促进示范区的认识和工作能力。

1.卫生健康部门。采取逐级培训方式，提高各级健康促进主管部门和专业机构对健康促进区理念、方法和建设内容的理解，提高建设能力和开展培训的能力。

2.政府和组成部门健康促进网络工作人员。通过工作会议、专题讲座、研讨会等形式，提高区政府、有关部门、社区和重点场所对健康促进区理念和策略的认识，提高其发挥部门优势促进居民健康的能力。

3.健康教育工作人员。采用理论讲授、案例分析、小组讨论、模拟演练等方式，开展健康教育与健康促进专业技能培训，使其熟悉健康教育理论和方法，熟悉健康素养、烟草控制、优生优育等基本内容，掌握健康教育计划制定和实施、健康传播材料设计制作、健康讲座和健康咨询、居委会诊断和现场调查等基本专业技能。

(三)健康促进综合干预

充分整合健康素养促进行动、健康中国行、全民健康生活方式行动、国家基本公共卫生服务健康教育项目、健康科普等健康教育与健康促进重点工作，充分发挥项目对当地健康教育与健康促进工作的带动和推动作用，推进健康促进区建设工作。

1.确定优先领域

（1）开展需求评估。了解全区人口、资源、环境、经济和社会发展基本情况，人群健康素养、健康状况和疾病负担情况，多部门健康相关政策开发情况，健康促进与健康教育工作现状和工作能力基本情况。

（2）确定优先领域。结合健康促进区评价标准和指标体系，分析全区存在的主要健康问题，明确需要优先解决的问题和领域，研究制定适合全区经济社会发展水平和卫生工作能力的健康促进工作策略和措施，制定全区健康促进工作实施方案和工作规划，明确工作目标、责任单位和完成时限。

（3）定期评价干预效果。结合创建进度，定期对优先领域进行效果评估，及时根据实际评估结果，对下一步需要干预的优先领域进行灵活调整。

2.建设健康促进的场所和公共环境

（1）建设健康促进的支持性环境。在全区范围内开展健康社区、健康家庭、健康促进学校、机关、企业和医院等健康促进场所建设，充分发挥其示范和辐射作用，提高场所内人群的健康素养水平。

（2）建设无烟环境。全区所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，卫生健康机构和学校全面禁烟，张贴明显禁烟标识，正确合理设置吸烟区。党员领导干部带头戒烟。全面无烟是健康促进医院、学校、机关和企业建设的必要前提条件。同时对肥胖人群、吸烟人群进行分类统计，经过建设，吸烟率下降3%，肥胖率下降5%。

（3）建设健康场所。60%的医疗卫生机构（包括综合医院、专科医院、公共卫生机构、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等）符合健康促进医院标准；50%的中小学校符合健康促进学校标准；50%机关和事业单位符合健康促进机关标准；20%的大中型企业符合健康促进企业标准。

（4）建设卫生环境。生活污水和粪便无害化处理，为居民提供安全的饮用水和食品，提供锻炼场地和设施，对有健康困难的家庭开展适当的社会救助和社区帮扶活动，建设健康、安全、愉快的自然环境和和谐互助的社会人文环境。

（5）打造健康促进示范区。经过建设，全区30%的社区/行政村符合健康社区/健康村标准，评选出100个健康家庭。城乡社区居民对健康促进区知晓率达到70%。

3.广泛开展健康促进重点活动

（1）健康素养促进行动。通过电视、网络等媒体播放健康公益广告，深入社区开展健康巡讲，发放健康教育传播材料，组织丰富多彩的宣传教育活动，提高健康素养促进行动的质量和覆盖面，每年直接受益人数达总人口的30%。

①设置健康教育知识宣传的专题专栏专页。区人民政府网在首页位置长期进行健康促进区的宣传展示，并开辟健康知识及公益广告专题专栏；在全区社区邻里中心开设健康知识宣传专栏，广泛宣传健康知识。并运用好网站、QQ群、微信公众号等平台，广泛宣传健康知识及健康促进区创建工作新闻，使健康知识及促进区工作传导到社会各方面。

②推进主流媒体宣传。东湖发布微信公众号定期推送健康知识；掌上东湖APP定期发布健康知识；配合区健康促进工作领导小组办公室与电视台合作定期播出公益广告、视频和流动字幕。

③加强公共场所公益广告宣传。区城管局及各镇（街道、管理处）督促八一公园及各辖区内广场等公共场所绿化带设置健康教育知识提示牌，LED显示屏定期播放健康公益广告，各路段灯箱公益广告比例达到30%以上；区文广新旅局督促各旅游景点、旅行社刊播倡导健康教育知识公益广告；区市场监督管理局督促各商场、超市、餐饮行业在显著位置或运用电子显示屏展示刊播公益广告，制作健康餐桌宣传牌；区城建局督促各建筑工地围挡设置公益广告，面积占墙体30%以上；区城建局督促各公交站台公益广告比例达到20%以上，各公路路段、公交车站、公交车、出租车车体运用电子显示屏每天刊播公益广告不少于2次；各镇（街道、管理处）督促各居民小区及楼院设立宣传栏、宣传橱窗，各楼道内设立宣传版面。

- 健康中国行活动。与全国行动一致，围绕“健康中国行”年度主题，卫生部门联合相关部门同步启动当地健康中国行活动。

①加强三废污染管理力度。东湖生态环境局加大对环境的保护力度，规范治理生产企业、经营商户和城市居民对废水、废气的排放和噪音的污染。

②开展健康教育知识讲座。各社区（村）、学校、机关和企业等应根据指标体系，自发组织开展健康教育知识讲座。各社区（村）、学校、机关和企业也可结合各自需求提前向区健康促进工作领导小组办公室提出申请，区健康促进工作领导小组办公室将合理安排健康教育讲师专家讲课。

（3）国家基本公共卫生服务健康教育项目。各医疗卫生单位要按照服务规范要求，通过发放健康教育资料、设置宣传栏、健康讲座、健康咨询、个体化健康指导、参与式体验等服务，鼓励社区居民广泛参与健康促进区建设活动，倡导自己是健康第一责任人、创建健康环境人人有责的理念，积极参与改善自身健康的过程，有效落实健康教育服务内容考核合格率达到95%以上。

（4）卫生日主题活动。坚持日常宣传教育与主题日宣传教育活动有机结合，各医疗卫生单位要在世界卫生日、世界无烟日、全国高血压日、联合国糖尿病日、结核病日、艾滋病日等节日纪念日时段内，联合当地相关部门，深入开展健康主题活动，普及健康知识，提高群众参与程度，增强宣传教育效果。单场活动参与人数不低于200人。

（5）营造社会氛围。推进健康促进区创建工作，在电视台、广播电台和报纸开设健康教育类专题节目或栏目并加强监管。开展健康促进区宣传推广，定期开展媒体培训和交流，充分利用电视、报纸、广播等传统媒体和网络、微博、微信等新媒体，全方位宣传健康促进区理念，宣传地区出台的促进居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度，为健康促进区营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。

①组织健康知识宣传活动。以无烟生活、合理用药、慢性病防治等为宣传主题，组织开展健康知识进机关、进乡村、进家庭、进企业、进社区、进校园、进公园“七进”活动，进村入户发放健康知识宣传单。

②开设学校健康教育知识讲堂。通过开设学校健康教育知识讲堂及“最美健康少年”评选等系列活动，积极倡导健康行为与生活方式等健康理念，吸引和带动学校、家庭、社会成员共同促进学生成长，努力达到小手拉大手，“教育一代人，引导两代人，影响三代人”的目标。

③做好健康知识宣传工作。各社区、行政村要以家庭为单位发放慢性病、传染病宣传材料覆盖率达95%以上；各单位要利用现有的宣传栏（橱窗）、板报、电子显示屏、内部网站等媒介，专门开辟健康知识专栏；各学校利用现有的宣传栏（橱窗）、板报、电子显示屏、校报等媒介专门开辟健康知识专栏外，各中、小学校还要在每个班级教室内用板报宣传健康知识；各企业利用现有的宣传栏（橱窗）、板报、电子显示屏等媒介专门开辟健康知识专栏外，还要在各车间、办公档内结合实际利用板报等有效形式宣传健康知识；在城区场所将健康知识理念与东湖健康主题公园、八一公园、方志敏广场等景观相结合，通过广泛宣传，营造全民参与的良好氛围。

（四）监测评估

1.项目督导。区健康促进工作领导小组办公室联合督查部门组织专业技术人员定期开展工作督导，了解我区在组织领导、政策开发、场所建设、环境改善、活动开展、媒体倡导、居民参与和满意程度等方面的进展和成效。

2.效果评估。组织开展健康促进区效果评估，全面评价建设效果，发现存在的问题，总结好的做法，推广典型经验。编写发布全区人群健康状况及工作进展情况报告。

五、组织实施

（一）加强组织领导，搞好协作配合。区健康促进工作领导小组办公室要充分发挥纽带、指导和协调作用。区财政局要将创建省级健康促进区工作运行管理经费纳入政府预算，保障经费投入，规范资金管理。各镇（街道、管理处）、各部门、各单位要根据各自职责分工，做好本职工作，确保全面完成各自创建任务。在规定时间节点前提交相关资料，接受国家和省级的监督指导和考核评估。

（二）细化目标责任，严格目标考核。各镇（街道、管理处）、各单位、各部门要按照全国健康促进区标准和指标体系要求，细化分解创建工作目标，明确工作标准和完成时限，并对照指标定期进行自查。区政府将对完成任务好、工作成效大的责任单位给予表彰奖励；对工作不力、严重影响全区创建工作的责任单位进行通报批评，并严肃追究其责任。

（三）营造社会氛围，广泛舆论宣传。各镇（街道、管理处）、各单位、各部门要提高对健康促进区理念和策略的认识，提高促进居民健康的能力。要全方位宣传健康促进区理念，宣传我区出台的促进居民健康的公共政策、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度，为健康促进区创建工作营造良好的舆论氛围。

六、探索创新

整合卫生计生资源，强化健康教育阵地建设，充分发挥卫生健康服务人员在健康促进工作中作用，在多部门协作、资源统筹、社会动员、健康管理、健康产业等方面取得创新，合力建设健康主题公园、健康运动广场、健康步道、健康宣教长廊，倡导全民健身运动，打造东湖品牌。

附件：1.健康教育与健康促进工作专（兼）职人员登记表

2.健康促进县（区）评估参考标准（2020年版）

3.国家级健康促进县（区）综合评分表（2020版）

4.健康社区/健康村评价参考标准（2016年版）

5.健康家庭参考标准（2016年版）

6.健康促进医院评价参考标准（2016年版）

7.健康促进学校评价参考标准（2016年版）

8.健康促进机关评价参考标准（2016年版）

9.健康促进企业评价参考标准（2016年版）

10.健康促进场所目标人群快速测评方案

附件1

健康教育与健康促进工作专（兼）职人员

登   记   表

填报单位：                      填报时间：

| 人员类别 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | QQ号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 姓 名 |  |  |  |  |  |
| 专(兼)职人员姓名 |  |  |  |  |  |

附件2

健康促进县（区）评估参考标准（2020）

1.区县政府公开承诺开展试点，将健康促进县（区）建设纳入区县政府重点工作，纳入当地政府预算。

2.建立健康促进县（区）工作领导协调机制，建立多部门的工作网络和工作人员队伍，建立健康促进专业人员队伍，充分发挥健康教育专业机构作用，促进卫生计生工作在健康促进领域的整合融合。

3.制定当地健康促进县（区）发展规划工作方案和工作计划，明确工作目标 和责任部门，开展督导检查和考核评估。

4.县政府和各部门实施“将健康融入所有政策”策略，建立公共政策健康审查制度，提出、起草、修订、发布等政策制定环节应征求健康专家委员会的意见。梳理与健康相关的公共政策，制定促进健康的公共政策。

5.开展跨部门健康行动。针对项目确定的重点问题和优先领域，政府或多部门联合开展针对慢性病防控、传染病防控、健康生活方式、妇幼健康、健康老龄、环境与健康等重点健康问题的健康行动。

6.建设促进健康的支持性环境，全面开展健康社区和健康家庭建设，鼓励辖区居民广泛参与。

7.全面开展健康促进医院、学校、机关、企业等健康促进场所建设，充分发挥其示范和辐射作用。

8.建设无烟环境和整洁卫生的生活环境。

9.整体推进健康素养促进行动和健康中国行活动，全面提高国家基本公共卫生项目健康教育服务质量和可及性，开展卫生主题日 宣传推广活动，充分利用传统媒体和新媒体传播健康素养核心信息，提高居民参与程度。

10.提高辖区居民健康素养水平和健康素质。

附件3

国家级健康促进县（区）综合评分表（2020版）

省份：                        县区：                             评估时间：                     .

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 权重(分) | 评估办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （90分） | 1.工作网络 | 建立覆盖政府有关组成部门、乡镇（街道）、学校、机关、企业的健康促进工作网络。每单位专（兼）职人员承担健康促进与健康教育工作。定期对专（兼）职人员开展培训，人员培训覆盖率达100%。 | （1）查阅机构数量和工作网络人员名单。网络覆盖率100%得10分、达50%得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  |  |  | （2）查阅培训记录，培训覆盖率100%得5分、达50%得3分。 | 5 |  |  |
|  | 2.专业网络 | 建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专职人员承担健康促进与健康教育工作。定期对专职人员开展培训，人员培训覆盖率达100%。 | （1）查阅机构数量和专业网络人员名单。专业网络覆盖率100%得10分、达50%得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）查阅培训记录，培训覆盖率100%得5分、达50%得3分。 | 5 |  |  |
|  | 3.项目管理 | 开展基线调查，具备数据分析能力，了解当地的主要健康问题，制定科学的干预策略和措施。 | （1）开展基线调查（或社区诊断），得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）完成基线调查报告（或社区诊断报告），当地主要健康问题/优先领域清晰，健康促进资源分析合理，提出的干预策略和措施明确，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 建立督导检查、考核评估的工作机制，定期了解各项工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。 | （3）每开展1次督导和技术指导，提出有针对性的工作建议，得5分，最高20分。 | 20 |  |  |
|  |  | 定期监测项目组织实施情况，开展项目技术评估。 | （4）完成健康促进县（区）评估人群健康调查，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （5）有各类场所建设过程评估资料，得10分。 | 10 |  |  |
| 二、健康政策 （150分） | 1.宣传普及 | 卫生健康部门主动向各级党政领导和部门负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义。 | （1）举办“将健康融入所有政策”策略专题讲座或培训班，得10分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  |  |  | （2）工作网络和专业网络人员参加，得10分。 | 10 |  |  |
|  | 2.公共政策健康审查制度 | 成立健康专家委员会。建立公共政策审查制度。相关部门在提出、起草、修订、发布等政策制定环节，征求健康专家委员会的意见。 | （1）成立健康专家委员会，得15分。 | 15 |  |  |
|  |  |  | （2）建立公共政策审查制度。相关部门在提出、起草、修订、发布等政策制定环节有专家委员会或健康领域行政人员和专家的参与，得15分。 | 15 |  |  |
|  | 3.政策制定 | 相关部门和乡镇（街道）梳理本部门与健康相关的公共政策，补充、修订或新制定促进健康的公共政策。 | （1）梳理政府部门政策情况，每梳理一个部门政策得3分，最高20分。 | 20 |  |  |
|  |  |  | （2）参与政府和相关部门补充、修订与健康有关的公共政策，每制定1条政策得5分，最多30分。 | 30 |  |  |
|  | 4.跨部门行动 | 针对当地需要优先应对的健康问题，开展跨部门健康行动。在多部门协作、资源统筹、社会动员、健康管理、健康产业等方面取得创新。 | （1）联合多个部门开展针对重点健康问题和重点人群的健康行动，每个行动得5分，最高30分。 | 30 |  |  |
|  |  |  | （2）每类创新得5分，最高20分。 | 20 |  |  |
| 三、健康场所 （250分） | 1.健康社区/村 | 建立健康社区/健康村工作机制，建设20%健康社区和健康村。 | （1）有区域健康社区建设工作计划得5分，有区域健康社区/村督导评估报告和工作总结得5分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 快速测评 |  |
|  |  |  | （2）至少整理6个健康社区/村建设档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | （3）有20%达标健康社区和健康村名单得10分，有10%得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （4）在达标社区/村名单中，随机抽取1个社区/村开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 2.健康家庭 | 建立健康家庭评选工作机制，建设20%健康家庭，评选一批示范健康家庭。 | （1）有健康家庭建设工作方案和总结资料得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）有100户示范健康家庭名单得5分，有50户得3分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | （3）至少整理10户健康家庭档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  | 3.健康促进医院 | 建立健康促进医院建设工作机制，建设40%健康促进医院（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构）。 | （1）有区域健康促进医院、无烟卫生健康单位建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）有40%达标的健康促进医院名单得10分，有30%达标的健康促进医院名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （3）至少整理3个健康促进医院建设档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | （4）在达标医疗卫生机构名单中，随机抽取1个医疗卫生机构开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 4.健康（促进）学校 | 建立健康促进学校工作机制，建设一定比例的健康（促进）学校。 | （1）有区域健康（促进）学校建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）有50%达标的健康（促进）学校名单得10分，有30%达标的健康（促进）学校名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （3）至少整理3个健康（促进）学校档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | （4）在达标健康（促进）学校名单中，随机抽取1个学校开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 5.健康（促进）机关（单位） | 建立健康（促进）机关（单位）工作机制，建设一定比例的健康（促进）机关（单位）。 | （1）有区域健康（促进）机关（单位）建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）有50%达标的健康（促进）机关（单位）名单得10分，有30%达标的健康（促进）机关（单位）名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （3）至少整理3个健康（促进）机关（单位）档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | （4）在达标健康（促进）机关（单位）名单中，随机抽取1个机关开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 6.健康（促进）企业 | 建立健康（促进）企业工作机制，建设一定比例的健康（促进）企业。 | （1）有区域健康（促进）企业建设方案得5分，有督导报告和工作总结得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）有20%达标的健康（促进）企业名单得10分，有5%达标的健康（促进）企业名单得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （3）至少整理1个健康（促进）企业档案，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | （4）在达标健康（促进）企业名单中，随机抽取1个企业开展现场考核，记录现场考核得分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 7.公共环境 | 建设健康步道、健康主题公园等公共设施，所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，营造促进健康的公共环境。 | （1）建立无烟环境工作机制，有工作计划得5分，有督导报告得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （2）共同建设1个健康主题公园，得5分。共同建设1条健康步道，得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | （3）评估时经过的道路、公共场所和公园步道，有无烟标识、有健康提示、环境卫生无垃圾堆放、无烟头，得10分。 | 10 |  |  |
| 四、健康文化 （150分） | 1.媒体合作 | 本地电视台、广播电台和报纸开设健康类节目或栏目。定期组织媒体培训会或媒体交流会。 | （1）共同建设满半年的电视台健康节目、广播电台健康节目、报纸健康栏目，分别得5分，不满半年分别得3分，最高15分。 | 15 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  |  |  | （2）组织1次媒体培训会或媒体交流活动（包括媒体培训会、交流会、通气会）得5分，最高15分。 | 15 |  |  |
|  | 2.新媒体健康传播 | 设立健康类微博、微信等新媒体平台，开展健康科普。 | 每设立1个有专人维护、定期更新（至少每周更新一次）的健康类新媒体平台（微信公众号或微博账号）得20分，最高40分。 | 40 |  |  |
|  | 3.节日纪念日主题活动 | 在重要节日纪念日宣传时段内，开展多部门联合的、单场活动人数不低于200人的、线上线下联合的、有媒体深入宣传的健康主题活动。 | 每举办1次符合要求的健康节日纪念日主题活动，得5分，最高40分。 | 40 |  |  |
|  | 4.健康传播 | 媒体积极宣传健康促进县（区）建设工作进展和成效。 | 各类媒体（包括电视、广播、报纸等）宣传报道健康促进县（区）相关工作进展，每报道一次得2分，最高40分。 | 40 |  |  |
| 五、健康环境 （130分） | 1.空气质量 | 环境空气质量优良天数占比>80%。 | 环境空气质量优良天数占比>80%。酌情得分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  | 2.饮用水质量 | 生活饮用水水质合格率达100%。 | 生活饮用水水质合格率达100%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 3.食品安全 | 食品监督抽检合格率达100%。 | 食品监督抽检合格率达100%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 4.垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率(建城区)≥95%，生活垃圾集中处理率(农村) ≥90%。 | 生活垃圾无害化处理率(建成区)≥95%，生活垃圾集中处理率(农村) ≥90%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 5.污水处理 | 生活污水集中处理率，区达到95%，县（建成区）达到85%。 | 生活污水集中处理率，区达到95%，县（建成区）达到85%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 6.厕所 | 建成区三类以上公厕比例≥80%，农村无害化卫生厕所普及率≥60%。 | 建成区三类以上公厕比例≥80%，农村无害化卫生厕所普及率≥60%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 7.绿地 | 建城区人均公园绿地面积≥14.6平方米。 | 建成区人均公园绿地面积≥14.6平方米。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 8.住房 | 城镇居民人均住房面积达35平方米。 | 城镇居民人均住房面积达35平方米。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 9.体育设施 | 人均体育场地面积达到1.8平方米。 | 人均体育场地面积达到1.8平方米。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 10.社会保障 | 基本养老保险参保率达到90%。 | 基本养老保险参保率达到90%。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 11.养老 | 每千名老年人口拥有养老床位数达到35张。 | 每千名老年人口拥有养老床位数达到35张。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 12.就业 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 | 城镇登记失业率控制在5%以内。酌情得分。 | 10 |  |  |
|  | 13.文化教育 | 高中阶段教育毛入学率达到90%。 | 高中阶段教育毛入学率达到90%。酌情得分。 | 10 |  |  |
| 六、健康人群 （150分） | 1.健康素养 | 居民健康素养水平达到本省平均水平。 | 高于本省平均水平20%得50分，达到本省平均水平得30分，低于平均水平30%以内得10分,比平均水平低30%以上不得分。 | 50 | 听取汇报 查阅资料 |  |
|  | 2.成人吸烟率 | 成人吸烟率低于本省平均水平。 | 比本省平均水平低20%得40分,低于本省平均水平得30分,比本省平均水平高30%以内得10分,比本省平均水平高30%不得分。 | 40 |  |  |
|  | 3.经常参加体育锻炼人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例高于本省平均水平。 | 经常参加体育锻炼的人口比例≥32%得30分,25%（含）～32%之间得15分,20%（含）～25%之间得5分,低于20%不得分。 | 30 |  |  |
|  | 4.学生体质健康 | 学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。 | 95%以上的学生达到合格以上等级得30分,94%以上的学生达到得20分,92%以上的学生达到得10分,低于92%以上的学生达到得0分。 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 920 |  |  |

附件4

健康社区/健康村评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （20分） | 1.承诺倡导 | 居委会/行政村承诺建设健康社区/健康村。 | 居委会/行政村采取签署承诺书等形式，承诺开展健康社区/健康村建设工作，得2分。 | 2 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 采取召开全体居民大会、倡议书入户、户外公共牌等形式，倡导辖区各单位和家庭户积极参与健康社区/村建设。 | 采取召开全体居民大会、倡议书入户、户外公共牌等形式，倡导辖区各单位和家庭户积极参与健康社区/村建设，得3分。 | 3 |  |
|  | 2.协调机制 | 成立社区/行政村主要负责同志参加的健康促进社区领导小组，明确职责分工。 | 成立主要领导牵头的领导小组得2分。 | 2 |  |
|  |  | 每季度召开工作例会，讨论社区主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每年召开工作例会4次得3分，3次得2分，2次得1分。 | 3 |  |
|  | 3.规章制度 | 将健康促进社区/健康村建设纳入社区发展规划。 | 纳入社区发展规划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 制定促进社区健康的规章制度和相关措施，如改善社区环境卫生、落实公共场所无烟、促进居民采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件、困难家庭健康帮扶措施等 | 制定促进社区健康的规章制度和措施，每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 4.组织实施 | 有专人负责健康社区工作，定期接受健康促进培训。 | 有专人负责健康社区工作，得1分。 每年接受健康促进培训达2次得1分，1次得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进工作计划，定期总结。资料齐全，整理规范。 | 有健康社区/健康村工作方案或计划，工作内容明确，措施具体，责任分工合理，得1分。 健康社区/健康村建设活动的文字、图片、实物资料齐全，整理规范，得1分。 有健康社区/健康村工作总结，结构合理，内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| 健康环境 （20分） | 1.无烟环境 | 辖区内所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具一律禁止吸烟。 | 居/村委会办公室、主要道路没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 社区主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 居/村委会主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 社区内无烟草广告和促销。 | 社区内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 2.自然环境 | 环境整洁，垃圾箱数量满足需要，垃圾日产日清。 | 环境整洁，垃圾箱整洁，无垃圾零散堆放现象，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 使用卫生厕所家庭比例达到80%，粪便无害化处理。 | 农村使用卫生厕所比例达成到80%，或者城市公共厕所清洁卫生，得3分。 | 3 |  |
|  | 3.人文环境 | 有固定健身场所和基本的健身设备，设备定期维护以保证正常使用，有安全提示。 | 有固定健身场所和基本的健身设备，得1分。 健身设备无健康隐患，周边有安全提示，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 有健康文化场所，提供健康教育资料，提供交流环境。 | 有开展健康文化的场所，得1分。 该场所提供健康教育资料，定期组织健康交流，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 对弱势群体有健康帮扶措施。 | 对弱势群体有健康帮扶措施，得2分。 | 2 |  |
| 三、健康活动（50分） | 1.基本健康教育服务 | 配合基层医疗卫生机构开展健康教育活动，活动质量和频次符合公共卫生服务项目要求。 | 有开展健康教育工作的计划和总结，得2分。 每年开展4次以上健康教育讲座，得2分。 每年开展健康咨询，得2分。 建有健康教育宣传栏并定期更新，得2分。 定期发放健康教育材料，得2分。 | 10 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  | 2.健康家庭 | 配合有关部门，组织社区居民参加健康家庭评选 活动。 | 有健康家庭评选工作计划和总结，有具体步骤和流程，得2分。动员、组织辖区居民参加健康家庭评选，得2分。开展针对家庭的健康活动，得2分。 | 6 |  |
|  |  | 选出的健康家庭符合健康家庭标准，对辖区其他家庭起到示范带头作用。 | 现场进入一个健康家庭，家庭环境清洁得1分；有健康标识和健康材料得1分；无人吸烟得1分；家庭关系和邻里关系和谐得1分、 | 4 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| 健康活动 （50分） | 3.主题活动 | 社区每年自发组织4次以上健康讲座。（讲座主题在辖区健康教育机构的业务指导下确定。可包括以下内容：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。） | 每年开展4次及以上健康讲座或咨询得10分，2—3次得5分。 | 10 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 每年举办2次以上、面向辖区居民的集体活动.（如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛、健康展览展示、社区体育活动等。） | 每年举办2次及以上、50个以上居民参与的集体活动，得10分，1次得5分。 | 10 |  |
|  |  | 开展有特色的健康教育活动，为居民提供健康自测和技术指导。（如健康小屋、健康加油站、健康餐厅、健康一条街、健康俱乐部等。） | 开展有特色的健康教育活动，得5分。 采取某种形式，为居民提供健康自测和健康指导，得5分。 | 10 |  |
| 四、建设效果（10分） | 1.目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

附件5

健康家庭参考标准（试行）

各区县结合当地实际情况，采取媒体动员、社区组织、自愿申报、社区推荐、区县评选等方式，开展健康家庭评选活动。健康家庭标准如下：

- 家庭卫生整洁，光线充足，通风良好。

- 厕所卫生，垃圾定点投放，文明饲养禽畜宠物。

- 主动学习健康知识，树立健康理念。

- 养成良好生活习惯，讲究个人卫生。

- 合理膳食，戒烟限酒。

- 适量运动，心理平衡。

- 定期体检，科学就医。

- 优生优育，爱老敬老。

- 家庭和谐，崇尚公德。

- 邻里互助，支持公益。

附件6

健康促进医院评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织 管理 （20分） | 1.协调机制 | 成立医院主要负责同志牵头的健康促进医院领导小组，职责分工明确。 | 成立院长或分管院长牵头的领导小组，得1分。 | 1 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 每季度召开2次工作例会，推进健康促进医院建设。 | 每召开1次工作例会得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 2.制度建设 | 将建设健康促进医院纳入医院目标责任考核、医院发展规划、服务宗旨。 | 每纳入一个重点文件得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 将控烟工作纳入医院目标责任考核和发展规划，有控烟巡查制度、考评奖惩制度、劝阻制度。 | 每做到一项得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 明确健康促进工作牵头负责部门，明确各个科学职责。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 将针对患者及社区居民开展健康教育工作纳入医护人员绩效考核。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 制定全体员工定期接受健康教育与健康促进继续教育或专题培训考核。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 全体员工定期体检，接受健康管理。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  | 3.组织实施 | 有固定的科室和人员负责全院健康促进与健康教育工作的组织管理和技术指导 | 有健康促进主管科室，得1分。 有健康促进专职人员，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 每个临床和医技科室有人专/兼职负责本科室的健康教育工作。高有控烟监督和巡查员。 | 有各科室有健康教育人员名单，各0.5分、有控烟监督和巡查员，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | 每年制定健康促进医院工作年度计划。包括医院健康促进资源和健康问题评估、工作目标、任务分工、时间进度等。 | 有年度工作计划，得1分。 年度计划有重点工作领域、内容具体、分工到人、有时间进度表符合要求，每项做到得0.5分，最高1分。 | 2 |  |
|  |  | 定期开展员工健康促进医院建设培训，开展控烟培训。 | 每开展一次专题培训得0.5分，最高2分。 | 2 |  |
|  |  | 每年全成面总结健康促进医院工作，总结经验和问题，接受上级部门的考核评估。 | 有总结报告得1分。 总结报告内容具体，经验亮点突出，下一步工作思路清晰，最高1分。 | 2 |  |
|  | 4.保障措施 | 有健康促进与健康教育必备的场所、宣传阵地和设备。 | 有专门健康教育教室得1分。有宣传栏等健康教育阵地得0.5分。有专用设备得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 保证健康促进与健康教育专项工作经费。 | 医院设健康教育专项经费得0.5分，如超过10万再得0.5分。 | 1 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| 健康 环境 （8分） | 1.诊疗环境 | 医院设咨询台，设置导医标识，方便患者就诊。候诊区提供与就诊人数相匹配的候诊座椅，为患者提供安全、私密的就诊环境。 | 有咨询台得0.5分，导医标识明显清晰，得0.5分，候诊区座椅够用，得0.5分，健康检查时保护患者隐私，得0.5分。 | 2 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 医院整体环境卫生，生活垃圾和医疗废物分类收集 ，处置及时。厕所卫生，有洗手设施。 | 医疗废物与生活垃圾分类处置得1分。随机进入一个厕所，干净有洗手设施得1分。 | 2 |  |
|  |  | 辐射安全、医疗废弃物等标识清晰、明显。 | 有明显的辐射安全标识，得0.5分，有明显的医疗废弃物标识，得0.5分。 | 1 |  |
|  | 2.人文环境 | 医务人员对待患者和蔼和亲，使用文明礼貌用语。 | 随机进入诊室，医务人员态度和蔼、使用文明用语，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 考虑残疾人、老年人、孕产妇等特殊人群的需求，如绿色通道、优先窗口等。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 根据需要提供安全的食品和饮用水。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
| 三、无烟医院（12分） | 1.无烟环境 | 医院室内完全禁止吸烟，所有室内场没有烟头，没有吸烟者。 | 发现烟头扣1分，发现吸烟者扣1分。 | 2 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 医院所属区域有明显的禁烟标识。所有建筑物入口处、候诊区、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等公共区域有明显的禁烟标识。 | 每个缺乏无烟标识的公共区域扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 院内不销售烟草制品。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 院内无烟草广告、促销和赞助。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  | 2.无烟宣传 | 有控烟宣传材料。 | 有一类控烟传播材料得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 开展以控烟为主题的宣传活动，如讲座、咨询等。 | 开展一次控烟主题有宣传活动得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 3.戒烟服务 | 在相应科室设戒烟服务医生和咨询电话，开展戒烟服务和咨询。 | 有科室提供戒烟服务，得1分。有专人提供戒烟咨询，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 医生询问门诊、住院患者的吸烟史，对其中的吸烟者进行简短戒烟干预并有记录。 | 开展门诊患者戒烟干预，得1分。开展住院患者戒烟干预，得1分。 | 2 |  |
| 四、健康教育（50分） | 1.患者健康促进 | 各科室制定门诊和健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定门诊健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 各科室制定住院患者在住院期间和出院后的健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定住院健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| 健康教育 （50分） | 1.患者健康促进 | 每个临床科室开展健康教育服务，有针对不同病种的健康教育档案记录：1.开展患者健康评估。2.为患者提供改进健康、促进疾病康复的个性化建议。3.患者出院时，给予患者或家属合理化的出院健康指导或建议。4.患者出院后，通过与社区合作、随访等方式，持续提供健康建议。 | 每个科室有针对某病种或健康问题的全套健康教育工作记录，得1分，每个科室最高3分。 全院最高得15分，可区分门诊和住院科室。 | 15 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 集中候诊区、治疗区（如输液室）、门诊科室、住院科室合理保用健康传播材料（如摆放健康教育资料，张贴健康海报或健康提示，播放健康视频等）。 | 每类诊疗区能合理使用健康传播材料，得1分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 设置健康教育宣传栏，县级及以上医院每月更换一次，基层医疗卫生机构每两月更换一次。 | 有健康教育宣传栏得1分，定期更换得2分。 | 3 |  |
|  | 2.社区健康促进 | 制定针对社区居民的健康教育工作流程和健康教育要点。 | 有针对社区居民的健康教育工作流程，得1分。 有一套常见病的健康教育工作要点，得2分。 | 3 |  |
|  |  | 开展面向社区的健康讲座、健康咨询、义诊、健康烹调大赛、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。 | 每开展一次活动得0.5分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 通过广播、电视、报纸、网站和新媒体对公众开展健康教育。 | 每开展一次活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 3.职工健康促进 | 每年对全体员工进行体检，建立健康档案，开展健康评估。 | 每年体检得1分。建立健康档案得1分。为每个员工开展健康评估得2分。 | 4 |  |
|  |  | 根据员工主要健康问题，开展健康管理，有具体有干预措施。 | 发现员工主要健康问题，得1分。 有健康管理计划，得1分。开展健康干预，得1分。 | 3 |  |
|  |  | 组织促进身心健康的文体活动，丰富员工生活，提高医院凝聚力。 | 每开展一次集体健康活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |
| 五、建设效果（10分） | 1.目标人群评价 | 目标人群对健康促进 工作支持、理解、满意。 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 | 16 |  |  | 100 |  |

说明：1.无烟医院是健康促进医院的前提条件。

2.健康促进医院评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进医院标准。

附件7

健康促进学校评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健康政策（15分） | 1.承诺动员 | 学校公开承诺开展健康促进学校建设，宣传健康促进理念。动员全体师生广泛参加健康促进学校建设，主动促进自身健康。给师生提供参与学校管理的机会，定期听取意见和建议。 | 校内明显可见健康促进学校承诺或有关标识，得1分； 在全校开展动员，得1分。 | 2 | 查阅档案听取汇报 |
|  | 2.组织管理 | 成立校长或分管校长为组长的健康促进学校工作领导小组，明确相关职能部门职责，定期召开例会。 | 校长为组长的领导小组得1分，副校长为组长的领导小组得0.5分； 领导小组每学年召开例会讨论健康促进学校工作满2次得1分。 | 2 |  |
|  | 1 | 将健康促进学校工作纳入学校重点工作，所需经费在学校公用经费中列支。 | 学校年度工作计划体现健康促进学校工作得1分；财务表显示有健康促进学校建设经费得1分。 | 2 |  |
|  |  | 有专人负责健康促进学校工作，定期邀请专业机构开展专业培训，提高建设健康促进学校建设能力。 | 有专人负责得1分。接受过健康促进学校培训得1分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进学校工作计划，根据学校特点和学生主要健康问题，选择合适的健康问题作为切入点。整理收集工作记录，完成年度工作总结。 | 有健康促进学校计划得0.5分，计划合理、重点突出，得0.5分。有详细建设过程记录得0.5分，有年度健康促进学校工作总结得0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.制度建设 | 学校制定系列促进师生健康的政策、规章制度和管理措施。包括校内全面禁烟、食品完全、饮水和环境设施、合理安排课时、保障学生每天1小时体育活动时间、开设健康教育课、开展健康教育活动、提高学校健康素养、查验预防接种证、禁用违禁药物、确保学生安全、突发事件应急预案、困难学生帮扶等内容。 | 学校制定促进学生健康的政策，每个政策得0.5分，最高5分。 | 5 |  |
| 二、学习生活环境（20分） | 1.环境卫生 | 学校环境整洁优美，无卫生死角，无安全隐患。使用卫生厕所并保持清洁。新建教学楼每层设厕所。女生15人一蹲位，男生30人一蹲位，有洗手设施。 | 校园无垃圾堆积，得1分。 随机进入一个厕所，数量够用得1分，清洁卫生得1分。 | 3 | 查阅档案听取汇报现场查看 |
|  | 2.无烟环境 | 符合无烟学校参与标准。校内无人吸烟，无烟头，无烟草销售和广告，有禁烟标识。 | 有禁止吸烟标识得1分，学校内无人吸烟得0.5分，无烟头得0.5分，无烟草销售和广告得1分。 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、学习生活环境（20分） | 3.教室设施 | 教室人均使用面积小学不低于1.15平方米，中学不低于1.12平方米；前排课桌前缘与黑板不低于2米；桌椅每人一席；教室应配备9盏以上40瓦荧光灯。 | 前排课桌前缘与黑板距离大于2米，得1分。学生一人一桌椅，得1分。教室灯光明亮，得1分。 | 3 |  |
|  | 4.健康饮食 | 提供安全、合理的营养膳食，提供充足、安全的饮用水。 学生食堂三证齐全，有洗刷、消毒池等清洗设施，生熟分开。 | 提供来源安全的饮食得1分，膳食结构合理得1分。提供充足、安全的饮用水得1分。 学校食堂生熟分开得1分，厨房和就餐清洁卫生得1分。 | 5 |  |
|  | 5.潜能发展 | 成立不同类型的兴趣小组，开设艺术课程，为学生提供发挥个人潜能的机会，促进学生良好个性的发展。 | 每成立1个体育和艺术类兴趣班并定期组织活动得1分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 6.师生互爱 | 对困难学生提供适当的支持和帮助。如减免学费、捐款、心理支持等。不体罚辱骂学生，学生无打骂、斗殴行为，相互关心、信任和友好。 | 对困难学生有具体的帮扶措施，每项措施得1分，最高2分。没有学生反映休罚、恶性斗殴事件，得1分。 | 3 |  |
| 健康服务（20分） | 1.卫生室/保健室和人员 | 寄宿制学校必须设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。 | 寄宿制学校设立卫生室得3分，未设卫生室但有医院医生定点诊疗得2分。 | 3 |  |
|  |  | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员，600名学生以下的非寄宿制学校应配备保健教师。 | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校，有卫生专业技术人员得3分，无专门人员但有医院医生定点定期来校诊疗得2分。 | 3 |  |
|  |  |  | 600名学生以下的非寄宿制学校有配备保健教师得3分。 |  |  |
|  |  | 卫生专业技术人员和保健教师应定期接受专业培训，为学生提供健康教育、医疗服务和心理辅导。 | 定期接受培训得1分。 定期为学生提供健康服务得1分。 | 2 |  |
|  | 2.健康管理和服务 | 建立学生健康管理机制。新生入学建立健康档案。每年组织师生健康体检，将健康评价结果告知学生和家长。 | 有学生健康档案得1分。 每年组织一次健康体验得1分。体检结果告知学生和家长得1分。 | 3 |  |
|  |  | 建立突发公共卫生事件、传染病、学生常见病与多发病管理机制。配合有关单位，开展传染病监测和学生常见病综合防治工作。 | 有突发公共卫生事件应急处理预案得1分；学校卫生数据报送及时得1分。 | 2 |  |
|  |  | 提醒学生到卫生行政部门指定机构接种常规疫苗和应急疫苗，儿童入学时查验预防接种证明和接种记录。 | 查验疫苗接种卡，得1分。适时提醒学生接种疫苗得1分。 | 2 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、健康服务（20分） | 3.健康管理和服务 | 无集体性食物中毒和安全事故发生，无传染病暴发流行。 | 无集体性食物中毒和安全事故发生，得1分。无传染病暴发流行，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 积极预防控制营养不良、视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见疾病。 | 有预防控制营养不良、视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见疾病的具体措施，每项措施0.5分，最高2分。 学生常见疾病发生率不高于当地平均水平得1分。 | 3 |  |
| 四、健康素养（25分） | 1.健康 教育课 | 开设高质量的健康教育课程，每学期《体育与健康》等健康教育类课程中有6学时用于健康教育。 | 设健康教育课程得2分。 | 2 | 查阅档案听取汇报现场查看现场访谈 |
|  |  | 采用规范的健康教育教材，教学过程中配合使用有针对性的课件和健康传播材料。 | 使用规范教材得2分。 使用健康传播材料得1你好。 | 3 |  |
|  |  | 授课教师定期接受健康教育技能培训。 | 教师定期接受培训得1分。 | 1 |  |
|  | 2.体育锻炼 | 体育课课时应达到小学1-2年级每周4学时，3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时。 | 课时数符合要求得2分。 | 2 |  |
|  |  | 体育锻炼时间和运动负荷应达到《中小学生体育锻炼运动负荷卫生标准《WS/T101-1998）》要求。 | 没有体育课当天安排1小时集体体育锻炼得1分。 | 1 |  |
|  |  | 40%以上学生达到《国家学生体质健康标准》良好以上等级，并逐年增长。 | 40%以上学生达到良好以上等级得2分。 | 2 |  |
|  | 3.心理健康教育 | 在《中小学心理健康教育指导纲要》指导下，根据不同年级学生生理、心理发育特点，开展特定主题的心理健康教育活动，提高学生心理健康素养。为有需求的学生提供心理信箱、心理咨询等渠道的心理援助。 | 每个班级都开展心理健康主题活动，得2分。 开展1次全校范围的主题活动，得1分。 有畅通的心理援助渠道得1分。 | 4 |  |
|  | 4.健康主题活动 | 在《中小学健康教育指导纲要》指导下，针对不同年级学生开展特定主题的健康教育活动，提高中小学生在健康行为与生活方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等5方面的知识和技能，提高学生健康素养。主题活动可包括专题班会、主题讲座、健康咨询、健康知识竞赛、演讲比赛、健康征文、健康绘画等形式。应配合使用健康教育材料。 | 每学期每开展一次主题明确、形式新颖、学生参与度高的健康主题活动得0.5分，最高5分。 | 5 |  |
|  | 5.健康素养 | 学生掌握一定的健康知识，具备基本的健康素养。学生养成良好的健康行为习惯，注意个人卫生。指甲清洁、饭前便后洗手、读写姿势正确、正确做眼保健操、早晚刷牙、睡眠充足、不吸烟、不饮酒。 | 评估时随机进入一个班级，观察学生衣服整洁、手指清洁、读写姿势规范、眼保健操动作规范等情况，酌情赋分，最低0分，最高5分。 有条件的地区可开展专项健康素养测评。 | 5 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、社会互动（10分） | 1.家校互动 | 定期召开健康教育主题家长会，为家长开设健康讲座，邀请家长参与学校健康教育活动，宣传健康促进学校理念，与家长保持良好的沟通，与家长共同促进学生健康。 | 试点期间，每召开1次至少覆盖一个年级的针对家长的健康主题家长会、家长健康讲座、亲子健康活动等0.5分，最高3分。 | 3 | 查阅档案听取汇报现场访谈 |
|  | 2.社区健康支持 | 家校互动，开展家庭健康支持。如家庭饮食结构改善、家庭成员行为改善、家庭健身计划等。 | 家长响应学校召开开展家庭健康支持，酌情赋分，最高2分。 | 2 |  |
|  |  | 争取政府和社区支持，共享体育文化场地、设施等资源。 | 学校与社区共享体育、文化资源，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 学校周围环境清洁安静，有明显的交通提示。 | 学校周边环境整洁得1分，有交通提示得1分。 | 2 |  |
| 六、建设效果（10分） | 1.目标人群评价 | 与社区联合开展健康相关活动，每年至少组织学生参加两次社区健康实践。 | 每学期与社区联合开展有学生参加实践的健康主题活动，1次0.5分，最高2分。 | 2 |  |
|  |  | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意。 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：1、开设健康教育课、无烟学校、无集体性食物中毒和安全事故是健康促进学校的前提条件。

2、健康促进学校评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进学校标准。

附件8

健康促进机关评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 1.承诺倡导 | 1、机关/事业单位书面承诺建设健康促进机关。 | 采取签署承诺书或印发文件等形式，承诺建设健康促进机关，得3分。 | 3 | 听取汇报查阅档案 |
|  | 承诺 | 2、召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进机关建设。 | 召开全体职工大会，对全体职工发出倡议，得2分。 | 2 |  |
|  | 2.协调机制 | 1、成立机关主要负责同志牵头的健康促进机关领导小组，明确职责分工。 | 成立机关主要负责同志牵头的健康促进机关领导小组，明确职责分工，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 2、每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提出具体应对措施，得2分。 | 2 |  |
|  | 3.规章制度 | 1、将健康促进机关建设纳入机构年度工作计划。 | 将健康促进机关建设纳入机构年度工作计划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2、制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如改善单位环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 4.组织实施 | 1、专人负责健康促进机关工作，每年接受一次专业培训。 | 有专人负责健康促进机关工作，得1分。 每年接受1次健康促进培训，得2分。 | 2 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 2、制定健康促进机关工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 | 有健康促进机关工作方案或计划，工作内容明确，措施具体，责任分工合理，得1分。 健康促进机关建设活动的文字、图片、实物资料齐全，整理规范，得1分。 有健康促进机关工作总结，结构合理，内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境（20分） | 1.无烟环境 | 1、机构所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。 | 机构的办公室、卫生室、所属室外环境没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 2、机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 3、机构内无烟草广告和促销。 | 机构内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 2.自然环境 | 1、环境整洁舒适，垃圾日产日清。 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2、厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。 | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 3、职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理，得2分。 | 2 |  |
|  | 3.人文环境 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 | 给职工提供锻炼环境，得2分。 提供阅读环境，得2分。 对弱势群体有健康帮扶措施，得2分。 | 6 |  |
| 三、健康活动 | 1.健康服务 | 1、有条件的机构设置卫生室或医务室，配备专/兼职的卫生技术人员，配置必需的医疗用品和急救药物。不具备医务室条件的机构，安排专人接受急救和疾病预防知识培训。 | 设置卫生室或医疗室，有专/兼职的卫生技术人员，有必需的医疗用品和急救药物，得10分。 没有卫生室或医务室的机构，有专人接受急救和疾病预防知识培训，得10分。 | 10 |  |
|  |  | 2、定期组织职工体检，根据体检结果制定健康管理计划。 | 每年组织一次健康体检，得5分，每两年组织一次健康体检，得3分。 根据体检结果，制定有针对性的健康管理计划或措施，得5分。 | 10 |  |
|  | 2.主题活动 | 1、开展工间操，定期组织职工开展跑步、爬山、球类、游泳等活动，提高职工身体素质。 | 每开展一若集体文体活动，得3分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 2、每年开展4次以上健康讲座，讲座主题包括：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。 | 每开展一次健康讲座，得2.5分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 3、每年举办2次以健康为主题的集体活动，如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛等。 | 每开展一次以健康为主题的集体活动得5分，最高10分。 | 10 |  |
|  | 3.目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：1、健康促进机关评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进机关标准。

- 本标准所指机关包括政府各组成部门、事业单位等。以脑力劳动为主的企业开展场所建设时参考本标准。无烟环境是健康促进机关的前提条件。

附件9

健康促进企业评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 1.承诺倡导 | 企业书面承诺建设健康促进企业。 | 企业书面承诺建设健康促进企业，得3分。 | 3 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 召开全体职工大佬，公开倡议全体职工积极参与健康促进企业建设。 | 召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进企业建设，得2分。 | 2 |  |
|  | 2.协调机制 | 成立企业主要负责同志参加的健康促进企业领导小组，明确职责分工。 | 成立企业主要负责同志参加的健康促进企业领导小组，明确职责分工，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 每季度如开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每季度召开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施，得2分。 | 2 |  |
|  | 3.规章制度 | 将健康促进企业建设纳入企业年度工作计划。 | 将健康促进企业建设纳入企业年度工作计划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如职业防护、职业病防治、改善环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 4.组织实施 | 专人负责机构内健康相关工作，每年接受一次专业培训。 | 专人负责健康促进企业工作，得1分。每年接受1次健康促进培训，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进企业工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 | 1、有健康促进企业工作方案或计划，工作内容明确，措施具体，责任分工合理，得1分。 2、健康促进企业建设活动的文字、图片、实物资料齐全，整理规范，得1分。 3、有健康促进企业工作总结，结构合理，内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境（20分） | 1.无烟环境 | 企业所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。 | 企业的办公室、卫生室、所属室外环境没有发现烟头或吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报查阅查案现场查看 |
|  |  | 企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 企业内无烟草广告和促销。 | 企业内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 2.自然环境 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清。 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。 | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施得2分。 | 2 |  |
|  |  | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理，得2分。 | 2 |  |
|  | 3.人文环境 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 | 给职工提供锻炼环境，得2分。 提供阅读环境，得2分。 对弱势群体有健康帮扶措施，得2分。 | 6 |  |
| 三、健康活动（50分） | 1.健康服务 | 结合单位特点设置卫生室，配备专/兼职的卫生技术人员及必需的医疗用品和急救药物。 | 设置卫生室或医务室，有专/兼职的卫生技术人员，有必需的医疗用品和急救药物，得4分。没有卫生室或医务室的机构，有专人接受急救和疾病预防知识培训，得4分。 | 8 | 听取汇报查阅档案现场查看 |
|  |  | 定期组织职工体检。 | 每年组织一次健康体检，得4分，每两年组织一次健康体检，得3分。 根据体检结果，制定有针对性的健康管理计划或措施，得4分。 | 8 |  |
|  | 2.职业安全 | 每年开展4次以上以职业安全和职工防护为主题的专题讲座。 | 每开展1次得2.5分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 每年举办2次以上职业防护为主题的集体活动，如职业防护技能比赛、急救自救演示等。 | 每举办一次以职业防护为主题的集体活动，得4分，最高8分。 | 8 |  |
|  | 3.主题活动 | 每年开展4次以上健康讲座，可包括以下内容：科学就医、合理用药、传染病预防，合理膳食、戒烟限酒、心理平衡、母婴保健等。 | 每开展一次职业安全以外的健康讲座得2.5分，最高8分。 | 8 |  |
|  |  | 定期组织职工开展球类、游泳、棋类等文体活动，促进职工身心愉悦。 | 每开展一项集体文体活动，得4分，最高8分。 | 8 |  |
| 四、建设效果（10分） | 1.目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：1、健康促进企业评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进企业机关。

2、本标准所指企业特指以体力劳动为主的工矿企业，以脑力劳动为主的企业可参考健康促进机关标准。无烟环境是健康促进企业的前提条件。

附件10

健康促进场所目标人群快速测评方案

一、调查对象

1.健康社区/健康村现场评估：随机选5名15-69岁居民。

2.健康促进医院现场评估：随机选5名患者，住院患者优先。

3.健康促进学校现场评估：随机选5名在校学生。

4.健康促进机关现场评估：随机选5名在职职工。

5.健康促进企业现场评估：随机选5名在职职工。

二、调查表

根据场所和目标人群特点，设计三种快速测评问卷，分别为社区居民和单位职工问卷，医院患者问卷，学校学生问卷。

三、评分标准

（一）社区居民、单位职工问卷。共5道题，总分10分。每道题，5个调查对象中有3人及以上选择②选项，该题得2分。

（二）医院患者问卷。共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分。

（三）学校学生问卷。共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分。

社区居民、单位职工问卷

场所：社区/村、机关、企业（打勾）

| 问 题 | 选 择 |
| --- | --- |
| 1、您知道正在开展健康村/健康促进/机关/企业这件事情吗？ ①不知道 ②知道 |  |
| 2、您支持健康村/健康促进/机关/企业这件事情吗？ ①不支持 ②支持 |  |
| 3、社区/单位里面开展了一些具体的活动，比如健康讲座、咨询、集体活动等，您参加过几次？ ①没有 ②参加过 |  |
| 4、您周围的人对这些活动感兴趣吗？ ①不感兴趣 ②感兴趣 |  |
| 5、您对健康村/健康促进场所这件事情满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

患 者 问 卷

医院：

| 问 题 | 选 择 |
| --- | --- |
| 医生有没有询问您吸烟、饮酒、饮食习惯？ ①没有 ②有 |  |
| 2、医生有没有告知您所患疾病的致病原因？ ①没有 ②有 |  |
| 3、医生有没有给您讲解过日常生活与行为的注意事项？ ①没有 ②有 |  |
| 4、医生有没有跟您讲过控制危险因素或不良生活方式的方法和步骤？ ①没有 ②有 |  |
| 5、您对本次为您看病的医护人员的服务态度满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

学 生 问 卷

医院：

| 问 题 | 选 择 |
| --- | --- |
| 1、你听说过健康促进学校这个词语吗？ ①不知道 ②知道 |  |
| 2、学校组织过健康有关的主题活动？比如健康讲座、班会、演讲等。 ①没有 ②组织过 |  |
| 3、学校有没有给家长们讲过健康课、开过健康主题的家长会？ ①没有 ②组织过 |  |
| 4、学校有没有组织你们参加社区的健康活动？ ①没有 ②组织过 |  |
| 5、你对学校开展的健康活动满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |