## Sheet1
东湖区2025年重大重点项目实施计划清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 挂点领导 | 业主单位 | 责任单位 | 建设性质 (新建、改建、改扩建） | 开、竣工 时间 | 项目总 投资 （万元） | 2025年计划完成投资 | 项目概况 | 2025年 工程建设目标 | 资金来源（万元） （按照2025年计划投资的出资比例填报） |  |  | 备注
[11 empty] | 上级财政资金投入 | 区本级财政资金投入 | 市场 及其他
2025年全区重大重点项目共244个（含谋划项目140个），总投资525.64亿元，年度计划投资约60亿元。
一、现代服务业项目63个，总投资209.87亿元，年度计划投资39.78亿元。
1 | 赣电中心项目 | 刘光荣 熊广义 许 强 | 江西弼发置业有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 2020.6-2027.12 | 280000 | 10000 | 项目位于八一桥头下正街地块，占地面积52亩，总建筑面积约16.8万平方米，项目规划建设高度约249.99米的超高层商业中心。 | 1、商业主体完成； 2、1-A#楼结构封顶，幕墙完成50%； 3、1-B#楼结构封顶，幕墙完成30%。 |  |  | 10000
2 | 汉港商业中心项目 | 胡俊峰 许 强 万晓荣 | 江西华星实业有限公司 | 区住建局 | 新建 | 2025.7-2026.7 | 30000 | 13000 | 项目位于胜利路原交通银行旧改地块，占地面积约6.154亩，容积率3.2，建筑面积约1.6万平方米，主要建设内容包括：土建工程、装修工程（不含室内二次装修）、电梯工程、电气照明工程、给排水工程、空调通风工程、弱电工程、消防工程以及室外道路、广场、绿化工程等。 | 推动项目开工建设 |  |  | 13000
3 | 七里滨江项目 | 许 强 | 江西洪电置业有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2024.9-2026.12 | 300000 | 12000 | 项目位于青山湖西岸片区青山支路，占地面积121亩，容积率2.8，总建筑面积22.58万平方米，项目建设包括住宅和配套商业。 | 完成现有建筑外立面装饰，达到交付标准。 |  |  | 12000
4 | 美的彰泰青山印项目 | 许 强 | 南昌彰美地产有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2021.4-2025.12 | 200000 | 2000 | 项目位于青山湖西岸七里街398号，占地面积61.524亩，规划用途为住宅用地，容积率2.7，建筑密度22%，建设住宅及配套商业。 | 完成项目建设 |  |  | 2000
5 | 国贸璟上项目 | 许 强 | 南昌贸源地产有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2023.8-2025.12 | 200000 | 25500 | 项目位于丹霞路以南、中大路以东、青山北路沿线（CD101-F01、F03、G04地块），占地面积77.945亩，由3宗地块组成，总建筑面积16.49万平方米：其中住宅面积11.5万平方米，商业面积200平方米，各类配套面积3100.5平方米，地下车库3.98万平方米，其他不计容面积6040.45平方米。规划用途为二类城镇住宅兼容城镇社区服务、幼儿园用地。 | 完成项目建设 |  |  | 25500
6 | 南昌0728项目 | 熊国海 | 南昌国资产业经营集团房地产开发有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 2019.8-2026.12 | 200000 | 12000 | 项目位于沿江北大道，占地面积40.52亩，容积率为5.0，总建筑面积17.81万平方米，项目计划建设公寓及配套商业。 | 1号楼外立面完成，2号楼完成30层主体建设，3号楼室内精装完成。 |  |  | 12000
7 | 南昌市政地产洪都北大道住宅项目（原省图书馆地块项目） | 许 强 | 南昌市市政房地产开发有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2024.12-2028.12 | 134100 | 50000 | 项目位于洪都北大道258号，占地面积约80亩，建设内容包括住宅及配套。 | 1-3#楼主体结构封顶，4-7#楼主体结构80%，完成样板区开放，项目开售。 |  |  | 50000
8 | 悦上鹭鸣项目 | 许 强 | 南昌国展地产有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2023.8-2025.12 | 160000 | 20000 | 项目位于中大路以东、青山路以北、康桥路以南，占地面积57.47亩，总建筑面积13.12万平方米，规划建设住宅兼容城镇社区服务、幼儿园用地。 | 完成项目建设 |  |  | 20000
9 | 青山路口站地块工程项目（青山路地铁上盖项目） | 许 强 | 南昌轨道瑞拓置业有限公司 | 墩子塘街办 | 新建 | 2024.10-2026.12 | 100000 | 60000 | 项目位于青山路与阳明路交界，占地面积34.57亩，容积率2.2，计划建设4幢高层住宅，另外配套商业街、酒店等设施，总建筑体量约7万平方米，其中地下约2万多平方米。 | 4栋高层住宅封顶，启动商用建筑施工。 |  |  | 60000
10 | 慧铭广场项目 | 熊广义 | 江西博瑞置业有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 2023.10-2026.12 | 100000 | 8000 | 项目位于爱国路以东、南昌十中以西（原裕丰大厦），占地面积15.12亩，总建筑面积10080.67平方米，项目计划建设特色城市商业综合体。 | 主体结构建设至10层 |  |  | 8000
11 | 国金一号 产业园项目 | 李志超 | 国金一号（江西）产业园管理有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 2024.5-2025.5 | 20000 | 6000 | 项目位于阳明路15号，地铁2号线、地铁3号线青山路口站旁，用地面积约18.79亩。项目计划规划建设集人工智能、低空经济、新能源产业、大健康医疗、智慧文旅为一体的数字产业集群，涵盖光伏能源、低空飞行、医疗康养、体育赛事、文化交流，酒店餐饮六大模块。 | 完成项目建设 |  |  | 6000
12 | 天河大厦提升改造项目 | 姚 乐 | 南昌百货大楼股份有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.3-2025.10 | 8000 | 8000 | 项目位于叠山路119号，占地面积2亩，建筑面积11500平方米，对大楼进行整体综合改造，最终建设成集商务酒店、高档写字楼为一体的数字化、现代化高端楼宇建筑。 | 完成项目建设 |  |  | 8000
13 | 胜利路步行街提升改造项目 | 姚 乐 胡 薇 | 江西旅投产业合作发展有限公司 | 区文旅公司 | 改建 | 2024.9-2026.12 | 3000 | 1500 | 项目位于百年老街胜利路，围绕“一心”：演艺广场 “四核”：江右之源、茶文化广场、陶瓷文化广场、民俗文化广场，“八州”：洪州、江州、袁州、吉州、抚州、信州、饶州、虔州，对其进行文化创新、业态创新、布局创新、造型创新，撷千年赣商之精华汇百年老街之风韵找回老南昌之辉煌，再现千年赣商、江西 “清明上河图”市井繁荣景象，打响赣商千古情品牌！ | 完成B、C段项目改造 |  |  | 1500
14 | 紫金城五期项目 | 许 强 | 昆吾九鼎有限公司 | 董家窑街办 | 新建 | 2025.6-2027.12 | 40000 | 5000 | 项目位于证券路以东、起凤路以南，用地面积约26909.83平方米，总建筑面积约149593.48平方米，其中住宅面积约97495.32平方米，商业面积约500平方米，各类配套面积约4410平方米，地下车库面积约46362.16平方米，其他不计容面积约826平方米。 土地用途为二类城镇住宅用地，地块容积率2.3，建筑密度25%，绿地率30%。 | 推动项目开工建设 |  |  | 5000
15 | “田耕纪”亲子农场项目（二期） | 姚 乐 | 江西菜牛传媒有限公司 | 扬子洲镇 | 改扩建 | 2025.3-2025.11 | 500 | 500 | 项目位于扬子洲镇为民村委会后至英雄大桥匝道，建设面积35亩。以建设共享菜园为主，同步打造萌宠乐园、无动力乐园“三园合一”的休闲农文旅项目。 | 完成项目建设 |  |  | 500
16 | 银泰百货项目 | 江 珊 冯于水 | 南昌百货大楼集团 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 20000 | 18000 | 项目位于中山路1号的南昌百货大楼，商业总建筑面积为51182.5平方米，由南昌百货大楼股份有限公司和浙江银泰商业集团有限公司共同打造江西首家银泰百货购物中心，计划对八一广场百货大楼进行全面改造升级，银泰百货利用其自身优势资源及其品牌影响力引入国内外知名品牌入驻并负责项目投产生购物中心的运营管理工作。 | 完成项目建设 |  |  | 18000
17 | 森盛体育综合体项目 | 李志超 | 江西森盛商业管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.10-2025.12 | 6000 | 2000 | 项目位于二七北路328号，改造面积约18700平方米，主要建设内容为室内外装修、路面硬化亮化及公区改造、消防等工程。 | 完成项目建设 |  |  | 2000
18 | 四平家电新能源汽车广场项目 | 姚 乐 | 江西四平集团有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.1-2026.12 | 6000 | 2000 | 项目位于万达广场八一店2-3楼，面积约1.6万平方米，主要建设内容为室内装修，公区改造提升等项目。 | 完成工程总量50% |  |  | 2000
19 | 江旅都市方舟城际酒店项目 | 姚 乐 | 江西福茨酒店管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.9-2025.6 | 4000 | 1000 | 项目位于福州路169号江旅都市方舟B塔楼16-22、25层，总建筑面积约8000平方米。项目将打造客房120-130间，建设主要内容为室内外装修、公区装修，二次消防等工程。 | 完成项目建设 |  |  | 1000
20 | 八一广场城际酒店项目 | 姚 乐 | 江西省齐象酒店管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.12-2025.12 | 4160 | 4000 | 项目位于省府大院北二路109号江西省气象局业务楼，建筑面积约10000平方米，计划打造客房150余间，建设内容主要为房层加固，室内装修及房层外立面改造，消防等公用工程及室外工程。 | 完成项目建设 |  |  | 4000
21 | 省高院酒店管理平台项目 | 姚 乐 | 武汉五月天酒店管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.1-2025.6 | 1000 | 1000 | 项目位于省政府大院东三路，建设面积约3000平方米，计划打造客房70-80余间，建设内容主要为房层加固，室内装修及房层外立面改造，消防等公用工程及室外工程。 | 完成项目建设 |  |  | 1000
22 | 森盛旅游集散中心项目 | 江 珊 | 江西森盛商业管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.12-2026.12 | 6000 | 1000 | 项目位于二七北路328号，改造面积约20000平方米，主要建设内容为室内外装修、路面硬化亮化及公区改造、消防等工程。 | 完成项目建设 |  |  | 1000
23 | 悦蓝山商业娱乐综合体项目 | 姚 乐 | 南昌市宝唛汇餐饮有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.12-2025.12 | 4000 | 3000 | 项目位于福州路307号，总建设面积14512.7平方米，建设内容为室内装修及公区改造。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
24 | 洲际酒店项目 | 熊广义 | 武汉武商集团 | 大院街办 | 新建 | 2024.1-2026.12 | 70009 | 10000 | 项目位于八一广场原省政府大院地块，打造建设为奢华五星级酒店，整体规划地上31层、地下3层，总高度为136米，总体量超过8万平方米。其中：1-4层主要为洲际酒店大堂及宴会厅，5-11F为5A甲级写字楼，11F以上为洲际酒店客房，客房总计304间。该酒店拥有全日餐厅、特色餐厅、中餐厅、大堂吧等多个特色餐饮区域。 | 完成项目建设 |  |  | 10000
25 | 千百味餐饮综合体项目 | 姚 乐 | 江西千百味餐饮管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.2- 2025.8 | 3000 | 3000 | 项目位于福州路359号，项目建设面积约2000平方米，打造千百味餐饮综合体。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
26 | 纳特酒店项目 | 姚 乐 | 兰希酒店 | 大院街办 | 改建 | 2025.1-2025.2 | 300 | 300 | 项目位于广场北路三支路，面积约2000平方米，主要建设内容为室内装修改造、消防等工程。 | 完成项目建设 |  |  | 300
27 | 滕王阁数字文旅产业园项目（原环湖宾馆改造项目） | 况灯明 | 与辉同创（江西）数字产业有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.5-2026.5 | 20000 | 16000 | 项目位于环湖路99号，建筑面积19000平方米，将原址打造为滕王阁数字文旅产业园及高档五星级酒店。 | 推动项目开工建设 |  |  | 16000
28 | 江铃财务大厦改造星级酒店项目 | 姚 乐 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.7-2025.12 | 6000 | 6000 | 项目位于苏圃路111号，地面12层，地下一层，总建筑面积8710平方米，计划打造一家全国知名连锁商务型酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 6000
29 | 奢品影院酒店南昌总部项目（原赣旅之家宾馆提升改造项目） | 姚 乐 | 南昌市奢品酒店管理有限责任公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.3-2025.9 | 3000 | 3000 | 项目位于苏圃路91号沁庐旅生活广场门口，建筑层高7层，面积近3000平方米，计划打造酒店式公寓项目。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
30 | 蛤蟆街·烟火巷 | 姚 乐 | 江西繁璟商业管理有限公司 | 百花洲街办 区国资中心 | 改建 | 2025.6-2026.3 | 10000 | 8000 | 项目位于胜利路339号原步步高大楼，总面积约25000平方米，计划改造成商业综合体项目。 | 完成项目建设 |  |  | 8000
31 | 出版大厦亚朵酒店项目 | 姚 乐 | 江西泊顿酒店管理有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2025.1-2025.12 | 13000 | 13000 | 项目位于阳明路310号，总楼层27层，建筑总面积26577.53平方米，计划打造亚朵4.0版高端酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 13000
32 | 招银大厦桔子酒店项目 | 姚 乐 | 南昌华灏管理有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 9000 | 8500 | 项目位于叠山路468号，总楼层29层，计划打造桔子酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 8500
33 | 渊明北路原税务局全季酒店项目 | 姚 乐 | 江西皇铂精品酒店有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2025.1-2025.12 | 2000 | 2000 | 项目位于渊明北路原税务局，总面积约5000平方米，计划打造全季酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 2000
34 | 波司登江西总部项目 | 姚 乐 | 南昌轨道集团资产经营有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.12-2025.5 | 1000 | 900 | 项目位于中山路187号地铁上盖物业，面积约3000平方米，计划打造波司登江西总部项目。 | 完成项目建设 |  |  | 900
35 | 东湖区王妃 影院酒店项目 | 姚 乐 | 王妃影院酒店 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.3 | 1200 | 1000 | 项目位于象山北路129号，总面积约1800平方米，计划打造王妃影院酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 1000
36 | 耀宸酒店项目 | 姚 乐 | 南昌耀宸酒店有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2025.3-2025.12 | 1200 | 1200 | 项目位于象山北路，总面积约3000平方米，计划改造酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 1200
37 | 逸嘉酒店项目 | 姚 乐 | 江西雅优酒店管理有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.11-2025.5 | 1500 | 1200 | 项目位于胜利路155号金麟大厦，总面积3000平方米，计划改造成酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 1200
38 | 品凯·美尔口腔项目 | 饶雪宇 | 南昌美尔医疗器械有限公司东湖分公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 1000 | 800 | 项目位于民德路106号，面积约600平方米，计划打造口腔医疗门诊部。 | 完成项目建设 |  |  | 800
39 | 橙子酒店项目 | 姚 乐 | 橙子酒店 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.3 | 1000 | 800 | 项目位于象山北路147号，总面积约1600平方米，计划打造橙子酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 800
40 | 南昌顺友好血液透析中心 | 邵应兰 饶雪宇 | 南昌顺友好血液透析服务管理有限公司 | 贤士湖管理处 | 改建 | 2024.12-2025.4 | 5000 | 4500 | 项目位于起凤路58号金磊大厦2号楼第六层，占地面积884 平方米，总建筑面积1290平方米，计划建设现代化、高水平的血液透析中心，可以提供血液透析、血液透析滤过、血液灌流等治疗方式，能够为急性肾功能衰竭、尿毒症、顽固性高钾、顽固性心衰等患者提供高质、优良的医疗服务。 | 完成项目建设 |  |  | 4500
41 | 多萌网络建设项目 | 李志超 | 江西多萌网络科技有限公司 | 贤士湖管理处 | 改建 | 2024.11-2025.5 | 500 | 400 | 项目位于佘山路172号洪茂大厦，总建筑面积6300平方米，主要建设内容为打造涵盖多种类型的直播内容，拥有风格各异高端直播场景的直播基地。 | 完成项目建设 |  |  | 400
42 | 碧桂园4号楼 宾馆项目 | 姚 乐 | 南昌滕阁酒店管理有限公司 | 贤士湖管理处 | 改建 | 2024.11-2025.5 | 3000 | 2800 | 项目位于二七北路469号碧桂园4号楼3-6楼，总建筑面积1800平方米，主要建设内容为打造专门为电子竞技活动提供场所和服务的场所，提供专业的电竞设备、舒适的环境以及丰富的赛事活动。 | 完成项目建设 |  |  | 2800
43 | 东湖数智产业园一期项目 | 李志超 | 东控公司 | 贤士湖管理处 区商务局 区公建中心 区中小企业局 | 新建 | 2024.10-2025.12 | 1500 | 500 | 项目位于童子桥路333号七里综合大厦，项目总面积约1万平方米，其中一期面积约6000平方米。计划以宣亚国际、上海云阙为龙头，引进和培育一批在数字经济领域具有核心竞争力的上下游企业，通过构建完善的产业链生态，构建“一园、两平台、三中心”全方位发展体系，实现投资拉动、就业带动、税收增长及产业链补全等多重目标。 | 完成项目建设 |  |  | 500
44 | 钻石姐品牌仓储店 | 姚 乐 | 永溪村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2025.1-2025.6 | 500 | 500 | 项目位于洪都北大道258号一楼，面积800平方米，项目计划打造采用仓储式经营模式，拥有宽敞的空间和充足的库存的女装店，致力于为时尚女性提供高品质、多样化的女装选择。 | 完成项目建设 |  |  | 500
45 | 南昌时光影城项目 | 江 珊 | 长巷村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 1500 | 1500 | 项目位于洪都北大道1183号，占地面积约12亩，主要打造以中影影院、休闲娱乐、风味小吃等多功能为一体的项目。 | 完成项目建设 |  |  | 1500
46 | 花间家具 | 姚 乐 | 长巷村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2025.1-2025.3 | 1000 | 1000 | 项目位于洪都北大道1183号，占地面积约836平方米，由家具销售为主，家具用品操守，家具零配件销售以及家具安装等多样性家居。 | 完成项目建设 |  |  | 1000
47 | 江西非遗文化展演中心项目 | 江 珊 | 海南赣元商贸有限公司 江西有熊文化传媒有限公司 | 滕王阁街办 区文广旅局 | 改扩建 | 2025.5-2026.12 | 20000 | 4000 | 项目位于中山西路与大洲支路交叉口西北220米，现滕王阁游客服务中心，建筑面积约为1.2万平方米。计划打造两大沉浸式娱乐板块。第一大板块拟打造非遗文化艺术展演中心，第二大板块拟打造全景沉浸式汉唐宋文化主题餐秀场景。 | 推动项目开工建设 |  |  | 4000
48 | 荷鲜生农文旅三产融合示范项目 | 姚 乐 | 江西荷鲜生食品有限公司 | 扬农管理处 | 改建 | 2025.1-2026.12 | 3000 | 360 | 项目位于扬农路中段（中河子），占地面积300亩，建筑面积约2万平方米，主要用于基地建设、种养殖基地改造提升、功能力提升、休闲农文旅开发等。 | 推动项目开工建设 |  |  | 360
49 | 房车营地二期项目 | 姚 乐 | 江西撒欢文化创意产业有限公司 | 扬农管理处 | 改建 | 2024.11-2025.12 | 500 | 400 | 项目位于扬农管理处三源色地块旁，占地面积约20亩。计划打造一个集休闲、娱乐、补给、交流为一体的综合性房车营地，为游客提供一个舒适的度假环境。 | 完成项目建设 |  |  | 400
50 | 明鹤酒店改造项目 | 姚 乐 | 南昌明鹤酒店管理有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.7-2025.12 | 3000 | 3000 | 项目位于八一大道312号沿街一层、二层与三层（老号67-70号），建筑面积约2800平方米，计划改造为日接待旅客将达到300余人次的酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
51 | 农博园项目 | 姚 乐 | 江西懒牛农业发展有限公司 | 扬农管理处 | 新建 | 2025.1-2025.5 | 500 | 500 | 项目位于扬子洲镇林场村于扬农管理处交界处，一期占地53亩，以农业花卉种植，观赏采摘游乐为主，重点打造农业旅游，由江西省农科院提供技术指导采用现代化种植技术安装自动给水系统及排水系统。 | 完成项目建设 |  |  | 500
52 | 城市花园客栈财富广场项目 | 姚 乐 | 南昌市东湖区城市花园财富广场酒店 | 大院街办 | 改建 | 2025.3-2025.8 | 500 | 500 | 项目位于八一大道357号财富广场B座，建设面积约1200平方米，建设内容主要为室内装修及改造、消防、公用面积提升等工程。 | 完成项目建设 |  |  | 500
53 | 好又多生活超市项目 | 姚 乐 | 东湖区好又多生活超市 | 豫章街办 | 新建 | 2025.1-2025.6 | 3000 | 3000 | 项目位于蓝海购物广场，占地面积约3000平方米，项目规划建设为生活超市项目。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
54 | 扬子洲镇庙后村江边沙滩农文旅项目 | 江 珊 | 南昌露营基地有限公司 | 扬子洲镇 | 新建 | 2025.1-2025.12 | 3000 | 3000 | 项目位于扬子洲镇庙后村江边沙滩，占地约300亩，建设内容主要涵盖新型餐饮、休闲度假、摩托艇基地等。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
55 | LIFE青山汇项目 | 姚 乐 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 改建 | 2024.8-2025.1 | 10000 | 10000 | 项目位于青山北路20号，建设内容为重新改造商业综合体，共1-3层，一层为黄金珠宝、手机数码、零售百货、咖啡茶饮、烘焙等特色亮点，二层为华润万家大型综合超市，三层打造特色餐饮、教培、休闲及儿童娱乐、影院、自助餐等多元化区域，打造统一的购物环境和整体经营氛围。 | 完成项目建设 |  |  | 10000
56 | 南昌阁源酒店项目 | 姚 乐 | 南昌阁源酒店 | 滕王阁街办 | 改建 | 2025.2-2025.8 | 800 | 800 | 项目位于新洲闸管理房1-2层，建筑面积约为3500平方米，打造阁源酒店项目。 | 完成项目建设 |  |  | 800
57 | 江西维塔酒店项目 | 姚 乐 | 江西维塔酒店 | 滕王阁街办 | 改建 | 2025.2-2025.8 | 800 | 800 | 项目位于胜利路时代广场南段1-5楼，建筑面积约为3000平方米，规划建设客房70余间。 | 完成项目建设 |  |  | 800
58 | 漫禾城市农文旅项目 | 熊广义 | 江西企立方园区运营管理有限公司 | 区国资中心 | 改建 | 2025.10-2028.12 | 20000 | 5000 | 项目位于扬子洲，面积约384亩，涉及房屋改善及加固、基础配套设施完善，打造江豚馆、民宿酒店、会客厅等。 | 推动项目开工建设 |  |  | 5000
59 | 移动储充项目 | 李志超 | 东控公司 | 东控公司 | 新建 | 2025.6- 2026.5 | 2000 | 1000 | 项目旨在打造南昌市首例爱电智能移动储充平台，项目将集成人工智能、智能驾驶、数据分析等核心功能，构建充储结合的整体解决方案，为新能源汽车大时代来临提供全方位服务，为虚拟电厂提前布局，为能源资产证券化奠定基础。 | 推动项目开工建设 |  |  | 1000
60 | 南昌希曼酒店项目 | 姚 乐 | 江西省手工业联社 | 董家窑街办 | 新建 | 2025.1-2025.2 | 1000 | 1000 | 项目位于阳明东路28号，面积约6000平方米，打造南昌希曼酒店总部项目。 | 完成项目建设 |  |  | 1000
61 | 滕王阁酒店项目 | 姚 乐 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 滕王阁街办 | 新建 | 2025.9-2026.12 | 38625 | 3000 | 项目位于中山西路北侧沿街地块，南至中山西路、西临规划路、紧邻红谷隧道及沿江中大道。用地面积29.4亩，总建筑面积约为5.15万平方米，其中地上6层，建筑面积约3.39万平方米，地下2层，建筑面积约为1.76万平方米。 | 推动项目开工建设 | 3000
62 | 豫章里潮玩街区项目 | 江 珊 | 江西欢悦酒店管理有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 2025.1-2025.8 | 5000 | 5000 | 项目位于豫章路5号，主体建筑2栋共7层，总建筑面积约11000平方米。项目地处阳明路核心地段，规划充分利用交通便利、人流集聚、配套成熟的优势资源，结合南昌“网红城市”流量密码，重点打造住宿+餐饮+文娱结合的优质文旅街区。 | 完成项目建设 |  |  | 5000
63 | 东湖区方寸酒店项目 | 姚 乐 | 江西省方寸酒店管理有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 2025.2-2025.2 | 4000 | 4000 | 项目地址位于豫章路25号，营业面积约8000平方米，共建设约 200 间房间，酒店内设约1000平方米的自助餐厅，融汇本地特色风味，兼顾宾客用餐、社交和会议的多重需求。 | 完成项目建设 |  |  | 4000
二、城市基础设施项目16个，总投资40.77亿元，年度计划投资8.87亿元。
64 | 南昌扬子洲赣江公路大桥下层市政道路工程项目 | 许 强 | 市建投集团 | 扬子洲镇 | 新建 | 2022.3-2025.12 | 154800 | 50000 | 项目全长5.51km，设计范围为北二环快速路、沿线各立交匝道、相交路段延展内工程等（不含公铁合建桥）。工程占地面积约463896平方米，主要建设包括：道路、桥梁、排水、照明、交通及绿化工程。 | 完成项目建设 | 50000
65 | 北二环二期（公铁大桥合建段立交互通）工程项目 | 许 强 | 市建投集团 | 扬子洲镇 | 新建 | 2024.3-2026.6 | 145900 | 5000 | 项目位于北二环快速路、沿线各立交匝道、相交路段延展内工程（不含公铁合建桥）等范围，建设公铁大桥合建段立交互通匝道。 | 完成工程总量60% | 5000
66 | 2024年雨污管网提升改造项目 | 许 强 | 区住建局 | 区住建局 区城投公司 | 改建 | 2024.8-2025.3 | 18063.6 | 7225 | 项目位于青山湖、朝阳污水处理厂服务范围内的分流制区域，北至沿江北大道、南至中山路-北京东路、东至青山湖西岸、西至抚河路，面积约17.38平方公里。对区域内存在道路积水、管网老化、管径偏小等问题的排水管网进行普查、摸排和检测后，实施整治修复，包含设施完善、管道混接、错接、漏接整改及对存在破损、倒坡、错位等管道进行改造，雨水管采用DN200-DN600HDPE缠绕增强管，污水管采用DN200-DN500HDPE缠绕增强管，改造涉及480栋，惠及14773户。 | 完成项目建设 | 2250 | 4975
67 | 二经路红色文化街区改造提升项目 | 熊广义 | 区城投公司 | 豫章街办 区城投公司 | 改建 | 2024.10-2025.12 | 10200 | 10000 | 项目位于二经路和爱国路部分路段，主要对约450米长的道路两边进行外立面改造。 | 完成项目建设 | 10000
68 | 东湖区证券街和董家窑规划道路建设项目 | 许 强 | 市土储中心 | 区住建局 市建投集团 | 改建 | 2025.12-2026.12 | 5769.15 | 500 | 项目位于下沙窝路以东,龙沙路以南、二七北路以北证券街规划道路：道路规划全长约468米，宽30米。董家窑规划道路：道路规划全长约171米，宽12米。主要建设内容包括:道路、排水、交通设施、照明、强弱电管道预埋及绿化等工程。 | 推动项目开工建设 | 500
69 | 东湖区大院街道院二小区等老旧小区改造项目 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 11843.74 | 1776.56 | 项目建设内容及规模:涉及改造房屋194栋，惠及居民6231户建筑面积为56.62 万平方米。改造内容主要包括:路面改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造、立面改造、管线改造、绿化改造、小区照明改造、楼道改造、小区设施改造、停车位改造、充电桩改造广告牌、拆违拆临等。 | 完成项目建设 | 1776.56
70 | 东湖区董家窑街道南京西路北小区等老旧小区改造项目 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 11022 | 1653.3 | 项目建设内容及规模:主要对东湖区董家窑街道、滕王阁街道、墩子塘街道、百花洲街道、彭家桥街道部分2005年以前建成的尚未改造老旧小区进行整体改造。共涉及29个小区;建筑栋数约150栋，户数约5745户，总建筑面积约46.07万平方米改造内容主要包括:路面改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造、立面改造、管线改造、绿化改造、小区照明改造、楼道改造、小区设施改造、停车位改造、充电改造，广告牌、拆违拆临等。 | 完成项目建设 | 1653.3
71 | 东湖区豫章街道江药小区等老旧小区改造项目 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 16442.62 | 2466.39 | 项目建设内容及规模:东湖区豫章街道江药小区等老旧小区改造项目，共涉及23个小区;建筑栋数约261栋，户数约8635 户，总改造面积约84.18万平方米。 改造内容主要包括:路面改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造、立面改造、管线改造、绿化改造、小区照明改造、楼道改造、小区设施改造、停车位改造、充电桩改造:广告牌、拆违拆临等 | 完成项目建设 | 2466.393
72 | 南昌市东湖区董家窑街道红原星城小区等2024 年老旧小区改造项目 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 4745.57 | 711.83 | 项目建设内容及规模:本项目涉及改造房屋92栋，惠及居民2637户，建筑面积为24.68万平方米，改造内容主要包括:道路改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造供电改造、绿化改造、小区照明改造(室外路灯)、小区设施改造、停车场改造、充电桩改造、广告牌改造、通信管网改造、小区消防改造、垃圾收储设施、楼道改造、立面改造、拆违拆临等。 | 完成项目建设 | 711.83
73 | 南昌市东湖区滕王阁商圈大士院街区提升改造项目 | 江 珊 谭阿莉 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.10-2025.6 | 1496 | 996 | 项目拟对滕王阁商圈大士院街区范围内的大士院街、半步街、五台庵路、土井巷、新建后墙路街道进行改造，改造范围约14.5万平方米。改造内容重点包含：增设道路交汇口牌楼6座，改造沿街商铺店招约2320平方米，改造车行道约9500平方米，改造人行道约3800平方米，增设文化节点、居民休闲点、街区墙面彩绘等50处，完善排水单元改造，计划引进物流店铺及品牌连锁便利店，推进公共服务平台建设等。 | 完成项目建设 | 996
74 | 扬子洲镇集镇区城中村改造项目 | 许 强 | 扬子洲镇 | 区住建局 扬子洲镇 | 新建 | 2025.8-2026.12 | 7839 | 3000 | 项目初步规划涉及扬子洲镇辖区内三联、联民、为民、庙后、前洲、臣港和南洲七个村，5440户，改造房屋面积94.49万平方米。 | 推动项目开工建设 | 3000
75 | 江西南昌扬子洲110kv输变电主变扩建工程 | 熊广义 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 | 新建 | 2025.1-2025.6 | 2503 | 2503 | 项目包含扬子洲110KV变电站2号主变扩建工程、盘龙山 220kV变电站110KV 间隔改造工程、盘龙山~扬子洲I回110kV线路工程、盘龙山~扬子洲II回110kV电缆线路工程。 | 完成项目建设 | 2323 | 180
76 | 东湖区原省图书馆地块北侧规划路 | 许 强 | 市土储中心 | 区住建局 市建投公司 | 改建 | 2025.12-2026.12 | 900 | 100 | 项目位于洪都大道以西、省图南路以北，建设长度为250米、宽度为12米、道路面积3000平方米。 | 推动项目开工建设 | 100
77 | 综合性停车场建设项目 | 江 珊 | 东控公司 | 市自规东湖分局 豫章街办 | 新建 | 2025.6-2025.12 | 500 | 500 | 项目位于王家庄路以北、蓝海广场以西，用地面积约3.7亩，建设新能源综合性停车场，将铺设换电站、充电桩等新能源设施，并配套司机休息室等配套服务。 | 完成项目建设 |  |  | 500
78 | 2025年园林绿化建设项目 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改扩建 | 2025.9-2025.12 | 260 | 260 | 项目拟新建改建口袋公园1个，改建科学绿化示范道路2条。主要建设内容为绿化、水电、铺装等。 | 完成项目建设 |  | 260
79 | 扬子洲联圩除险加固工程 | 姚 乐 | 区农业农村局 | 区城投公司 扬子洲镇 扬农管理处 | 新建 | 2024.12-2025.9 | 15400 | 2000 | 项目拟对扬子洲联圩土堤加高培厚22.27公里、新建预制砼护坡0.25公里、拆除重建预制砼护坡0.95公里、抛石护岸1.7公里、穿堤建筑物处理33座。 | 完成项目建设 | 2000
三、公共服务项目22个，总投资22.07亿元，年度计划投资11.29亿元。
80 | 南昌市图书馆新馆建设项目 | 江 珊 | 南昌市图书馆 | 彭家桥街办 | 新建 | 2024.4-2026.4 | 58721.67 | 25493 | 项目位于青山湖游乐场内，占地面积约80亩，总建筑面积约 4.51 万平方米。主要建设南昌市图书馆新馆建筑（包括图书馆、学术展厅、学术研究空间、书库、学术报告厅、地下空间等）；附属单体建筑设计(包含图书馆配套服务、办公等功能、地下空间等)。 | 完成工程总量60% | 25493
81 | 南昌市豫章 学校新建项目 | 熊广义 | 光明学校 | 区教体局 区城投公司 | 新建 | 2025.9- 2027.8 | 37678.3 | 16000 | 项目位于中大路以西、七里路以北、青山支路以东（控规CD101-C03地块内）。用地面积约94.7亩(63177.11平方米)，总建筑面积66356.21平方米，其中计容建筑面积50122.19平方米，不计容建筑面积16234.02平方米。容积率0.79，建筑密度24.73%，绿地率35.07%，机动车停车位422个(地上15个、地下407个)，非机动车停车位630个。建设内容主要包括建筑工程、结构工程、强弱电工程、给排水、暖通工程、消防工程、人防工程和室外配套等工程。 | 推动项目开工建设 |  | 16000
82 | 东湖区医疗和公共卫生能力提升工程项目（一期） | 饶雪宇 万里涛 | 区卫健委 | 区卫健委 区城投公司 | 新建 | 2023.11-2026.8 | 21952.49 | 7900 | 项目位于二七北路以北、证券街以东、中大丽景以南 (JC101-B01地块)，占地面积约13.6亩，总建筑面积29086平方米。主要建设内容为南昌市第八人民医院、东湖区疾控中心、地下室以及相关配套基础设施等。 | 完成项目建设 | 7900
83 | 东湖区区域性养老中心（一期）建设项目 | 李志超 余丛晖 | 区社会福利院 | 区民政局 区城投公司 | 新建 | 2024.6-2026.9 | 18933.2 | 9500 | 项目位于青山湖西岸14号地块，用地面积约32亩，总建筑面积约35411.75平方米，其中，地上约 25304.36平方米，地下约10107.39平方米。设养老床位500张。主要建设内容：1#楼为一栋附带1层综合楼裙楼的9层半自理、自理楼；2#楼为一栋6层的自理楼；3#楼为一栋2层的服务中心楼；4#楼为一栋6层的失智、失能楼；5#楼为一栋8层的失能楼；以及-1层的地下室。 | 地上地下主体结构封顶，装饰装修、室内安装工程完成。 | 4386 | 2500 | 2614
84 | 江西省妇幼保健医院东湖院区改造项目 | 饶雪宇 | 江西省妇幼保健 医院 | 墩子塘街办 | 改扩建 | 2024.9-2026.12 | 30000 | 25000 | 项目位于八一大道318号，占地面积45亩，总建筑面积100000平方米，计划对东湖院区进行总体综合改造。 | 完成项目建设 | 25000
85 | 昌九客专和北二环二期（东湖段）安置房建设项目 | 许 强 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 区住建局 市自规东湖分局 区城投公司 | 新建 | 2025.11-2026.12 | 11100 | 2000 | 项目建设拟用地约34.5亩，建筑面积约3.16万平方米。选址分别在上房村徐王村一组三个水塘，面积32.08亩；长村村上张自然村老屋下，面积2.42亩。 | 推动项目开工建设 |  | 2000
86 | 南昌市胜利剧场维修加固项目（南昌市非遗戏剧文化体验馆） | 江 珊 | 南昌市文化艺术中心 | 滕王阁街办 | 改建 | 2025.10-2026.12 | 4500 | 150 | 项目位于胜利路168号，用地面积约4799.9平方米，总改造建筑面积为5052.79平方米，室外场地改造面积为956.66平方木。主要建设一个游客服务中心，一个非遗戏剧陈列展示区，一个非遗戏剧舞台，停车场，室外场地硬化等相关基础配套设施。 | 完成项目建设 | 150
87 | 工人文化宫提升改造项目（二期） | 饶雪宇 周春雷 | 南昌市工人文化宫 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.2-2026.8 | 3900 | 1300 | 项目位于南昌市工人文化宫，拟对其1、2、3、4、5、6、7号楼外立面进行加固、绿化、消防等改造。 | 推进项目完成70%工程量 | 1300
88 | 福州路网络安全研究院3号楼拆除重建项目 | 许 强 | 江西省网络安全研究院 | 大院街办 | 改扩建 | 2023.12-2025.12 | 1582 | 500 | 项目位于福州路235号，拆除建筑面积为2603.67平方米，新建项目占地面积592.7平方米。地上4层，地下1层，总建筑面积2970.74平方米。建设内容包括主体建筑工程及配套排水、电气、消防等公用工程及室外工程。 | 完成项目建设 |  |  | 500
89 | 油脂化工厂地块安置房项目 | 许 强 | 南昌国资产业经营集团房地产开发有限公司 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2024.4-2025.12 | 5410 | 3000 | 项目位于起凤路以北，紫云路以西，腾蛟路以南豆芽巷176号，原共7栋建筑，经鉴定为D类危房，拆除重建。项目需安置拆迁户数208户。占地面积约10.404亩，用地面积6936.03平方米,总建筑面积 21516.37平方米，容积率2.3，其中计容建筑面积15892.61平方米，不计容建筑面5623.76平方米，地下建筑面积 4770.51平方米。 | 完成项目建设 |  |  | 3000
90 | 江西省5+2就业之家（二七北路）项目 | 魏维新 毛 青 | 江西省人才集团 | 区人社局 区住建局 | 改建 | 2025.1-2025.6 | 4000 | 4000 | 项目位于二七北路98号，建筑面积共四层6596.54平方米，为江西省人社厅打造的全省就业之家管理服务中枢和省级就业服务综合性平台，主要在原有中国江西人才市场基础上进行升级打造。 | 完成项目建设 |  |  | 4000
91 | 非机动车充电电源项目 | 李志超 | 东控公司 | 东控公司 | 新建 | 2024.9-2025.2 | 500 | 200 | 项目计划于辖区内建设60个社区型非机动车充电车棚。 | 完成项目建设 |  |  | 200
92 | 江西省军区“危、违”建筑改造项目 | 熊广义 | 区城投公司 | 区城投公司 | 改建 | 2025.3-2025.8 | 1500 | 1500 | 项目位于省军区二经路，主要建设内容为室外广场铺贴、道路白改黑、室内装修、外立面改造等工程。 | 完成项目建设 |  | 1500 |  | 争取省级财政资金
93 | 江西省征兵服务用房改造项目 | 熊广义 洪 龙 | 区退役军人事务局 | 区城投公司 | 改建 | 2025.2-2025.7 | 1500 | 1500 | 项目位于爱国路226号，改造面积1836.77平方米，主要建设内容为装饰装修工程、外立面改造、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化及设备采购等工程。 | 完成项目建设 |  | 1500 |  | 争取省级财政资金
94 | 育新学校等校园校舍整治改造工程 | 熊广义 舒小红 | 育新学校 | 区教体局 | 改建 | 2025.6-2025.8 | 2500 | 2500 | 项目拟对育新学校北京西路校区等点位C级校舍改造，建筑面积约32000平方米，南京西路校区装修工程。 | 完成项目建设 |  | 2500
95 | 东湖区教育系统危房整治工程 | 熊广义 | 北湖小学 | 区教体局 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 3200 | 900 | 项目拟对北湖小学等校园C级校舍进行改造。 | 完成项目建设 |  | 900
96 | 美的青山印小区配套幼儿园装修改造项目 | 熊广义 廖 军 | 东湖幼儿园 | 区教体局 | 改建 | 2025.3-2025.8 | 990 | 990 | 项目位于安山路以北、丹霞路以南、中海寰宇天下以东、七里路以西的青湖苑项目用地范围内，占地面积为4839.67平方米，建筑面积为2605.05平方米，班级规模为9个班。 | 完成项目建设 |  | 600 | 390
97 | 能源托管项目 | 李志超 | 东控公司 | 东控公司 区机关管理事务中心 | 改建 | 2025.1-2025.10 | 500 | 500 | 项目位于区政务服务中心大楼，计划对区政务服务中心大楼电力系统进行改造及集中管控运营（改造照明系统、改造空调末端系统、玻璃绝热节能改造等），建成建立综合能源监管平台，实现对区政务服务中心空调末端、照明、电梯、变配电等设备进行集中管控，达到节能减排的目的。 | 完成项目建设 |  |  | 500
98 | 东湖区住宅老旧电梯更新改造项目 | 许 强 | 东湖区东建公司 江西奥通电梯销售服务有限公司 | 区住建局 | 改建 | 2024.8-2025.12 | 2864.56 | 2000 | 项目建设内容为对青山北路水岸观邸5、6栋小区等60个点位的老旧电梯进行更换。 | 完成项目建设 | 1680 |  | 320
99 | 南昌东湖区国家历史文化名城文化旅游复合廊道改造提升项目 | 涂宏伟 陈贞珍 | 区文广旅局 | 区文广旅局 区文旅公司 | 改建 | 2025.7-2026.12 | 2000 | 1000 | 项目总建筑面积3461.53平方米，主要建设内容为修缮一般不可移动文物，修建包括游客服务中心、旅游驿站、旅游咨询中心，以及配套游步道、停车场、讲解设施、旅游标志标识、环境整治、供水供电、应急救援设施等。项目贯穿百花洲文旅街区、南昌画院、梁书美术馆、贺龙指挥部、滕王阁等点位，打造富有东湖特色的文化旅游复合廊道。 | 基本完成建筑物修缮，旅游配套设施建设完成50%。 | 800 |  | 200
100 | 南昌市东湖区东南北湖环境综合治理工程 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2025.5-2025.12 | 7000 | 7000 | 项目计划对东南北湖水环境综合治理，底泥清淤、水草种植等，排水、防涝等基础设施提升改造，护提改造，护坡、护栏、栈道及周边配套设施提升改造。 | 完成项目建设 | 2800 | 4200
101 | 老营房飞机库旧址八一礼堂剧场部分保护性迁建屋架加固工程项目 | 许 强 陈贞珍 | 区文广旅局 | 区文广旅局 | 改建 | 2024.12-2025.4 | 395.66 | 318.59 | 项目位于象湖风景区西堤，对老营房飞机库原上部承重构件（8榀拱梁及屋面板）进行结构加固。其加固主要内容包括：基层处理、裂缝修复、增大截面法加固拱梁、新增下弦支撑、屋面板加固，以及浇筑灌浆料及混凝土模版工程、满堂支撑脚手架、钢筋及植筋工程等。 | 完成项目建设 |  |  | 318.59
四、生态环保项目3个，总投资0.95亿元，年度计划投资0.05亿元。
102 | 扬子洲地区电排站前池及中心渠水生态修复项目（第一期） | 江 珊 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 东湖生态环境局 | 新建 | 2023.11-2025.6 | 4492.35 | 150 | 项目建设主要内容包括水系连通工程、生态岸线工程、生态修复工程等3项工程。其中水系连通工程含新建连通沟渠1440米；生态岸线工程含新建生态岸线20.0千米（人工修复为主岸线11.6千米，自然修复为主岸线8.4千米）；生态修复工程含坑塘生态修复8个（总面积3.9万平方米）、新建中心渠湿地16.5万平方米。 | 完成项目建设 | 118.5 | 31.5
103 | 扬子洲地区污水设施建设项目 | 江 珊 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 东湖生态环境局 | 新建 | 2023.11-2025.6 | 4870.88 | 150 | 项目建设主要内容包括污水处理设施20座，总规模635t/d，管网建设总长度约47.12千米，一体化提升泵站12座、河道清淤84768.22立方米等。 | 完成项目建设 |  | 150
104 | 增殖放流平台建设项目 | 姚 乐 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 新建 | 2025.2-2025.4 | 200 | 200 | 项目拟建于扬子洲镇渔业村江豚活动区，占地总面积约2900平方米（包括两边岸线绿化面积）。1.主要建设内容为放流平台、江豚雕塑、江豚科普知识宣传栏、可拆卸式简易舞台、集装箱等相关户外设施。2.该项目建成后主要用于举办增殖放流活功，可容纳80人左右参加活动、现场并设有增殖放流投放口，宽约15米，可20人并排站立进行放流活动，平台两边设有可拆卸式的栏杆保障安全。 | 完成项目建设 | 200 |  |  | 市级专项资金
五、谋划项目140个，总投资251.98亿元。
105 | 中骏世界城商业部分建设项目 | 熊广义 | 南昌骏恒房地产开发有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 300000 | 待定 | 项目位于青山北路295号，（青山湖西岸CD103-C07商业、商务、居住用地；D03商业用地），项目总用地面积为75592.68平方米，规划总建筑面积为284087.61平方米，其中计容建筑面积216466.13平方米，大型商业综合体建筑面积约11万平方米（包含商业mall和商业金街、S1公寓楼），住宅1-6#约10万平方米。D03地块S2-S4商办楼。 | 待定
106 | 中金国际交易中心商业综合体项目 | 熊国海 | 江西中金黄金珠宝置业有限公司 | 贤士湖管理处 | 续建 | 待定 | 200000 | 待定 | 项目位于青山南路169号，占地面积约37.5亩，总建筑面积23.46万平方米。主要由A栋（1号楼）裙楼商业、B栋（4号楼）loft服务型公寓、C栋（5号楼）酒店、D栋（3号楼）住宅、E栋（2号楼）住宅组成。 | 待定
107 | 永溪村城中村改造项目 | 许 强 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 115300 | 待定 | 项目依托南京西路、洪都北大道、文教北路贯穿整个永溪村，占地约145.31亩，农房栋数453栋，建筑面积约30.51万平方米。 | 待定
108 | 下正街11亩地块项目 | 姚 乐 | 待定 | 市自规东湖分局 区商务局 豫章街办 | 新建 | 待定 | 50000 | 待定 | 项目东至爱国路、西至沿江辅道以东，土地面积11.77亩，容积率6.8，规划用途计划调规为住宅。 | 待定
109 | 永和村城中村旧改项目 | 许 强 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 49100 | 待定 | 项目位于永外正街，东邻贤士花园，南接第一附属医院，西连省职业病防治中心，北靠玉带河北支公园，总占地面积约71亩，农房275栋，总建筑面积约13万平方米。 | 待定
110 | 公园村城中村棚户改造 | 许 强 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 41000 | 待定 | 项目南起北京西路，北至阳明东路，东起文教北路，西至贤士一路，占地面积约130余亩，房屋总栋数321栋，总建筑面积10.87万平方米。 | 待定
111 | 南昌市东湖区金家山社区棚改安置房基础设施配套工程项目 | 许 强 | 待定 | 董家窑街办 | 新建 | 待定 | 24000 | 待定 | 项目改造范围内征收土地面积37.42亩，房屋91栋，房屋建筑面积约26808.58平方米，改造户数191户，改造人数674人。具体土地面积以征地测绘为准。需安置户数191户，安置方式采用购买存量安置。 | 待定
112 | 豫章一号三期产业园项目 | 熊广义 | 江西江豫文化发展有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 待定 | 15000 | 待定 | 项目拟打造豫章一号三期产业园。 | 待定
113 | 融通三经五纬项目 | 熊广义 | 融通地产（福建）有限责任公司南昌分公司 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目计划对全省军区所属产业进行代管理，并打造重点项目。 | 待定
114 | 江西华睿科技技术研发中心项目 | 熊广义 | 华睿科技股份有限公司 | 董家窑街办 | 新建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于IC101-104地块，规模约2万平方米，未来将建成“华睿科技研发中心”。 | 待定
115 | 贤湖商业中心 | 姚 乐 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 新建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于洪都北大道，用地面积6987.77平方米(约10.48亩)，总建筑面积9286.69平方米，计容建筑面积6935.05平方米，不计容建筑面积2351.64平方米。项目容积率0.99，建筑密度36.68%，绿地率23.37%，机动车停车位60辆，其中地上停车位10辆，地下停车位50辆。 | 待定
116 | 江西财大青山南路校区数字产业园项目 | 李志超 | 江西财经大学 | 董家窑街办 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于江西财大青山南路校区，计划在校内空置教学楼打造数字经济产业园，建筑面积约10000平方米。 | 待定
117 | 贤湖村贤士湖路改造 | 许 强 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 1500 | 待定 | 项目主要针对贤士湖路进行路面升级，经过这几年周边项目建设，造成贤士湖路面破损影响周边居民出行，周边居民改造欲望强烈，希望将贤士湖路由水泥路升级为柏油路。 | 待定
118 | 江西省人民医院爱国路院区家属区老旧小区改造工程项目 | 江 珊 | 待定 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 1100 | 待定 | 项目位于江西省人民医院爱国路院区家属区，对共18栋总计511套住房进行改造。将统筹开展硬化、净化、绿化、美化、亮化、文化工作等。 | 待定
119 | 原纺织大厦提升改造 | 姚 乐 | 南昌市泰旺实业有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于中山路79号原纺织大厦，总楼层20层，改造面积13000平方米，针对大厦整体提升改造。 | 待定
120 | 省府大院61号楼拆除重建项目 | 许 强 | 大院街办 | 大院街办 | 改建 | 待定 | 700 | 待定 | 项目位于北京西路省政府大院，占地面积2.25亩，工程框架结构四层楼，计划对东湖区C类危房进行改造，毛坯交付。 | 待定
121 | 萌宠乐园项目 | 姚 乐 | 江西秋水长天科技控股集团有限公司 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 800 | 待定 | 项目拟打造露天萌宠乐园项目。欲打造萌宠+科普+亲子生态休闲园区，围绕宠物经济开展多业态整合发展。 | 待定
122 | 赐福路地块立体停车场项目 | 江 珊 | 待定 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于民德路与象山北路交界地带，面积6.3亩，意向建设立体停车场项目。 | 待定
123 | 永和村原铝型材厂还建装修项目 | 邵应兰 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于原永和村铝型材厂地块还建后约7000平方产业用房装修及招商项目。 | 待定
124 | 扬子洲地区污水设施建设项目（二期） | 江 珊 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 东湖生态环境局 | 新建 | 待定 | 9000 | 待定 | 项目拟建设集中式污水处理设施及入户管网。 | 待定
125 | 九思民宿项目 | 况灯明 | 江西九思堂实业有限公司 | 扬农管理处 | 新建 | 待定 | 300 | 待定 | 项目位于扬农路末端，建设面积450平方米，在D类危房基础上改建住宿、餐饮、农文旅等项目基地。 | 待定
126 | 江西省鄱阳湖重点圩堤治理扬子洲联圩工程 | 姚 乐 | 省水利厅 | 扬子洲镇 扬农管理处 | 新建 | 待定 | 11400 | 待定 | 项目拟新建预制砼护坡2.35公里，新建格宾石笼护坡17.02公里；深搅防渗墙2.19公里，压浸0.83公里，堤基液压抓斗防渗墙2.75公里，堤身结合堤基液压抓斗防渗墙1.1公里；新建沥青砼路面17.9公里；蚁害治理8.8公里。 | 待定
127 | 扬子洲镇政府办公大楼排危改造项目 | 许 强 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 | 改建 | 待定 | 978 | 待定 | 项目位于扬子洲镇政府，主要对其办公大楼原址重建，建筑面积约2000平方米（四层砖混结构）。 | 待定
128 | 扬子洲江心岛基础设施建设项目 | 熊广义 许 强 江 珊 | 扬子洲镇 | 区住建局 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 500000 | 待定 | 项目将围绕"扩容、提质、可持续"三个层面，加速推动扬子洲地区集中安置点以及大型污水处理厂、沿江电排站内综的整体改造提升，以及路网、管廊、5G等其他公共服务设施的建设。规划建设地铁线在扬子洲地区设置轨道站点，建设英雄大桥西（扬子洲段）互通立交，并在洲尾处规划建设与高速公路、机场相连接的通道等，从而使扬子洲实现良好的通达性。 | 待定
129 | 扬子洲圩堤防洪排涝工程 | 姚 乐 | 扬子洲镇 | 区农业农村局 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 329700 | 待定 | 项目拟采用"堤路结合"思路，沿环扬子洲堤段布线，通过采用"压浸台帮宽"和"堤顶帮宽"方案进行分段设计，对现状堤防进行有效的加宽加固，提升防汛应急反应能力，有利于城市防洪安全。 | 待定
130 | 江西省金合集团总部经济中心项目 | 许 强 | 江西省金合控股集团有限公司 | 区住建局 | 新建 | 待定 | 78000 | 待定 | 项目位于总部经济中心大楼，规划用地约6亩，容积率5.0，计容建筑面积约20000平方米,；人才配套住宅用地约24亩，容积率2.5，计容建筑面积40000平方米。 | 待定
131 | 东湖区体育公园项目 | 李志超 | 区教体局 | 东控公司 | 新建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于青山湖西岸，占地面积约114亩，计划打造各类体育设施为一体的东湖区体育公园项目。 | 待定
132 | 集贸市场项目 | 姚 乐 | 东控公司 | 东控公司 区金融服务中心 南昌农商行 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于贤士花园农贸市场，占地总面积约4397.61平方米，土地性质为划拨，为南昌农商行抵押不良资产，拟计划以3000万元进行市场化竞拍及改造，做大东控公司资产规模，优化市场机制和资源配置。 | 待定
133 | 南昌赣电中心商业综合体项目 | 熊广义 | 江西弼发置业有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 待定 | 30000 | 待定 | 项目位于阳明路与爱国路交界处。商业体项目面积5700.08平方米，其中地下商业299.82平方米，引进国内外高端及轻奢品牌入驻，打造南昌八一桥头新商业地标。 | 待定
134 | 希尔顿康莱德酒店项目 | 姚 乐 | 赣电中心 | 豫章街办 | 新建 | 待定 | 20000 | 待定 | 项目位于赣电中心1号楼，酒店项目面积26247平方米，地上16层。目前企业正在与希尔顿集团沟通，欲引进其高端康莱德五星级酒店。 | 待定
135 | 阁下设计师酒店项目 | 姚 乐 | 区国资中心 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于沿江北大道365号 ，总面积约1000平方米，面向赣江，计划打造设计师题材的特色民宿酒店项目。 | 待定
136 | 南昌十中爱国路校区及阳明路校区危房改造项目 | 熊广义 许 强 | 南昌市第十中学 | 豫章街办 | 改扩建 | 待定 | 1693.03 | 待定 | 项目位于爱国路47号的原心远中学，计划将原校区纳入十中后，改造爱国路校区及阳明路校区危房改造项目。 | 待定
137 | 豫章街道“豫见幸福”邻里共建中心项目 | 李志超 | 南昌溪真芳华康养有限公司 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目积极响应国家关于推荐社区基础服务提升及养老有关工作部署，拟以街道辖区10个社区为依托，统筹构建10-15个社区邻里共建中心项目，涵盖幸福食堂、图书馆、0-3岁托育、休闲娱乐、体育健康等为一体。 | 待定
138 | 新希望幼儿园项目 | 熊广义 | 待定 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1500 | 待定 | 项目位于三经路388号，占地面积1000平方米，地面3层，地下1层，打造双语中高端私立幼儿园，满足周边辖区居民对高品质学前教育需求。 | 待定
139 | 滨江宾馆乡村振兴直播基地项目 | 姚 乐 | 江西省委滨江滨馆 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于爱国路216号，滨江宾馆2号楼。企业欲打造乡村振兴直播基地项目，直播助农。 | 待定
140 | 滨江“有氢有益”大健康孵化园项目 | 饶雪宇 | 南昌泰谷医疗有限公司 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于滨江宾馆6号，南昌泰谷医疗有限公司打造以“氢健康”为主题的健康体检中心，打造全新养生观念、生活方式，满足辖区居民对健康的高标准高要求。 | 待定
141 | 蓝海购物广场都市休闲shopping mall项目 | 姚 乐 | 市政公用集团 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于原蓝海购物广场，旨在对商场内餐饮业整体外包进行招商，引进品牌餐饮，打造和建设美食商业街，提升整体形象和知名度。 | 待定
142 | 赣府家宴餐饮酒店扩建项目 | 许 强 | 赣府家宴酒店 | 豫章街办 | 改扩建 | 待定 | 700 | 待定 | 项目位于三经路227号，扩大经营范围，将赣府家宴旁原小杨修理厂进行加固改造升级，拓宽营业面积，打造园林式餐饮品牌。 | 待定
143 | 博兰泽酒店停车场改造项目 | 江 珊 | 待定 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 500 | 待定 | 项目位于五纬路交界处，占地面积2000平方，计划建设智能无人值守停车场。建成后，预计可提供停车位120个。 | 待定
144 | 融通地产物业改造提升项目 | 熊广义 | 融通地产（福建）有限责任公司南昌分公司 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于原博兰泽酒店内，现为融通地产（福建）有限责任公司南昌分公司办公场所，上下三层，总面积约1000平方，现计划对整栋楼进行装修改造。 | 待定
145 | 豫章路"书香印翠"街区改造提升项目 | 江 珊 | 待定 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目旨在对豫章路进行整体规划，以“书香印翠”为主题，以豫章路悠久的教育文化气息与绿色生态景观为依托，坚持传承“传统文化”，留住“老城区底色”，做好历史街区文化提升和历史传承，展现老东湖气质气韵。 | 待定
146 | hello tk数字化产教融合项目 | 熊广义 | 义务电商协会 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于阳明路189号航洋大厦，计划引进hello tk数字化产教融合项目对空置的物业约4230平方米进行改造，充分发挥东湖优质教育资源，打造电商产教融合实训基地，涵盖接待中心、供应链展厅、直播室、实训区、创业中心、新品发布厅等板块，引进数字化教学体系，实现产业与教育的深度融合。 | 待定
147 | 合钢南昌大厦改造提升项目 | 许 强 | 待定 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于四纬路52号，共有6层，面积约为2920平方米，目前在和物业对接，老城区地铁口成熟物业，整体改造，电梯、装修、物业、设备等。 | 待定
148 | 0728商业综合体项目 | 姚 乐 | 待定 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 20000 | 待定 | 项目位于沿江北大道与龙沙路交汇处，项目面积约为7812.68平方，计划于2025年下半年开业，打造集餐饮、休闲、娱乐、文旅等为一体的开放式商业体。 | 待定
149 | 希岸快捷酒店项目 | 姚 乐 | 锦江酒店（中国区） | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1500 | 待定 | 项目位于沿江北大道1198号，面积约为2400平方，计划与锦江酒店（中国区）洽谈，引进旗下快捷酒店品牌希岸（Xana Hotelle）。 | 待定
150 | 时代江湾长租公寓项目 | 姚 乐 | 待定 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于沿江北大道与龙沙路交汇处，总面积22934.93平方米,计划提供2-3层整层招商，引进国内青旅高端服务机构，打造江西首个高端江景青年旅社项目，为南昌网红经济提供更多载体元素。 | 待定
151 | 植雅乐牙科医院项目 | 饶雪宇 | 江西植雅乐医疗有限公司 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 460 | 待定 | 项目位于沿江北大道1168号，面积约为1060平方，计划引进南昌植雅乐牙科医院，打造集口腔医疗、医疗投资与门诊经营为一体的口腔医疗机构，为周边居民提供专业口险检查、口腔修复、口腔正畸、儿童齿科等一站式口腔诊疗服务。 | 待定
152 | 泰资酒店项目 | 姚 乐 | 江西天奥物业管理有限公司 | 豫章街办 | 待定 | 待定 | 1200 | 待定 | 项目位于三经路128号，计划引进江西泰资酒店项目，打造经济型酒店项目，面积1000平方米，房间80间左右。 | 待定
153 | 数字中国（江西）数字经济产业园项目 | 李志超 | 利达装饰集团 有限公司 | 董家窑街办 | 新建 | 2025-待定 | 7000 | 待定 | 项目位于董家窑街道辖区内，利达装饰集团有限公司有意和中国数字文化集团联合建设数字中国（江西）数字经济产业园，计划产业园建筑面积6万平方米。 | 待定
154 | 建安大厦项目 | 许 强 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 董家窑街办 | 新建 | 2025-待定 | 3000 | 待定 | 项目选址未定。计划建设约19000平方米，其中地上建筑面积约14200平方米，地下室面积约4800平方米。打造建安大厦项目。 | 待定
155 | 省博物馆改造 | 江 珊 | 南昌市文化广电新闻出版旅游局 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 29000 | 待定 | 项目位于新洲路2号，对原省博物馆进行整体改造，改造总建筑面3.8万平方米。 | 待定
156 | 华融资产大楼改造项目 | 姚 乐 | 待定 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于铁街2号，总共12层，面积为6779.97平方米，目前在和客商对接，意向打造特色民宿。 | 待定
157 | 省工商银行旧楼提升改造项目 | 许 强 | 待定 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 15000 | 待定 | 项目位于抚河北路233号，总楼层26层，面积约为22000平方米。目前正在和客商对接。 | 待定
158 | 中亿大厦改造项目 | 姚 乐 | 待定 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于子固路8号，总楼层13层，面积约为9000平方米。目前正在和客商对接，意向打造智慧+酒店。 | 待定
159 | 新地商务中心改造项目 | 姚 乐 | 待定 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于沿江北大道39号，面积约为7995.3平方米，目前正在和客商对接，意向打造海友酒店项目。 | 待定
160 | 华远和平里裙楼改造项目（厦门银行物业） | 姚 乐 | 待定 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于沿江北大道69号裙楼，面积约为8140平方米，目前在和物业对接。 | 待定
161 | 南昌云aigc项目 | 李志超 | 七里村村委会 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 18000 | 待定 | 项目位于童子桥路333号七里综合大厦，建筑面积20000平方米。项目将在空间设计、业态布局、品牌引进及商业运营等方面高起点规划、高标准建设、高水平打造，AIGC＋新媒体数智项目。 | 待定
162 | 环卫设施更新 | 江 珊 | 区智慧城管中心 | 区城管执法局 | 改建 | 待定 | 3012 | 待定 | 项目为按照《江西省推动建筑和市政基础设施设备更新实施方案》文件精神，对不能满足现行能耗、环保、安全等标准要求，以及超出使用寿命的既有生活垃圾转运和处置设施实施更新改造，环卫车辆更新17辆，垃圾收集箱15个，垃圾站压缩设备更新4套 ，公厕7座。 | 待定
163 | 南昌市东湖区建筑垃圾分拣转运调配场建设项目 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 新建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于丹霞路（市容规划用地），为落实《南昌市建筑垃圾处置专项规划（2021-2035）》要求，占用土地面积约7亩，建设转运调配场。 | 待定
164 | 市政排水管网地理信息系统建设工程 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 新建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目主要建设内容为摸清排水管网、排水口，检查井、提升泵站及处理设施等空间数据和属性数据，形成系统全面的现状市政排水管网图，建立相应的排水管网数据库，实现信息化、账册化管理模式。引入第三方投资建设并运维，我区按年出资购买服务。 | 待定
165 | 南昌市东湖区老旧小区基础设施改造工程 | 江 珊 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 待定 | 27586 | 待定 | 针对2019-2022年改造的老旧小区进行基础设施改造，主要包括外立面改造、楼道改造、亮化改造等内容。对2019年涉及7563户居民，2020年涉及10716户居民，2021年涉及31500户居民，2022年涉及25305户居民的老旧小区进行深化改造。 | 待定
166 | 建筑设计院酒店项目 | 姚 乐 | 待定 | 大院街办 | 改建 | 待定 | 4000 | 待定 | 项目位于省政府大院东三路，建设面积约1.2万平方米，计划打造客房150余间，建设内容主要为房层加固，室内装修及房层外立面改造，消消防等公用工程及室外工程。 | 待定
167 | 轻工大楼酒店项目 | 姚 乐 | 待定 | 大院街办 | 改建 | 待定 | 500 | 待定 | 项目位于福州路197号，建设面积约3000平方米，计划打造客房70余间，建设内容主要为房层加固，室内装修及房层外立面改造，消消防等公用工程及室外工程。 | 待定
168 | 东湖区全民健身中心提升改造项目 | 李志超 | 省体育局 | 大院街办 | 改建 | 待定 | 6000 | 待定 | 项目位于福州路28号体育局内，建设用地约16.37亩，总建筑面积26915.2 平方米。建设内容包括新建综合训练馆及跳水游泳馆两个地上场馆，地下车库及地下设备用房，并对运动员公寓进行改造。 | 待定
169 | 省政府大院29栋原址拆除重建项目 | 许 强 | 江西省电力公司 | 大院街办 | 改建 | 待定 | 800 | 待定 | 项目位于北京西路69号省政府大院，建设面积约3000平方米，工程框架结构四层楼，计划在C类危房原址拆除重建。 | 待定
170 | 省体彩中心装饰项目 | 况灯明 | 省体彩中心 | 董家窑街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于青山南路11号，占地面积约4亩，总建筑面积13万平方米，已于2024年5月交付，预计2025年对内部进行装饰。 | 待定
171 | 原审计宾馆改造项目 | 姚 乐 | 江西省审计厅 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 1500 | 待定 | 项目位于马家池55号，总建筑面积3070平方米，层高6层，已经完成清场，为下步改造创造条件。项目目前正在酝酿谋划阶段。 | 待定
172 | 墩子塘街道马家池社区居家养老服务中心改造项目 | 李志超 | 墩子塘街办 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 300 | 待定 | 项目位于马家池71号，总建筑面积约500平方米，目前正在设计改造方案等为下步改造创造条件。 | 待定
173 | 龙沙湾浴场 | 李志超 | 待定 | 区教体局 扬子洲镇 | 改建 | 待定 | 570 | 待定 | 项目位于赣江中支八一大桥、赣江大桥岸段，地处东湖区扬子洲镇南侧三联滩头。东西长约510米，南北宽约210米。总面积约70亩(其中水域31亩，陆域39亩)。 | 待定
174 | 8899劲嗨酒吧南昌总部项目 | 江 珊 | 长沙国仁文化娱乐有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 8000 | 待定 | 项目位于民德路2号江西宾馆院内，总建筑面积7000平方米，正在洽谈物业场地租赁事宜。 | 待定
175 | 汉正养生江西总部项目 | 李志超 | 上海汉正能量养生科技有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于八一大道356号江西饭店院内，总建筑面积5000平方米，正在洽谈物业租赁事宜。 | 待定
176 | 江西省中行培训中心大楼提升改造项目 | 许 强 | 中行江西省分行 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 6000 | 待定 | 项目位于八一大道378号，总建筑面积6900平方米，原为江西省中行培训中心，拟建为省分行渠道推广中心，正在谋划改造方案事宜。 | 待定
177 | 民德路26-32号居民楼危房改造项目 | 许 强 | 民德路26-32号业主委员会 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于民德路26-32号，总建筑面积4000平方米，层高6层，为C类危房，正在谋划改造方案的阶段。 | 待定
178 | 江西省儿童医院东湖院区住院二部改造项目（江西省托育综合服务中心项目） | 饶雪宇 | 江西省儿童医院 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 6000 | 待定 | 项目位于阳明路122号省儿童医院东湖院区住院二部（2号楼），通过消除房屋安全隐患，整合现有医疗用房建设江西省托育综合服务中心。 | 待定
179 | 盼库电商江西总部项目 | 江 珊 | 上海盼库商业有限公司 | 区国资中心 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于渊明北路3号，面积约2000平方米，该项目计划将盼库江西总部、全国运营大仓迁至南昌市东湖区，项目落户后将构建品牌展销、数字贸易、跨境电商、智慧仓储、产业和运营创新等多功能板块于一体的全国化产业创新平台和新总部经济模式。 | 待定
180 | 乡乡通政务外网延伸项目 | 李志超 | 区政数局 | 区政数局 | 新建 | 待定 | 330 | 待定 | 项目拟对全区各社区、村委会连入东湖区政务外网。 | 待定
181 | 文教路都会生活体项目 | 姚 乐 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 26000 | 待定 | 项目分为两部分：1、对文教路701号危房进行征迁，将4000平方危房进行拆除，并对土地性质进行调规。2、利用征迁地块新建并重建集住宅、餐饮、办公等多种业态于一体的综合体，投资金额20000万。3、结合区位、环境、交通优势，打造与青山湖风景区、湖滨南路一条街、和谐共融，功能复合、活力多元、高效运营的高端化都会生活体。 | 待定
182 | 洪都北大道智慧停车场项目 | 江 珊 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目利用洪都北大道42号空置地块建设公共停车场，建设200-300个车位的立体停车场及200车位地面停车场，建立智慧停车管理系统，缓解北京西路、洪都北大道、文教路周边酒店、企业、驻区单位及居民群众停车难问题，投资金额月2000万。 | 待定
183 | 厨余垃圾处理站项目 | 江 珊 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 2200 | 待定 | 项目利用洪都北大道旧改拆迁4亩闲置邮票绿地，改建餐厨垃圾处理中心及垃圾分类科普教育中心，建设三层高楼体3栋，建设投资约800万。配套建设方面，餐厨垃圾处理中心设备采购费用1000万，科普教育中心打造费用400万，投资成本通过餐厨垃圾处理费回收，实现辖区厨余垃圾分类处理和垃圾分类科普宣讲双重社会效益。 | 待定
184 | 开放式庭院数字智慧社区建设项目 | 李志超 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 3600 | 待定 | 项目主要是对街道辖区45个无物业管理的开放式庭院进行智慧社区改造，配齐健全政务服务、便民服务、监控系统、数字城管、垃圾分类、平安管理等数字化设施设备，并入城市大脑（城市运行平台和能力服务平台）和城市运行中心，实现智慧社区全覆盖，通过数字赋能提高数据资产运营服务、广告宣传、新能源充电等收益率，实现长期稳定运行，解决开放式庭院管理层次低、秩序差、短板多的历史诟病，提升居民幸福感和满意度，投资金额3600万元。 | 待定
185 | 青山湖西岸15号地块 | 许 强 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 25000 | 待定 | 项目位于青山北路与洪都大道交汇处，占地26.4亩，规划为商住用地。 | 待定
186 | 七里地块（省物储运公司自有用地） | 姚 乐 | 省物资储运 | 彭家桥街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于东湖区洪都北大道1288号。占地面积9.44亩，江西物资储运将引进比亚迪最高端品牌仰望U8进驻,项目投资规模：约10000万元。着力打造全江西省独一无二的高品质U8旗舰店。 | 待定
187 | 丹霞路旁加油加气站项目 | 江 珊 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于青山北路与丹霞路交汇处，占地6.3亩，计划建设一座综合性、现代化，高效能的加油站，为周边地区车主提供便利的加油服务，满足客户需求。 | 待定
188 | 融创旁边CD103-A03地块 | 许 强 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于李庄路，占地15亩，规划为商住用地。 | 待定
189 | 江西华章汉辰融资担保集团总部大楼项目 | 况灯明 姚 乐 | 江西华章汉辰融资担保集团 | 彭家桥街办 区商务局 | 新建 | 待定 | 60000 | 待定 | 项目位于青山湖西岸10号地块建设华章汉辰总部大楼，规划用于科研、数据中心、算力中心、商务办公、数字金融产业园、跨境电商产业园、孵化生态内的相关企业及人才公寓等。 | 待定
190 | 东湖区扬子洲镇入河排污口规范化建设项目 | 江 珊 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 285.44 | 待定 | 项目拟规范设置14个监测采样点，建立13块标识牌，安装1套水质自动监测装置(PH、溶解氧、电导率、浊度、温度)和14 套流量实时监控装置，安装14套视频监控设备。 | 待定
191 | 三联村城市营地乐园项目 | 姚 乐 | 江西中正控股有限公司 | 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 5200 | 待定 | 项目位于三联滩头，占地面积约800亩，由江西中正控股有限公司拟投资5200万元打造，集欢乐运动区、撒欢亲子园、探趣自然营、森屿奇遇营等多功能一体，使其成为南昌江滩露营首选地。 | 待定
192 | 联民村滨江片区统筹提升项目 | 姚 乐 | 待定 | 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于原联民沿江拆除码头地块，占地面积约300亩，打造主题餐饮商业区、乡村水岸民宿、田园农场野趣区、江岸房车营地、赣江观景T台等功能区，使其成为赣江绿洲上的都市田园文旅会客厅。 | 待定
193 | 后万村农文旅项目 | 江 珊 | 江西农本家科技公司 | 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 500 | 待定 | 项目位于熊万村后万自然村，占地面积约20亩，主要包含民宿、餐饮、青少年研学等项目。 | 待定
194 | 上房村美乐葡萄园提升改造项目 | 姚 乐 | 美乐葡萄园有限公司 | 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 500 | 待定 | 项目位于上房村美乐葡萄园，主要对当前园区进行提升改造，优化产业功能。 | 待定
195 | “花园一号”项目 | 江 珊 | 待定 | 扬子洲镇 | 新建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于扬新路，主要致力于打造农文旅综合体。 | 待定
196 | 东湖区数字政府建设项目 | 李志超 | 区政数局 | 区政数局 | 改建 | 待定 | 9997.46 | 待定 | 项目建设内容如下： 1、数据共享交换平台：将前置节点延伸到各区直单位，新建20多个区级各单位前置节点，同时与省市数据共享交换平台级联，形成垂直层面国家、省、市、县（区）四级，横向20个区级政务部门数据互联互通； 2、视频融合平台：建设一套“资源共享、互联互控、一点布控、全网响应”的视频监控汇聚平台，打通全区公安、交通、企事业单位、社会面自建等视频监控资源，支撑区域10000多路监控设备汇聚转发，为东湖区后续视频规划及设备复用提供支撑，实现全域视频资源“一张网”； 3、特色应用场景建设-智慧社区：以67个老旧小区升级改造为切入点，提升基础设施基本能力，使其具备未来社区基础功能，在此基础上实现信息化改造，建设智能化的运营服务平台，助力社区迈入未来社区。 聚焦人本化、生态化、数字化三维价值坐标，解决群众急难愁盼；打造15分钟生活圈，为周边居民提供突出高品质生活主轴，构建十大场景创新为重点的集成系统； 4、特色应用场景建设-智慧养老：采用5G、云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术，借助平台整合服务机构资源，为老人提供居家养老、机构养老、社区养老等全方位养老服务，助力政府对服务过程及资金进行全流程监管，为科学决策提供数据支撑。通过物联网、智能终端、APP应用，线上线下相结合的安全与健康服务、公益服务，形成360度、全方位的为老服务闭环。打通社区服务的最后一公里 ，打造15分钟养老服务圈和居家生活圈； 5、特色应用场景建设-产业大脑：产业经济大脑数据体系按照4+1+1+1的模式进行构建，即电信供给的四类数据体系+地方政府共享数据+用户填报数据+平台运营数据，以电信供给＋地方共享为驱动，带动企业数据填报，同时结合平台日常运营产生的数据，形成统一的产业经济大脑数据库，共同促进平台的良性发展。 | 待定
197 | 791街区提升改造提升项目 | 江 珊 | 待定 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于五纬路286号，791艺术街区该路段连接了原来的瓷器店和艺术街，企业致力于将其打造成为一条独具特色的文化艺术旅游街，主要以整合资源，形成集聚效应、提升旅游吸引力、推动文化传承与创新等方式吸引来自南昌及各地的游客前来消费和游览。 | 待定
198 | 豫章街道老旧小区电梯更新改造项目 | 许 强 | 待定 | 豫章街办 | 新建 | 待定 | 1500 | 待定 | 项目拟对申报的35个电梯加装更新点位进行统筹建设，改造辖区居民生活环境和居住品质。 | 待定
199 | 曹操出行江西总部项目 | 熊广义 | 待定 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目选址未定，打造曹操出行江西总部，在江西布局“新能源汽车共享生态”战略性投资业务，提供全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，创新应用于共享出行领域，以“用心服务国民出行”为品牌主张，致力于打造服务口碑最好的出行品牌。 | 待定
200 | 南昌市第一医院医疗能力提升改造项目 | 饶雪宇 | 南昌市第一医院 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 99473.63 | 待定 | 项目拟对南昌市第一医院南院区、北院区更新设备、改善就医环境（基础设施改造）、升级改造信息系统，总改造面积6.5万平方米。 | 待定
201 | 东湖区公立医院病房改造及能力提升项目 | 饶雪宇 | 区卫健委 | 区卫健委 | 改建 | 待定 | 570 | 待定 | 项目位于肖公庙路76号，占地面积0.46亩，总建筑面积1235平方米，主要建设内容为：对医院北楼危房进行加固；对医院北楼一至四楼进行病房改造。南昌市第二中西医结合医院病房建设项目，该项目位于子固路106号，占地面积1亩，总建筑面积2115.38平方米。主要建设内容为：将医院北楼1-3层进行病房改造。扬子洲卫生院南北楼外立面防水翻新及南楼三楼病房改扩建项目位于南昌市扬子洲镇南江路368号，占地面积1260平方，总建筑面积1639平方米，主要建设内容为：对卫生院南北楼外立面进行防水翻新；对南楼三楼进行改扩建及装修装饰；添置医院设备及开放10张病床。 | 待定
202 | 爱尔眼科江西总部项目 | 饶雪宇 | 长沙爱尔眼科股份有限公司 | 区卫健委 | 改建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于八一大道财富广场，总建筑面积2200平方米。该项目是一家以患者为中心，以技术为核心、以医疗水平过硬，设备高端的眼科医院。医院医生护士团队约100人，设置病床100张。 | 待定
203 | 南昌市东湖区疾控中心建设项目 | 饶雪宇 | 区卫健委 | 区卫健委 | 新建 | 待定 | 3700 | 待定 | 项目拟在辖区内新建一栋疾控中心大楼、地下室及相关配套设施，项目建设地块市政府已明确医疗用地，总投资金额约3700万元，进一步提升疾控机构流行病学调查、消毒消杀、重点传染病防控等卫生应急能力。 | 待定
204 | 东湖区医疗卫生设备更新项目 | 饶雪宇 | 区卫健委 | 区卫健委 | 改建 | 待定 | 400 | 待定 | 项目拟对超过使用年限、无修理价值的；效率低、能耗高、无配件来源的；无法满足当前医疗技术要求或患者需要的三类标准的18台医疗设备进行更新。 | 待定
205 | 南昌市第八人民医院（新址）医养结合新增项目 | 饶雪宇 | 区卫健委 | 区卫健委 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目为适应医养结合建设需求，在原来基础上，拟新增医养结合床位100张，同时增加医疗设备建设 、人员建设和信息化建设。 | 待定
206 | 南昌市东湖区妇保中心普惠托育建设项目 | 饶雪宇 | 区卫健委 | 区卫健委 | 新建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目选址待定，占地面积1.8亩，总建筑面积1200平方米。主要建设内容为：区妇计中心拟选址开办普惠托育机构项目，约1200平方米，以满足托育服务的需求。 | 待定
207 | 滕王阁东广场片区城市更新 | 许 强 | 区住建局 | 区住建局 | 改建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目主要针对为滕王阁景区东广场片区周边的建筑风貌的改造提升。本次改造范围以叠山路—沿江路—子固路—明德路为界。面积约为16公顷。 | 待定
208 | 全季便捷酒店项目 | 姚 乐 | 董家窑街办 | 董家窑街办 | 改扩建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于贤士二路与阳明东路交界处，现有面积8000平方米，随着南昌网红城市发展，现有酒店预计需扩建6000平方米，更好承接旅游需求。 | 待定
209 | 东湖区全民健身公园 | 李志超 | 南昌凯锐体育产业有限公司 | 董家窑街办 区教体局 | 新建 | 待定 | 1360 | 待定 | 项目位于东湖区紫金广场，项目主要建设内容：篮球馆1750平方米，羽毛球馆290平方米，游泳馆660平方米，配套用房160平方米。 | 待定
210 | 南昌市少年宫升级改造项目 | 饶雪宇 | 南昌市少年宫 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于中山路77号，占地面积约4000平方米，建筑面积约16000平方米，针计划对院内B栋进行整体改造。 | 待定
211 | 叠山路原大众商场商业综合体改造项目 | 姚 乐 | 百货大楼有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于叠山路原大众商场，总面积约两万平方米，计划改造成商业综合体项目。 | 待定
212 | 胜利路炫谷里商业综合体改造项目 | 姚 乐 | 江西嘉园房地产有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于胜利路招银大厦裙楼炫谷里，总面积约9000平方米，计划打造商业综合体项目。 | 待定
213 | 邮政集团原职工之家整栋加固改造项目 | 许 强 | 南昌市邮政集团 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目位于电政路23号，面积约1400平方米，计划对原职工之家整栋加固改造。 | 待定
214 | 省府大院网红街区项目 | 姚 乐 | 待定 | 大院街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于省政府大院内，目前已有40多家网红店聚集，项目拟瞄准辖区资源禀赋，积极搭建平台载体，打造海绵城市，同时对地上部分外立面及绿地进行改造，后期，街道将联合区直相关单位引进专业团队进行项目建设。 | 待定
215 | 百盛B馆写字楼数字产业园项目 | 李志超 | 南昌轨道集团资产经营有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于象山北路24号百盛B馆写字楼，总面积6000平方米，打造数字产业园项目。 | 待定
216 | 连锁品牌酒店项目 | 姚 乐 | 南昌市建设投资集团置业有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于叠山路533号民主大楼，总面积2000平方米，计划打造连锁酒店项目。 | 待定
217 | 裕滔广场商业综合体项目 | 姚 乐 | 南昌轨道集团资产经营有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于中山路127号地铁上盖物业，面积约7000平面方，计划打造商业综合体项目。 | 待定
218 | 网红打卡点景观塔项目 | 熊广义 | 东控公司 | 百花洲街办 | 新建 | 待定 | 500 | 待定 | 项目位于八一公园内，拟投资建设景观塔，打造东湖区知名网红打卡点。 | 待定
219 | 隆兴大桥沿线环境整治 | 姚 乐 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 区农业农村局 | 新建 | 待定 | 待定 | 待定 | 项目以昌九客专及北二环为中介，两侧500米辐射范围为长村村、上房村辖区内的环境整治。 | 待定
220 | 扬子洲镇和美乡村建设 | 姚 乐 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 区农业农村局 | 新建 | 待定 | 8100 | 待定 | 项目内容包括15个行政自然村道路新建改建扩建、公共照明、公共绿地绿化、村内沟渠等4个项目的基础设施建设，建设农村生活污水处理设施、建设农村生活垃圾处理设施。 | 待定
221 | 原水产批发市场改造海鲜夜市商圈项目 | 姚 乐 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 改建 | 待定 | 3000 | 待定 | 项目集批发、零售和消费于一体，拟建成综合性夜市商圈，旨在通过夜市的形式促进水产市场的繁荣和夜市经济的发展。通过夜间经济消费业态，将夜食、夜娱、夜够等场景串联起来，培育新的消费热点、激发新的消费活力。 | 待定
222 | 南昌大众交通出租有限公司立体停车场项目 | 江 珊 | 南昌大众交通出租有限公司 | 董家窑街办 | 新建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目为南昌大众交通出租有限公司预和东湖区投资控股有限公司共同开发立体停车场项目，预建设6层立体停车场。 | 待定
223 | 昌杭数字经济产业项目 | 李志超 | 永溪村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于洪都北大道258号一楼，面积2100平方米，主营国内贸易代理，移动通信设备销售，企业咨询管理等相关业务。项目建成将带动周边数字产业的发展，提升整个区域的数字经济商业氛围。 | 待定
224 | 蛟溪农文旅项目 | 江 珊 | 七里村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于赣江中游，英雄大桥与赣江大桥之间，三面环水，面积约有350亩，北为蔬菜生产基地的扬子洲、东靠鱼米之乡的蒋者镇、西临青山湖区。可作餐饮和休闲娱乐、样化的游乐设施设备、萌宠乐园、水上乐园、休闲农庄、花卉养殖等为一体的休闲农庄。 | 待定
225 | 贤湖实业区产业改造升级 | 姚 乐 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于民安路329号贤湖实业区，结合招商对园区业态整体提升，预计设计成高档4s店产业园,并改造实业区雨污分流系统，彻底解决实业区管道堵塞、外溢和路面排水不畅等问题。 | 待定
226 | 七里夜市一条街 | 姚 乐 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于七里嘉和小区，围绕七里嘉和小区店面，打造具有特色亮点的夜市一条街。 | 待定
227 | 长巷村数字经济产业园项目 | 李志超 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于青山南路长巷新春小区产业用房，总体规划面积1-1.5万方，逐步形成智慧医疗、高精尖科技、电商直播、数字经济等产业为核心的产业集聚效应。以上述主导产业为主，通过不断培育孵化，引进上市公司或龙头企业，充分发挥产业带动作用，形成产业方向鲜明、产业链齐全、产业优势突出的专业化楼宇产业园区。 | 待定
228 | 起凤路便民休闲生活街 | 姚 乐 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目位于起凤路两侧，共计产业用房9442.91平方，延伸段至长巷新春小区，产业用房约7000平方米，周边交通便利，有地铁以及快速路、高架桥，以及大型家具市场。村拟定将产业用房改造升级，打造集美食、娱乐、生活于一体的便民休闲街。希望形成规模，成为夜市经济。 | 待定
229 | 南昌市八一中学危房改造项目 | 熊广义 | 南昌市八一中学 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 3087.42 | 待定 | 项目位于三经路41号的南昌市八一中学，计划提高校舍的抗震级别和应对其他自然灾害能力，保障学生安全，改善教学环境，对学校危房进行改造。 | 待定
230 | 青山路地铁TOD项目 | 许 强 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 2700 | 待定 | 项目位于青山路口独一处地块，项目将新建3层商业建筑，总建筑面积约3071.69平方米；计容建筑面积2851.31平方米，其中商业933.32平方米，办公1792.96平方米；容积率1.19，建筑密度47.24%，绿地率6.43%；建筑基底面积1132.58平方米；非机动车位58个。 | 待定
231 | 东湖区居家养老和康养服务中心建设项目 | 李志超 | 区社会福利院 | 区民政局 区城投公司 | 新建 | 待定 | 14150 | 待定 | 项目位于青山南路14号地块，规划用地面积16亩，总建筑面积21900平方米，包含智慧养老信息中心、老年应急服务中心、老年医养护理中心、老年照护实训中心、银发经济培育中心五大功能板块，设日间照料床150张，医养护理床200张。 | 待定
232 | 东湖区公共实训基地 | 李志超 | 区人社局 | 区人社局 | 新建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目位于青山湖西岸10号地块（暂定），拟打造东湖区公共实训基地，开展数字经济、电子信息、建筑设计、商贸服务、医疗康养等与主导产业相匹配的培训项目。搭建高水平产教融合平台、校企合作平台、人才供需平台，实现对产业人才的“精准需求、精准培养、精准供给”。 | 待定
233 | 人力资源产业园 | 李志超 | 区人社局 区东控公司 | 区人社局 东控公司 | 改建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于长巷新春产业大厦，通过构建多层次、多元化、专业性的综合服务载体，提供人才引进、开发、配置、使用、培养和公共人力资源等一站式服务，促进人力资源服务的集聚和高效运作，带动人力资源服务全业态发展，提升我区人力资源服务业综合实力。 | 待定
234 | 大学生及青年人才创业基地 | 李志超 | 江西财经大学 | 区人社局 东控公司 | 改建 | 待定 | 2000 | 待定 | 项目位于江西财经大学青山南路校区，利用空置教学楼打造创业基地，建成后将为区内大学生以及青年人才创业提供专业服务，包括创业政策咨询、创业培训、创业场地、项目推介、融资服务、专家指导、市场拓展、成果展示等。 | 待定
235 | 南昌低空运营飞行中心项目 | 李志超 | 东控公司 | 东控公司 | 新建 | 待定 | 3400 | 待定 | 项目为南昌低空运营飞行中心项目，总用地面积约为3000平方米，主要建设无人机机场基础建设及配套起降点，购置及租赁EH216-S航空器。 | 待定
236 | 江西宾馆五星级复核及综合接待能力提升改造项目 | 姚 乐 | 江西省江西宾馆有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 待定 | 10000 | 待定 | 项目位于八一大道368号，为顺利通过国家五星级复核验收及企业为应对市场变化主动提升宾馆接待能力标准要求，通过全面消除房屋结构安全隐患，提升与更新原有的设施设备水平等综合改造计划的实施，确保改造后的江西宾馆达到改造目标，项目正在谋划阶段。 | 待定
237 | 南昌市东湖区朱家湖社区嵌入式服务综合体项目 | 李志超 | 董家窑街办 | 董家窑街办 | 改建 | 待定 | 1000 | 待定 | 项目拟在红原星城11号楼和20号楼一层总计约为1200平方米，社区需要进行办公及服务用房装饰装修，采购设备及服务设施。在其中设立社区新时代文明实践站、便民服务站、社区文化活动中心、社区食堂，居家养老服务中心、儿童托育设施等。 | 待定
238 | 南昌市东湖区青阳社区嵌入式服务综合体项目 | 李志超 | 董家窑街办 | 董家窑街办 | 改建 | 待定 | 800 | 待定 | 项目拟在阳明东路71号，对社区办公及服务用房进行装饰装修，采购服务设施及设备。新建嵌入式综合服务设施，共计389.5平方米。设立社区新时代文明实践站、便民服务站、社区文化活动中心、社区食堂，居家养老服务中心、儿童托育设施。涵盖社区助餐、儿童托管、家政便民、健康服务、文化娱乐、体育健身。 | 待定
239 | 南昌市东湖区南京西路北社区嵌入式服务设施建设工程 | 李志超 | 董家窑街办 | 董家窑街办 | 改建 | 待定 | 330 | 待定 | 项目建设嵌入式养老服务设施，包括老年助餐、养老、家政等功能。整合社区用房共计200平方米，以满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。 | 待定
240 | 江西省人民医院爱国路院区病房改造提升项目 | 饶雪宇 | 待定 | 豫章街办 | 改建 | 待定 | 13394.92 | 待定 | 项目位于爱国路152号江西省人民医院，涉及建筑内部装修改造，并配套给排水、电气、暖通等工程。包括综合病房楼南楼六~十五层、综合病房楼北楼四层、六~二十二层、二部病房楼八~十一层，修缮总建筑面积为41889平方米。其中:综合病房楼南楼修缮面积12320平方米、综合病房楼北楼修缮面积23441平方米、二部病房楼修缮面积6128平方米。修缮后床位数为1002床，修缮后减少床位数106床，其中:单人间病房94间、双人间368间、三人间54间、ICU床位数10张。 | 待定
241 | 滕王阁周边居民天台改造美化项目 | 江 珊 | 待定 | 滕王阁街办 | 改建 | 待定 | 1500 | 待定 | 项目拟针对滕王阁周边片区楼栋天台破损、环境老旧且经常被居民占用种植等问题，结合滕王阁景区周边环境，对大士院片区楼栋天台进行改造美化，对天台破损的地方进行修复，对天台私自占用的进行宣传并及时清除，统一对天台进行改造，统一改造风格，使其品质提升。 | 待定
242 | 江西双碳产业基地 | 李志超 | 南昌供电公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 待定 | 50000 | 待定 | 项目位于湖滨西路，占地30亩，总建筑面积7.7万平方米。项目立足“智库建设、项目实践、产业孵化、人才培养”四大功能定位，规划建设智慧能源系统示范中心、碳中和发展研究院、双碳国际传播基地、技术成果转化工作室、创新创业基地、专家公寓及配套等。 | 待定
243 | 东湖区匹克球公园 | 李志超 | 贤士湖管理处 | 贤士湖管理处 | 新建 | 待定 | 5000 | 待定 | 项目地址位于中大路以东，青山湖以西，面积约为5000平米。将致力于打造打造匹克球赛事IP擦亮体育旅游“金字招牌”。并将亚太体育联合会江西分会常驻此地，把此地打造成南昌市匹克球特色体育公园，挂牌青少年匹克求培训基地，集教学，培训，赛事一体化。提升老师教学，提高教学质量；提供学校场地，降低学校的运营成本；开展多样赛事。每年引进一次国际性匹克球赛事、多次国家级赛事、举办多次省级赛事及城市争霸赛不断。 | 待定
244 | 江西省胸科医院卫生服务中心项目 | 饶雪宇 | 江西省胸科医院 | 墩子塘街办 | 改扩建 | 待定 | 500 | 待定 | 项目位于叠山路与环湖路口地铁三号线出口，占地面积0.5亩，建筑面积800平方米，建设省胸科医院卫生服务中心。 | 待定