## Sheet1
东湖区2025年重大重点项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 建设性质 (新建、改建、改扩建） | 开、竣工 时间 | 项目总 投资 （万元） | 2025年计划完成投资 | 项目概况 | 2025年 工程建设目标 | 备注
一、现代服务业项目63个，总投资209.87亿元，年度计划投资39.78亿元。
1 | 七里滨江项目 | 江西洪电置业有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2024.9-2026.12 | 300000 | 12000 | 项目位于青山湖西岸片区青山支路，占地面积121亩，容积率2.8，总建筑面积22.58万平方米，项目建设包括住宅和配套商业。 | 完成现有建筑外立面装饰，达到交付标准
2 | 赣电中心项目 | 江西弼发置业有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 2020.6-2027.12 | 280000 | 10000 | 项目位于八一桥头下正街地块，占地面积52亩，总建筑面积约16.8万平方米，项目规划建设高度约249.99米的超高层商业中心。 | 1、商业主体完成； 2、1-A#楼结构封顶，幕墙完成50%； 3、1-B#楼结构封顶，幕墙完成30%
3 | 美的彰泰青山印项目 | 南昌彰美地产有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2021.4-2025.12 | 200000 | 2000 | 项目位于青山湖西岸七里街398号，占地面积61.524亩，规划用途为住宅用地，容积率2.7，建筑密度22%，建设住宅及配套商业。 | 完成项目建设
4 | 国贸璟上项目 | 南昌贸源地产有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2023.8-2025.12 | 200000 | 25500 | 项目位于丹霞路以南、中大路以东、青山北路沿线（CD101-F01、F03、G04地块），占地面积77.945亩，由3宗地块组成，总建筑面积16.49万平方米：其中住宅面积11.5万平方米，商业面积200平方米，各类配套面积3100.5平方米，地下车库3.98万平方米，其他不计容面积6040.45平方米；规划用途为二类城镇住宅兼容城镇社区服务、幼儿园用地。 | 完成项目建设
5 | 南昌0728项目 | 南昌国资产业经营集团房地产开发 有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 2019.8-2026.12 | 200000 | 12000 | 项目位于沿江北大道，占地面积40.52亩，容积率为5.0，总建筑面积17.81万平方米，项目计划建设公寓及配套商业。 | 1号楼外立面完成，2号楼完成30层主体建设，3号楼室内精装完成
6 | 南昌市政地产洪都北大道住宅项目（原省图书馆地块项目） | 市政房地产开发 有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2024.12-2028.12 | 134100 | 50000 | 项目位于洪都北大道258号，占地面积约80亩，建设内容包括住宅及配套。 | 1-3#楼主体结构封顶，4-7#楼主体结构80%，完成样板区开放，项目开售
7 | 悦上鹭鸣项目 | 南昌国展地产有限公司 | 彭家桥街办 | 新建 | 2023.8-2025.12 | 160000 | 20000 | 项目位于中大路以东、青山路以北、康桥路以南，占地面积57.47亩，总建筑面积13.12万平方米，规划建设住宅兼容城镇社区服务、幼儿园用地。 | 完成项目建设
8 | 青山路口站地块工程项目（青山路地铁上盖项目） | 南昌轨道瑞拓置业有限公司 | 墩子塘街办 | 新建 | 2024.10-2026.12 | 100000 | 60000 | 项目位于青山路与阳明路交界，占地面积34.57亩，容积率2.2，计划建设4幢高层住宅，另外配套商业街、酒店等设施，总建筑体量约7万平方米，其中地下约2万多平方米。 | 4栋高层住宅封顶，启动商用建筑施工
9 | 慧铭广场项目 | 江西博瑞置业有限公司 | 豫章街办 | 新建 | 2023.10-2026.12 | 100000 | 8000 | 项目位于爱国路以东、南昌十中以西（原裕丰大厦），占地面积15.12亩，总建筑面积10080.67平方米，项目计划建设特色城市商业综合体。 | 主体结构建设至10层
10 | 汉港商业中心项目 | 江西华星实业有限公司 | 区住建局 | 新建 | 2025.7-2026.7 | 30000 | 13000 | 项目位于胜利路原交通银行旧改地块，占地面积约6.154亩，容积率3.2，建筑面积约1.6万平方米，主要建设内容包括：土建工程、装修工程（不含室内二次装修）、电梯工程、电气照明工程、给排水工程、空调通风工程、弱电工程、消防工程以及室外道路、广场、绿化工程等。 | 推动项目开工建设
11 | 国金一号 产业园项目 | 国金一号（江西）产业园管理有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 2024.5-2025.5 | 20000 | 6000 | 项目位于阳明路15号，地铁2号线、地铁3号线青山路口站旁，用地面积约18.79亩。项目计划规划建设集人工智能、低空经济、新能源产业、大健康医疗、智慧文旅为一体的数字产业集群，涵盖光伏能源、低空飞行、医疗康养、体育赛事、文化交流，酒店餐饮六大模块。 | 完成项目建设
12 | 天河大厦提升改造项目 | 南昌百货大楼股份有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.3-2025.10 | 8000 | 8000 | 项目位于叠山路119号，占地面积2亩，建筑面积11500平方米，对大楼进行整体综合改造，最终建设成集商务酒店、高档写字楼为一体的数字化、现代化高端楼宇建筑。 | 完成项目建设
13 | 胜利路步行街提升改造项目 | 江西旅投产业合作发展有限公司 | 区文旅公司 | 改建 | 2024.9-2026.12 | 3000 | 1500 | 项目位于百年老街胜利路，围绕“一心”：演艺广场 “四核”：江右之源、茶文化广场、陶瓷文化广场、民俗文化广场，“八州”：洪州、江州、袁州、吉州、抚州、信州、饶州、虔州，对其进行文化创新、业态创新、布局创新、造型创新，撷千年赣商之精华汇百年老街之风韵找回老南昌之辉煌，再现千年赣商、江西 “清明上河图”市井繁荣景象，打响赣商千古情品牌！ | 完成B、C段项目改造
14 | 紫金城五期项目 | 昆吾九鼎有限公司 | 董家窑街办 | 新建 | 2025.6-2027.12 | 40000 | 5000 | 项目建设规模及内容项目用地面积约26909.83平方米，总建筑面积约149593.48平方米，其中住宅面积约97495.32平方米，商业面积约500平方米，各类配套面积约4410平方米，地下车库面积约46362.16平方米，其他不计容面积约826平方米。 土地用途为二类城镇住宅用地，地块容积率2.3，建筑密度25%，绿地率30%。 | 推动项目开工建设
15 | “田耕纪”亲子农场项目（二期） | 江西菜牛传媒有限公司 | 扬子洲镇 | 改扩建 | 2025.3-2025.11 | 500 | 500 | 项目位于为民村委会后至英雄大桥匝道，投资额总计500万元，建设面积35亩。以建设共享菜园为主，同步打造萌宠乐园、无动力乐园“三园合一”的休闲农文旅项目。 | 完成项目建设
16 | 银泰百货项目 | 南昌百货大楼集团 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.10-2025.3 | 20000 | 18000 | 项目位于中山路1号的南昌百货大楼，商业总建筑面积为51182.5平方米，由南昌百货大楼股份有限公司和浙江银泰商业集团有限公司共同打造江西首家银泰百货购物中心，计划对八一广场百货大楼进行全面改造升级，银泰百货利用其自身优势资源及其品牌影响力引入国内外知名品牌入驻并负责项目投产生购物中心的运营管理工作。 | 完成项目建设
17 | 森盛体育综合体项目 | 江西森盛商业管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.10-2025.12 | 6000 | 2000 | 项目位于二七北路328号，改造面积约18700平方米，主要建设内容为室内外装修、路面硬化亮化及公区改造、消防等工程。 | 完成项目建设
18 | 四平家电新能源汽车广场项目 | 江西四平集团有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.1-2026.12 | 6000 | 2000 | 项目位于万达广场八一店2-3楼，面积约1.6万平方米，主要建设内容为室内装修，公区改造提升等项目。 | 完成工程总量50%
19 | 江旅都市方舟城际酒店项目 | 江西福茨酒店管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.9-2025.6 | 4000 | 1000 | 项目位于福州路169号江旅都市方舟B塔楼16-22、25层，总建筑面积约8000平方米。项目将打造客房120-130间，建设主要内容为室内外装修、公区装修，二次消防等工程。 | 完成项目建设
20 | 八一广场城际酒店项目 | 江西省齐象酒店管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.12-2025.12 | 4160 | 4000 | 项目位于省府大院北二路109号江西省气象局业务楼，建筑面积约10000平方米，计划打造客房150余间，建设内容主要为房层加固，室内装修及房层外立面改造，消消防等公用工程及室外工程。 | 完成项目建设
21 | 省高院酒店管理平台项目 | 武汉五月天酒店管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.1-2025.6 | 1000 | 1000 | 项目位于省政府大院东三路，建设面积约3000平方米，计划打造客房70-80余间，建设内容主要为房层加固，室内装修及房层外立面改造，消防等公用工程及室外工程。 | 完成项目建设
22 | 森盛旅游集散中心项目 | 江西森盛商业管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.12-2026.12 | 6000 | 1000 | 项目位于二七北路328号，改造面积约20000平方米，主要建设内容为室内外装修、路面硬化亮化及公区改造、消防等工程。 | 完成项目建设
23 | 悦蓝山商业娱乐综合体项目 | 南昌市宝唛汇餐饮有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2024.12-2025.12 | 4000 | 3000 | 项目位于福州路307号，总建设面积14512.7平方米，建设内容为室内装修及公区改造。 | 完成项目建设
24 | 洲际酒店项目 | 武汉武商集团 | 大院街办 | 新建 | 2024.1-2026.12 | 70009 | 10000 | 项目位于八一广场原省政府大院地块，该项目由武商集团与洲际酒店集团合作打造建设的奢华五星级酒店，整体规划地上31层、地下3层，总高度为136米，总体量超过8万平方米。其中：1-4层主要为洲际酒店大堂及宴会厅，5-11F为5A甲级写字楼，11F以上为洲际酒店客房，客房总计304间。酒店拥有全日餐厅、特色餐厅、中餐厅、大堂吧等多个特色餐饮区域。 | 完成项目建设
25 | 千百味餐饮综合体项目 | 江西千百味餐饮管理有限公司 | 大院街办 | 改建 | 2025.2- 2025.8 | 3000 | 3000 | 项目位于福州路359号，项目建设面积约2000平方米，打造千百味餐饮综合体。 | 完成项目建设
26 | 纳特酒店项目 | 兰希酒店 | 大院街办 | 改建 | 2025.1-2025.2 | 300 | 300 | 项目位于广场北路三支路3至6层，面积约2000平方米，主要建设内容为室内装修改造、消防等工程。 | 完成项目建设
27 | 滕王阁数字文旅产业园项目（原环湖宾馆改造项目） | 与辉同创（江西）数字产业有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.5-2026.5 | 20000 | 16000 | 项目位于环湖路99号，建筑面积19000平方米，将原址打造为滕王阁数字文旅产业园及高档五星级酒店。 | 推动项目开工建设
28 | 江铃财务大厦改造星级酒店项目 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.7-2025.12 | 6000 | 6000 | 项目位于苏圃路111号，地面12层，地下一层，总建筑面积8710平方米，计划打造一家全国知名连锁商务型酒店项目。 | 完成项目建设
29 | 奢品影院酒店南昌总部项目（原赣旅之家宾馆提升改造项目） | 南昌市奢品酒店管理有限责任公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.3-2025.9 | 3000 | 3000 | 项目位于苏圃路91号沁庐旅生活广场门口，建筑层高7层，面积近3000平方米，计划打造酒店式公寓项目。 | 完成项目建设
30 | 蛤蟆街·烟火巷 | 江西繁璟商业管理有限公司 | 百花洲街办 区国资中心 | 改建 | 2025.6-2026.3 | 10000 | 8000 | 项目位于胜利路339号原步步高大楼，总面积约25000平方米，计划改造成商业综合体项目。 | 完成项目建设
31 | 出版大厦亚朵酒店项目 | 江西泊顿酒店管理有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2025.1-2025.12 | 13000 | 13000 | 项目位于阳明路310号，总楼层27层，建筑总面积26577.53平方米，计划打造亚朵4.0版高端酒店项目。 | 完成项目建设
32 | 招银大厦桔子酒店项目 | 南昌华灏管理有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 9000 | 8500 | 项目位于叠山路468号，总楼层29层，计划打造桔子酒店项目。 | 完成项目建设
33 | 渊明北路原税务局全季酒店项目 | 待定 | 百花洲街办 | 改建 | 2025.1-2025.12 | 2000 | 2000 | 项目位于渊明北路原东湖区税务局，总面积约5000平方米，计划打造全季酒店项目。 | 完成项目建设
34 | 波司登江西总部项目 | 南昌轨道集团资产经营有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.12-2025.5 | 1000 | 900 | 项目位于中山路187号地铁上盖物业，面积约3000平方米，计划打造波司登江西总部项目。 | 完成项目建设
35 | 东湖区王妃 影院酒店项目 | 王妃影院酒店 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.3 | 1200 | 1000 | 项目位于象山北路129号，总面积约1800平方米，计划打造王妃影院酒店项目。 | 完成项目建设
36 | 耀宸酒店项目 | 南昌耀宸酒店有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2025.3-2025.12 | 1200 | 1200 | 项目位于象山北路，总面积约3000平方米，计划改造酒店项目。 | 完成项目建设
37 | 逸嘉酒店项目 | 江西雅优酒店管理有限公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.11-2025.5 | 1500 | 1200 | 项目位于胜利路155号金麟大厦，总面积3000平方米，计划改造成酒店项目。 | 完成项目建设
38 | 品凯·美尔口腔项目 | 南昌美尔医疗器械有限公司东湖分公司 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 1000 | 800 | 项目位于民德路106号，面积约600平方米，计划打造口腔医疗门诊部。 | 完成项目建设
39 | 橙子酒店项目 | 橙子酒店 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.10-2025.3 | 1000 | 800 | 项目位于象山北路147号，总面积约1600平方米，计划打造橙子酒店项目。 | 完成项目建设
40 | 南昌顺友好血液透析中心 | 南昌顺友好血液透析服务管理有限公司 | 贤士湖管理处 | 改建 | 2024.12-2025.4 | 5000 | 4500 | 项目位于起凤路58号金磊大厦2号楼第六层（占地面积：884 平方米；项目总建筑面积：1290平方米。独立血液透析中心）项目将建设现代化、高水平的血液透析中心，可以提供血液透析、血液透析滤过、血液灌流等治疗方式，能够为急性肾功能衰竭、尿毒症、顽固性高钾、顽固性心衰等患者提供高质、优良的医疗服务。 | 完成项目建设
41 | 多萌网络建设项目 | 江西多萌网络科技有限公司 | 贤士湖管理处 | 改建 | 2024.11-2025.5 | 500 | 400 | 项目位于佘山路172号洪茂大厦，总建筑面积6300平方米，主要建设内容为打造一个涵盖了多种类型的直播内容，拥有多个风格各异高端直播场景的直播基地。 | 完成项目建设
42 | 碧桂园4号楼 宾馆项目 | 南昌滕阁酒店管理有限公司 | 贤士湖管理处 | 改建 | 2024.11-2025.5 | 3000 | 2800 | 项目位于二七北路469号碧桂园4号楼3-6楼，总建筑面积1800平方米，主要建设内容为打造一个专门为电子竞技活动提供场所和服务的场所，提供专业的电竞设备、舒适的环境以及丰富的赛事活动。 | 完成项目建设
43 | 东湖数智产业园一期项目 | 东控公司 | 贤士湖管理处 区商务局 区公建中心 区中小企业局 | 新建 | 2024.10-2025.12 | 1500 | 500 | 项目位于童子桥路333号七里综合大厦，项目总面积约1万平方米，其中一期面积约6000平方米。计划以宣亚国际、上海云阙为龙头，引进和培育一批在数字经济领域具有核心竞争力的上下游企业，通过构建完善的产业链生态，构建“一园、两平台、三中心”全方位发展体系，实现投资拉动、就业带动、税收增长及产业链补全等多重目标。 | 完成项目建设
44 | 钻石姐品牌仓储店 | 永溪村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2025.1-2025.6 | 500 | 500 | 项目位于洪都北大道258号一楼，面积800平方米，该项目为一家专注于女装品牌经营的特色店铺。致力于为时尚女性提供高品质、多样化的女装选择。以“时尚不止一面，魅力由你展现”为理念，不断挖掘独特的时尚元素，让每一位女性都能在这里找到属于自己的风格。店内汇聚了众多知名女装品牌，涵盖了各种风格和款式。采用仓储式经营模式，拥有宽敞的空间和充足的库存。 | 完成项目建设
45 | 南昌时光影城项目 | 长巷村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 1500 | 1500 | 项目位于洪都北大道1183号，占地面积约12亩，主要打造以中影影院、休闲娱乐、风味小吃等多功能为一体的项目。 | 完成项目建设
46 | 花间家具 | 长巷村 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2025.1-2025.3 | 1000 | 1000 | 项目位于洪都北大道1183号，占地面积约836平方米，由家具销售为主，家具用品操守，家具零配件销售以及家具安装等多样性家居。 | 完成项目建设
47 | 江西非遗文化展演中心项目 | 海南赣元商贸有限公司 江西有熊文化传媒有限公司 | 滕王阁街办 区文旅局 | 改扩建 | 2025.5-2026.12 | 20000 | 4000 | 项目位于中山西路与大洲支路交叉口西北220米，现滕王阁游客服务中心，建筑面积约为1.2万平方米。随着消费升级，体验式娱乐，已经成为了文旅和相关产业爆发点。文化娱乐+沉浸式娱乐成为市场主力，项目紧随消费者需求变化，打造两大沉浸式板块。第一大板块拟打造非遗文化艺术展演中心，第二大板块拟打造全景沉浸式汉唐宋文化主题餐秀场景。 | 推动项目开工建设
48 | 荷鲜生农文旅三产融合示范项目 | 江西荷鲜生食品有限公司 | 扬农管理处 | 改建 | 2025.1-2026.12 | 3000 | 360 | 项目位于扬农路中段（中河子），占地面积300亩，建筑面积约2万平方米，主要用于基地建设、种养殖基地改造提升、功能力提升、休闲农文旅开发等。 | 推动项目开工建设
49 | 房车营地二期项目 | 江西撒欢文化创意产业有限公司 | 扬农管理处 | 改建 | 2024.11-2025.12 | 500 | 400 | 项目位于扬农管理处三源色地块旁，占地面积约20亩。房车营地项目旨在打造一个集休闲、娱乐、补给、交流为一体的综合性房车营地，为游客提供一个舒适的度假环境。 | 完成项目建设
50 | 明鹤酒店改造项目 | 南昌明鹤酒店管理有限公司 | 墩子塘街办 | 改建 | 2025.7-2025.12 | 3000 | 3000 | 项目位于八一大道312号沿街一层、二层与三层（老号67-70号），建筑面积约2800平方米，由南昌明鹤酒店管理有限公司自筹资金进行改造。建成后日接待旅客将达到300余人次。 | 完成项目建设
51 | 农博园项目 | 江西懒牛农业发展有限公司 | 扬农管理处 | 新建 | 2025.1-2025.5 | 500 | 500 | 项目一期占地53亩，项目以农业花卉种植，观赏采摘游乐为主，重点打造农业旅游。项目采用现代化种植技术安装自动给水系统及排水系统，项目技术指导由江西省农科院提供。 | 完成项目建设
52 | 城市花园客栈财富广场项目 | 南昌市东湖区城市花园财富广场酒店 | 大院街办 | 改建 | 2025.3-2025.8 | 500 | 500 | 项目位于八一大道357号财富广场B座，建设面积约1200平方米，建设内容主要为室内装修及改造、消防、公用面积提升等工程。 | 完成项目建设
53 | 好又多生活超市项目 | 东湖区好又多生活超市 | 豫章街办 | 新建 | 2025.1-2025.6 | 3000 | 3000 | 项目位于蓝海购物广场，占地面积约3000平方米，项目规划建设为生活超市项目。 | 完成项目建设
54 | 扬子洲镇庙后村江边沙滩农文旅项目 | 南昌露营基地有限公司 | 扬子洲镇 | 新建 | 2025.1-2025.12 | 3000 | 3000 | 项目位于庙后村江边沙滩，占地约300亩，建设内容主要涵盖新型餐饮、休闲渡假、摩托艇基地等项目。 | 完成项目建设
55 | LIFE青山汇项目 | 彭家桥街办 | 彭家桥街办 | 改建 | 2024.8-2025.1 | 10000 | 10000 | 项目位于青山北路20号，该项目主要重新改造商业综合体，共1-3层，一层为黄金珠宝、手机数码、零售百货、咖啡茶饮、烘培等特色亮点，二层为华润万家大型综合超市，三层打造特色餐饮、教培、休闲及儿童娱乐、影院、自助餐等多元化区域，打造统一的购物环境和整体经营氛围 | 完成项目建设
56 | 南昌阁源酒店项目 | 南昌阁源酒店 | 滕王阁街办 | 改建 | 2025.2-2025.8 | 800 | 800 | 项目位于新洲闸管理房1-2层，建筑面积约为3500平方米，打造阁源酒店项目。 | 完成项目建设
57 | 江西维塔酒店项目 | 江西维塔酒店 | 滕王阁街办 | 改建 | 2025.2-2025.8 | 800 | 800 | 项目位于胜利路时代广场南段，楼层位于1-5楼，建筑面积约为3000平方米，规划建设客房70余间。 | 完成项目建设
58 | 漫禾城市农文旅项目 | 江西企立方园区运营管理有限公司 | 区国资中心 | 待定 | 2025.10-2028.12 | 20000 | 5000 | 项目位于扬子洲，面积约384亩，该项目分为三期。项目涉及房屋改善及加固、基础配套设施完善，打造江豚馆、民宿酒店、会客厅等。 | 推动项目开工建设
59 | 移动储充项目 | 东控公司 | 东控公司 | 新建 | 2025.6- 2026.5 | 2000 | 1000 | 项目旨在打造南昌市首例爱电智能移动储充平台，项目将集成人工智能、智能驾驶、数据分析等核心功能，构建充储结合的整体解决方案，为新能源汽车大时代来临提供全方位服务，为虚拟电厂提前布局，为能源资产证券化奠定基础。 | 1000
60 | 南昌希曼酒店项目 | 江西省手工业联社 | 董家窑街办 | 新建 | 2025.1-2025.2 | 1000 | 1000 | 项目位于阳明东路28号，是江西省手工业联社产业。面积约6000平方米，打造南昌希曼洒店总部项目。 | 完成项目建设
61 | 滕王阁酒店项目 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 滕王阁街办 | 新建 | 2025.9-2026.12 | 38625 | 3000 | 项目位于中山西路北侧沿街地块，南至中山西路、西临规划路、紧邻红谷隧道及沿江中大道。项目用地面积29.4亩，总建筑面积约为5.15万平方米，其中地上6层，建筑面积约3.39万平方米，地下2层，建筑面积约为1.76万平方米。 | 推动项目开工建设
62 | 豫章里潮玩街区项目 | 江西欢悦酒店管理有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 2025.1-2025.8 | 5000 | 5000 | 项目位于豫章路5号，项目主体建筑2栋共7层，总建筑面积约11000平方米。项目地处阳明路核心地段，规划充分利用交通便利、人流集聚、配套成熟的优势资源，结合南昌“网红城市”流量密码，重点打造住宿+餐饮+文娱结合的优质文旅街区。 | 完成项目建设
63 | 东湖区方寸酒店项目 | 江西省方寸酒店管理有限公司 | 豫章街办 | 改建 | 2025.2-2025.2 | 4000 | 4000 | 项目地址位于豫章路25号，营业面积约8000平方米，共建设约 200 间房间，酒店内设约1000平方米的自助餐厅，融汇本地特色风味;位于酒店一楼的大堂吧，兼顾宾客用餐、社交和会议的多重需求。 | 完成项目建设
二、城市基础设施项目16个，总投资40.77亿元，年度计划投资8.87亿元。
64 | 南昌扬子洲赣江公路大桥下层市政道路工程项目 | 市建投集团 | 扬子洲镇 | 新建 | 2022.3-2025.12 | 154800 | 50000 | 项目全长5.51km，设计范围为北二环快速路、沿线各立交匝道、相交路段延展内工程等（不含公铁合建桥）。工程占地面积约463896平方米，主要建设包括：道路、桥梁、排水、照明、交通及绿化工程。 | 完成项目建设
65 | 北二环二期（公铁大桥合建段立交互通）工程项目 | 市建投集团 | 扬子洲镇 | 新建 | 2024.3-2026.6 | 145900 | 5000 | 项目位于北二环快速路、沿线各立交匝道、相交路段延展内工程（不含公铁合建桥）等范围，建设公铁大桥合建段立交互通匝道。 | 完成工程总量60%
66 | 2024年雨污管网提升改造项目 | 区住建局 | 区住建局 区城投公司 | 改建 | 2024.8-2025.3 | 18063.6 | 7225 | 项目位于青山湖、朝阳污水处理厂服务范围内的分流制区域，北至沿江北大道、南至中山路-北京东路、东至青山湖西岸、西至抚河路，面积约17.38平方公里。对区域内存在道路积水、管网老化、管径偏小等问题的排水管网进行普查、摸排和检测后，实施整治修复，包含设施完善、管道混接、错接、漏接整改及对存在破损、倒坡、错位等管道进行改造，雨水管采用DN200-DN600HDPE缠绕增强管，污水管采用DN200-DN500HDPE缠绕增强管，改造涉及480栋，惠及14773户。 | 完成项目建设
67 | 二经路红色文化街区改造提升项目 | 区城投公司 | 豫章街办 区城投公司 | 改建 | 2024.10-2025.12 | 10200 | 10000 | 项目位于二经路和爱国路部分路段，主要对约450米长的道路两边进行外立面改造。 | 完成项目建设
68 | 东湖区证券街和董家窑规划道路建设项目 | 市土储中心 | 区住建局 市建投集团 | 改建 | 2025.12-2026.12 | 5769.15 | 500 | 项目位于下沙窝路以东,龙沙路以南、二七北路以北证券街规划道路：道路规划全长约468米，宽30米。董家窑规划道路：道路规划全长约171米，宽12米。主要建设内容包括:道路、排水、交通设施、照明、强弱电管道预埋及绿化等工程。 | 推动项目开工建设
69 | 东湖区大院街道院二小区等老旧小区改造项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 11843.74 | 1776.561 | 项目建设内容及规模:本项目为东湖区大院街道院二小区等老旧小区改造项目，涉及改造房屋194栋，惠及居民6231户建筑面积为56.62 万平方米。改造内容主要包括:路面改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造、立面改造、管线改造、绿化改造、小区照明改造、楼道改造、小区设施改造、停车位改造、充电桩改造广告牌、拆违拆临等。 | 完成项目建设
70 | 东湖区董家窑街道南京西路北小区等老旧小区改造项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 11022 | 1653.3 | 项目建设内容及规模:主要对东湖区董家窑街道、滕王阁街道、墩子塘街道、百花洲街道、彭家桥街道部分2005年以前建成的尚未改造老旧小区进行整体改造。共涉及29个小区;建筑栋数约150栋，户数约5745户，总建筑面积约46.07万平方米改造内容主要包括:路面改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造、立面改造、管线改造、绿化改造、小区照明改造、楼道改造、小区设施改造、停车位改造、充电改造，广告牌、拆违拆临等。 | 完成项目建设
71 | 东湖区豫章街道江药小区等老旧小区改造项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 16442.62 | 2466.393 | 项目建设内容及规模:东湖区豫章街道江药小区等老旧小区改造项目，共涉及23个小区;建筑栋数约261栋，户数约8635 户，总改造面积约84.18万平方米。 改造内容主要包括:路面改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造、立面改造、管线改造、绿化改造、小区照明改造、楼道改造、小区设施改造、停车位改造、充电桩改造:广告牌、拆违拆临等 | 完成项目建设
72 | 南昌市东湖区董家窑街道红原星城小区等2024 年老旧小区改造项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.7-2025.1 | 4745.57 | 711.8355 | 项目建设内容及规模:本项目涉及改造房屋92栋，惠及居民2637户，建筑面积为24.68万平方米，改造内容主要包括:道路改造、雨污水管道改造、燃气管网改造、自来水管网改造供电改造、绿化改造、小区照明改造(室外路灯)、小区设施改 造、停车场改造、充电桩改造、广告牌改造、通信管网改造、小区消防改造、垃圾收储设施、楼道改造、立面改造、拆违拆临等。 | 完成项目建设
73 | 南昌市东湖区滕王阁商圈大士院街区提升改造项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2024.10-2025.6 | 1496 | 996 | 项目拟对滕王阁商圈大士院街区范围内的大士院街、半步街、五台庵路、土井巷、新建后墙路街道进行改造，改造范围约14.5万平方米。改造内容重点包含：增设道路交汇口牌楼6座，改造沿街商铺店招约2320平方米，改造车行道约9500平方米，改造人行道约3800平方米，增设文化节点、居民休闲点、街区墙面彩绘等50处，完善排水单元改造，计划引进物流店铺及品牌连锁便利店，推进公共服务平台建设等。 | 完成项目建设
74 | 城中村改造项目 | 扬子洲镇 | 区住建局 扬子洲镇 | 新建 | 2025.8-2026.12 | 7839 | 3000 | 项目初步规划涉及三联、联民、为民、庙后、前洲、臣港和南洲七个村，5440户，改造房屋面积94.49万平方米。 | 推动项目开工建设
75 | 江西南昌扬子洲110kv输变电主变扩建工程 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 | 新建 | 2025.1-2025.6 | 2503 | 2503 | 项目包含扬子洲110KV变电站2号主变扩建工程、盘龙山 220kV变电站110KV 间隔改造工程、盘龙山~扬子洲I回110kV线路工程、盘龙山~扬子洲II回110kV电缆线路工程。 | 完成项目建设
76 | 东湖区原省图书馆地块北侧规划路 | 市土储中心 | 区住建局 市建投公司 | 改建 | 2025.12-2026.12 | 900 | 100 | 项目位于洪都大道以西、省图南路以北，建设长度魏250米、宽度为12米、道路面积3000平方米。 | 推动项目开工建设
77 | 综合性停车场建设项目 | 东控公司 | 市自规东湖分局 豫章街办 | 新建 | 2025.6-2025.12 | 500 | 500 | 项目位于王家庄路以北、蓝海广场以西，用地面积约3.7亩，建设新能源综合性停车场，将铺设换电站、充电桩等新能源设施，并配套司机休息室等配套服务。 | 完成项目建设
78 | 2025年园林绿化建设项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改扩建 | 2025.9-2025.12 | 260 | 260 | 项目拟新建改建口袋公园1个，改建科学绿化示范道路2条。主要建设内容为绿化、水电、铺装等。 | 完成项目建设
79 | 扬子洲联圩除险加固工程 | 区农业农村局 | 区城投公司 扬子洲镇 扬农管理处 | 新建 | 2024.12-2025.9 | 15400 | 2000 | 项目拟对扬子洲联圩土堤加高培厚22.27公里、新建预制砼护坡0.25公里、拆除重建预制砼护坡0.95公里、抛石护岸1.7公里、穿堤建筑物处理33座。 | 完成项目建设
三、公共服务项目21个，总投资22.03亿元，年度计划投资11.29亿元。
80 | 南昌市图书馆新馆建设项目 | 南昌市图书馆 | 彭家桥街办 | 新建 | 2024.4-2026.4 | 58721.67 | 25493 | 项目位于青山湖游乐场内，占地面积约80亩，总建筑面积约 4.51 万平方米。主要建设南昌市图书馆新馆建筑（包括图书馆、学术展厅、学术研究空间、书库、学术报告厅、地下空间等）；附属单体建筑设计(包含图书馆配套服务、办公等功能、地下空间等)。 | 完成工程总量60%
81 | 南昌市豫章 学校新建项目 | 光明学校 | 区教体局 区城投公司 | 新建 | 2025.9- 2027.8 | 37678.3 | 16000 | 项目位于中大路以西、七里路以北、青山支路以东（控规CD101-C03地块内）。项目用地面积约94.7亩(63177.11平方米)，项目总建筑面积66356.21平方米，其中计容建筑面积50122.19平方米，不计容建筑面积16234.02平方米。容积率0.79，建筑密度24.73%，绿地率35.07%，机动车停车位422个(地上15个、地下407个)，非机动车停车位630个。项目建设内容主要包括建筑工程、结构工程、强弱电工程、给排水、暖通工程、消防工程、人防工程和室外配套等工程。 | 推动项目开工建设
82 | 东湖区医疗和公共卫生能力提升工程项目（一期） | 区卫健委 | 区卫健委 区城投公司 | 新建 | 2023.11-2026.8 | 21952.49 | 7900 | 项目位于二七北路以北、证券街以东、中大丽景以南 (JC101-B01地块)，占地面积约13.6亩，总建筑面积29086平方米。项目主要建设内容为南昌市第八人民医院、东湖区疾控中心、地下室以及相关配套基础设施等。 | 完成项目建设
83 | 东湖区区域性养老中心（一期）建设项目 | 区社会福利院 | 区民政局 区城投公司 | 新建 | 2024.6-2026.9 | 18933.2 | 9500 | 项目位于青山湖西岸14号地块，用地面积约32亩，总建筑面积约35411.75平方米，其中，地上约 25304.36平方米，地下约10107.39平方米。设养老床位500张。主要建设内容：1#楼为一栋附带1层综合楼裙楼的9层半自理、自理楼；2#楼为一栋6层的自理楼；3#楼为一栋2层的服务中心楼；4#楼为一栋6层的失智、失能楼；5#楼为一栋8层的失能楼；以及-1层的地下室。 | 地上地下主体结构封顶，装饰装修、室内安装工程完成
84 | 江西省妇幼保健医院东湖院区改造项目 | 江西省妇幼保健 医院 | 墩子塘街办 | 改扩建 | 2024.9-2026.12 | 30000 | 25000 | 项目位于八一大道318号，占地面积45亩，总建筑面积100000平方米，计划对东湖院区进行总体综合改造。 | 完成项目建设
85 | 昌九客专和北二环二期（东湖段）安置房建设项目 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 区住建局 市资规东湖分局 区城投公司 | 新建 | 2025.11-2026.12 | 11100 | 2000 | 项目建设拟用地约34.5亩，建筑面积约3.16万平方米。选址分别在上房村徐王村一组三个水塘，面积32.08亩；长村村上张自然村老屋下，面积2.42亩。 | 推动项目开工建设
86 | 南昌市胜利剧场维修加固项目（南昌市非遗戏剧文化体验馆） | 南昌市文化艺术中心 | 滕王阁街办 | 改建 | 2025.10-2026.12 | 4500 | 150 | 项目位于胜利路168号，项目用地面积约4799.9平方米，项目总改造建筑面积为5052.79平方米，室外场地改造面积为956.66平方木。主要建设一个游客服务中心，一个非遗戏剧陈列展示区，一个非遗戏剧舞台，停车场，室外场地硬化等相关基础配套设施。 | 完成项目建设
87 | 工人文化宫提升改造项目（二期） | 南昌市工人文化宫 | 百花洲街办 | 改建 | 2024.2-2026.8 | 3900 | 1300 | 项目位于南昌市工人文化宫，拟对其1、2、3、4、5、6、7号楼外立面进行加固、绿化、消防等改造。 | 推进项目完成70%工程量
88 | 福州路网络安全研究院3号楼拆除重建项目 | 江西省网络安全研究院 | 大院街办 | 改扩建 | 2023.12-2025.12 | 1582 | 500 | 项目位于福州路235号，拆除建筑面积为2603.67平方米，新建项目占地面积592.7平方米。地上4层，地下1层，总建筑面积2970.74平方米。建设内容包括主体建筑工程及配套排水、电气、消防等公用工程及室外工程。 | 完成项目建设
89 | 油脂化工厂地块安置房项目 | 南昌国资产业经营集团房地产开发有限公司 | 贤士湖管理处 | 新建 | 2024.4-2025.12 | 5410 | 3000 | 项目位于起凤路以北，紫云路以西，腾蛟路以南豆芽巷176号，原共7栋建筑，经鉴定为D类危房，拆除重建。项目按照最新的相关法律法规、标准进行了设计，占地面积约10.404亩，用地面积6936.03平方米,总建筑面积 21516.37平方米，容积率2.3，其中计容建筑面积15892.61平方米，不计容建筑面5623.76平方米，地下建筑面积 4770.51平方米。本项目在原址上建设安置房，需安置拆迁户数208户。 | 完成项目建设
90 | 江西省5+2就业之家（二七北路）项目 | 江西省人才集团 | 区人社局 区住建局 | 改建 | 2025.1-2025.6 | 4000 | 4000 | 项目位于二七北路98号，建筑面积共四层6596.54平方米，为江西省人社厅打造的全省就业之家管理服务中枢和省级就业服务综合性平台，主要在原有中国江西人才市场基础上进行升级打造。 | 完成项目建设
91 | 非机动车充电电源项目 | 东控公司 | 东控公司 | 新建 | 2024.9-2025.2 | 500 | 200 | 项目位于各社区，计划建设60个非机动车充电车棚。 | 完成项目建设
92 | 江西省军区“危、违”建筑改造项目 | 区城投公司 | 区城投公司 | 改建 | 2025.3-2025.8 | 1500 | 1500 | 项目位于省军区二经路，主要建设内容为室外广场铺贴、道路白改黑、室内装修、外立面改造等工程 | 完成项目建设
93 | 江西省征兵服务用房改造项目 | 区退役军人事务局 | 区城投公司 | 改建 | 2025.2-2025.7 | 1500 | 1500 | 项目位于爱国路226号，改造面积1836.77平方米，主要建设内容为装饰装修工程、外立面改造、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化及设备采购等工程 | 完成项目建设
94 | 育新学校等校园校舍整治改造工程（暂定） | 育新学校 | 区教体局 | 改建 | 2025.6-2025.8 | 2500 | 2500 | 项目拟对育新学校北京西路校区等点位C级校舍改造，建筑面积约32000平方米，南京西路校区装修工程。 | 完成项目建设
95 | 东湖区教育系统危房整治工程 | 北湖小学 | 区教体局 | 改建 | 2024.10-2025.5 | 3200 | 900 | 项目拟对北湖小学等校园C级校舍进行改造。 | 完成项目建设
96 | 美的青山印小区配套幼儿园装修改造项目 | 待定 | 区教体局 | 改建 | 2025.3-2025.8 | 990 | 990 | 项目位于安山路以北、丹霞路以南、中海寰宇天下以东、七里路以西的青湖苑项目用地范围内，占地面积为4839.67平方米，建筑面积为2605.05平方米，班级规模为9个班。 | 完成项目建设
97 | 能源托管项目 | 东控公司 | 东控公司 区机关管理事务中心 | 改建 | 2025.1-2025.10 | 500 | 500 | 项目位于区政务服务中心大楼，开展合同能源托管服务项目，对区政务服务中心大楼电力系统进行改造及集中管控运营。项目内容包含:改造照明系统、改造空调末端系统、玻璃绝热节能改造等。建立综合能源监管平台，对区政务服务中心空调末端、照明、电梯、变配电等设备进行集中管控，达到节能减排的目的。 | 完成项目建设
98 | 东湖区住宅老旧电梯更新改造项目 | 东湖区东建公司 江西奥通电梯销售服务有限公司 | 区住建局 | 改建 | 2024.8-2025.12 | 2864.56 | 2000 | 项目建设内容为对青山北路水岸观邸5、6栋小区等60个点位的老旧电梯进行更换。 | 完成项目建设
99 | 南昌东湖区国家历史文化名城文化旅游复合廊道改造提升项目 | 区文广旅局 | 区文广旅游局 区文旅公司 | 改建 | 2025.7-2026.12 | 2000 | 1000 | 项目总建筑面积3461.53平方米，修缮一般不可移动文物，修建包括游客服务中心、旅游驿站、旅游咨询中心，以及配套游步道、停车场、讲解设施、旅游标志标识、环境整治、供水供电、应急救援设施等。贯穿百花洲文旅街区、南昌画院、梁书美术馆、贺龙指挥部、滕王阁等点位，打造富有东湖特色的文化旅游复合廊道。 | 基本完成建筑物修缮，旅游配套设施建设完成50%。
100 | 南昌市东湖区东南北湖环境综合治理工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 改建 | 2025.5-2025.12 | 7000 | 7000 | 对东南北湖水环境综合治理，底泥清淤、水草种植等，排水、防涝等基础设施提升改造，护提改造，护坡、护栏、栈道及周边配套设施提升改造。 | 完成项目建设
四、生态环保项目3个，总投资0.95亿元，年度计划投资0.05亿元。
101 | 扬子洲地区电排站前池及中心渠水生态修复项目（第一期） | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 东湖生态环境局 | 新建 | 2023.11-2025.6 | 4492.35 | 150 | 项目建设主要内容包括水系连通工程、生态岸线工程、生态修复工程等3项工程。其中水系连通工程含新建连通沟渠1440米；生态岸线工程含新建生态岸线20.0千米（人工修复为主岸线11.6千米，自然修复为主岸线8.4千米）；生态修复工程含坑塘生态修复8个（总面积3.9万平方米）、新建中心渠湿地16.5万平方米。 | 完成项目建设
102 | 扬子洲地区污水设施建设项目 | 扬子洲镇 | 扬子洲镇 东湖生态环境局 | 新建 | 2023.11-2025.6 | 4870.88 | 150 | 项目建设主要内容包括污水处理设施20座，总规模635t/d，管网建设总长度约47.12千米，一体化提升泵站12座、河道清淤84768.22立方米等。 | 完成项目建设
103 | 增殖放流平台建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 新建 | 2025.2-2025.4 | 200 | 200 | 项目拟建于扬子洲镇渔业村江豚活动区，占地总面积约2900平方米（包括两边岸线绿化面积）。1.主要建设内容为放流平台、江豚雕塑、江豚科普知识宣传栏、可拆卸式简易舞台、集装箱等相关户外设施。2.该项目建成后主要用于举办增殖放流活功，可容纳80人左右参加活动、现场并设有增殖放流投放口，宽约15米，可20人并排站立进行放流活动，平台两边设有可拆卸式的栏杆保障安全。 | 完成项目建设